## PTAB
PROJET DE PLAN D'ACTION ANNUEL DU COMITE NATIONAL DE L'ITIE 2024
Priorités nationales : Le Plan Sénégal Émergent (PSE) constitue le nouveau cadre du programme de développement économique et social et est devenu le seul référentiel en matière de bonne gouvernance, de politique économique et sociale depuis février 2014. La question de la transparence dans les industries extractives occupe une place de choix dans le PSE, notamment en son Axe 3, relatif à la "gouvernance, paix et sécurité", auquel s'arrime le Plan Stratégique du CN-ITIE. En effet, dans le souci de relever les défis liés à la bonne gouvernance, à la transparence, à l’amélioration du climat des affaires et la stabilité économique et sociale, la gestion des industries extractives a été élevée au rang de priorité nationale. Dans le domaine extractif, au terme de l’analyse sectorielle, voici quelques priorités pour le développement optimal du secteur : • Amélioration de la Gouvernance et développement des compétences avec la prise en compte de la dimension genre ; • Transformation des Exploitations Minières Artisanales et à Petite Échelle (EMAPE) en opportunités de développement économique et social ; • Renforcement de la contribution du secteur minier, pétrolier et gazier à l’économie nationale ; • Développement du contenu local et gestion durable et responsable de l’environnement. Dès lors, pour l’année 2024 le Comité va axer principalement ses interventions sur l’amélioration continue de la gouvernance du secteur extractif à travers l’adoption de réformes, le mainstreaming intégral, la transparence environnementale, la documentation des impacts sociaux environnementaux des opérations permettant de prévenir les conflits communautaires, la lutte contre la corruption dans le secteur extractif, ainsi que le renforcement de capacités des acteurs.
Objectif Général : Elever le niveau de transparence et de redevabilité dans la gouvernance du secteur extractif permettant de mieux capter les recettes issues de l'exploitation des ressources naturelles pour le bien-être des citoyens et un développement durable.
Objectifs poursuivis : Obj 1: Renforcer le cadre juridique et institutionnel dédié à la gouvernance des ressources minières pétrolières et gazières ; Obj 2: Renforcer La transparence et la redevabilité pour un accès à l’information plus effectif ; Obj 3: Consolider le dispositif de suivi afin de documenter tous les impacts socio-économiques et environnementaux ainsi que les impacts de la mise en œuvre de l'ITIE.
Axe de travail du Plan de travail 2024 : Axe 1 : Coordination- Collaboration -Suivi avec les parties prenantes Axe 2 : Information – Transparence Axe 3 : Résultats et Impacts
Résultats et Activités |  |  |  |  | Indicateurs | Responsable(s) | Echéance |  | Budget | Source de Financement | Observations
Impact | Effet | Thématiques et justications de l'exigence | Extrants | Activités |  |  | Début | Fin
Le niveau de transparence et de redevabilité dans la gouvernance du secteur extractif est élevé pour le bien être des citoyens et du développement durable | 1: Le cadre juridique et institutionnel dédié à la gouvernance des ressources minières pétrolières et gazières est améliorée | Suivi des réformes | Composante 1: Coordination- Collaboration -Suivi avec les parties prenantes
1.1: Accompagner l’adoption de texte de loi et mettre en place un dispositif de suivi des réformes juridiques et fiscales;
|  |  | Décret revu | Réviser le décret portant sur le régistre des bénéficiaires effectifs | Décret mis à jour | Com Val/CAJ |  |  | 0
|  |  | Meilleure compréhension du cadre juridique régissant le secteur extracti | Etude sur l'analyse du cadre juridique et législatif qui régit le secteur minier et pétro-gazier suivi d’un Atelier de restitution | Etude réalisée | CN-ITIE | J | D | 15000000
|  |  | Sous Total 1.1 | [5 empty] | 15000000
|  | Renforcement de la communication institutionnelle et dissémination du rapport ITIE 2022 | 1.2: Exécuter la nouvelle stratégie de communication et renforcer les collaborations entre l’ITIE et les institutions pour une mise en œuvre optimale de la Norme ITIE 2023
|  |  | Les résultats du Rapport ITIE 2022 partagés avec les communautés impactées | Disséminer les résultats du Rapport ITIE dans les régions du Sénégal (Matam - Thiès - St-Louis - Fatick - Kédougou) | Plan de com élaboré et exécuté | CN-ITIE/CC | Mars | Mai | 30000000 | CN-ITIE | Matam du 03 au 07 mars / Thies 28, 29, 30 mars /St-Louis 28, 29, 30 avril /Fatick 3 et 4 mai 2024 /Kédougou 13, 14 et 15 mai 2024
|  |  | Suivi effectif avec l'ensemble des parties prenantes, pour une mise en œuvre optimale de la Norme ITIE 2023, est assurée | Dialogues sur la gestion des revenus issus du secteur extractif avec les parties prenantes dans le cadre du suivi et concertation avec les acteurs | Dialogues effectis avec PP Visites de courtoisie, rencontres bilatérales | Com val CN-ITIE , OSC, CMDS, CEP Administrations | M | D | 10000000 | CN-ITIE
|  |  | Sous Total 1.2 | [5 empty] | 40000000
1.3: Améliorer la performance du Comité National et la coordination en son sein
|  |  | Meilleure coordination et Meilleur partage d'information, Suivi amélioré | Tenir des réunions périodiques du CNITIE et des réunions hebdomadaires du STITIE | 4 réunions tenues | CN-ITIE | F | D | 5000000 | CN-ITIE
|  |  | Contours du projet de rapport cernés par les membres du CN-ITIE | Tenir la retraite annuelle des membres du CN-ITIE pour la lecture du Rapport ITIE | Retraite tenue | ST-ITIE | S | N | 10000000 | CN-ITIE
|  |  | Sous Total 1.3 | [5 empty] | 15000000
|  |  | Total Composante 1 | [5 empty] | 70000000
Composante 2: Informations et Transparence
| 2: L’accès à l’information sur toute la chaine de valeur, la transparence et de la lutte contre la corruption sont facilités et renforcés | Transparence Fiscale (Exigence 2.1), Conditions d'octroi des permis et licences (Exigence 2.2) | 2.1: Renforcer et promouvoir la transparence fiscale et dans les procédures d’octroi des permis et licences et du secteur minier artisanal
|  |  | La transparence fiscale ainsi que celle dans les procédures d'octroi des permis et licences sont promues et renforcées | Faire une étude de benchmark sur les régimes fiscaux des pays africains | Etude benchmark réalisée/ Nombre de régimes fiscaux africains étudiés | CN-ITIE+Consultant | J | D | 30000000 | EF
|  |  |  | Veiller à la publication annuelle et analyse des rapports sur les dépenses fiscales | Rapports publiés | CN-ITIE / MF | J | D | 0
|  |  | la connaissance des productions du secteur minier artisanal est améliorée | Faire une étude sur l’exploitation minière artisanale prévoir un atelier de restitution de l'étude | Rapport sur l'analyse du cadre juridique disponible | CN-ITIE/ ANSD | J | D | 0 | ANSD
|  |  | Meilleur suivi des conditions d'octroi des permis et licences est assuré | Faire une étude sur les conditions d’octroi des permis et licences | Etude des conditions d'octroi réalisée | CN-ITIE, Mines, Pétrole | J | D | 5000000 | CN-ITIE
|  |  | Sous Total 2.1 | [5 empty] | 35000000
|  | Production de rapport ITIE et Mainstreaming intégral (Exigences 3 et 4) Le Comité national ITIE devra mettre en oeuvre la recommandation du rapport ITIE selon laquelle le Comité National de suivi du Contenu Local doit faire des déclarations (Réconciliation des données collectées). Il devra aussi s'enquérir auprès du CNSCL de l'état de publication des plans de passation de marchés. Il sera aussi question de renforcer la divulgation des données relatives à la transition énergétique dans le Rapport ITIE, ainsi que l'analyse de la prise en compte de la dimension genre dans le Rapport ITIE | 2.2: Produire des rapports ITIE conformes aux exigences de la Norme ITIE 2023 et atteindre le mainstreaming intégral à l’horizon 2026
|  |  | Des rapports ITIE conformes aux exigences de la Norme ITIE sont produits et partagés avec l'ensemble des citoyens | Produire des rapports définitifs de conciliation | rapport definitif de conciliation produit | CN-ITIE/COMACOL | A | D | 30000000 | CN-ITIE
|  |  | Portail des entreprises mis en ligne | Création de portails des entreprises pour renseigner sur les données | portail créé | CN-ITIE - Entreprises | J | D | 30000000 | USAID TRACES
|  |  | Sous Total 2.2 | [5 empty] | 60000000
|  | Lutte contre la corruption et Mise en œuvre Bénéficiaires Effectifs (Exigence 2.5) | 2.3: Œuvrer pour une mise en œuvre effective des Bénéficiaires Effectifs et la lutte contre la corruption
|  |  | Renforcement de la transparence dans le secteur et meilleure prise en compte de la dimension lutte contre la corruption dans le secteur | Sensibilisation des parties prenantes sur les risques de corruption dans le secteur (Restituer l'étude sur la lutte contre la corruption dans le secteur extractif de l'OFNAC "Etude cartographique des risques de corruption dans le secteur extractif") | Nombre de parties prenantes sensibilisés | Com val CN-ITIE /OFNAC/ Consultant | A | A | 25000000 | NRGI/ USAID-TRACES | 2 formations prévues pour les agents de l'Etat et les membres du GMP et une pour les OSC 22-26 avril
|  |  | Les capacités des acteurs sont renforcées sur le RBE et l’utilisation des données de l’ITIE | Atelier de mise à niveau des Greffiers, Juges et Officiers de police judiciaire | Nombre de greffiers formés | CN-ITIE/MJ | J | D | 10000000 | ONG 3D
|  |  | Un régistre accessible et consultable | Evaluation d'impact de la mise en place du régistre des bénéficiaires effectifs | Rapport d'étude disponible | CN-ITIE/MJ | A | D | 20000000 | NRGI/ USAID-TRACES
|  |  | Sous Total 2.3 | [5 empty] | 55000000
|  |  | Total Composante 2 | [5 empty] | 150000000
Composante 3 : RÉSULTATS ET IMPACTS (Exigence 7)
Composante 3. 1: IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
| 3: Un dispositif global permettant de documenter tous les impacts socio-economiques et environnementaux ainsi que les impacts de la mise est mis en place | Transparence Environnementale (Exigence 6.4) cette partie prendra en compte les paiements sociaux environnementaux (Exigences 6.1) | 3.1.1: Documenter les impacts sociaux et environnementaux des industries extractives
|  |  | Impacts sociaux environnementaux des industries documentés et les bonnes pratiques de mitigation des impacts connues | Faire un Benchmark sur les bonnes pratiques de mitigation des impacts sociaux et environnementaux et procéder à la divulgation des études d’impact et des plans de gestion environnementaux et sociaux | Bonnes pratiques adoptées / PGES et EIES publiés sur le site du MEDD | ComVal CN-ITIE/ MEDD/ Entreprises | J | D | 15000000 | NRGI
|  |  |  | Évaluer les dispositions pour la mise en œuvre de la réhabilitation et restauration des sites d’exploitation (Codes Minier, Pétrolier et Environnemental) voir les surfaces découvertes et les surfaces réhabilités dépôt de la garantie | Nombre de dispositions évaluées | CN-ITIE /MEDD /MMG/MPE/ Entreprises | J | D | 20000000
|  |  |  | Faire une étude sur la réhabilition des sites miniers | études réalisée | CN-ITIE/ MEDD/ Entreprises | J | D | 10000000
|  |  | Sous Total 3.1.1 | [5 empty] | 45000000
|  | Répartition des Revenus (Exigence 5) | 3.1.2: Œuvrer pour l’application de la loi sur la répartition de revenus du Pétrole et du Gaz et des fonds
|  |  | Les informations sur l'utilisation des revenus inscrits au budget de l'Etat divulguées | Divulguer les revenus inscrits au Budget et faire le suivi de leur exécution | Rapport ITIE | CN-ITIE - MF | J | D | 0
|  |  | Versement effectif des fonds est assuré | Assurer le suivi de l’application du versement annuel des fonds de réhabilitation, de péréquation et d'appui au développement local | Déclarations sur l'alimentation des Fonds dans le rapport ITIE | CN-ITIE/Entreprises/ MEDD/CDC/ MMG | J | D | 0
|  |  | Sous Total 3.1.2 | [5 empty] | 0
|  | Transition Energétique | 3.1.3 : Mettre en place un dispositif de suivi de la transition énergétique
|  |  | Nouveaux standards connus par les membres du GMP | Connaître les nouveaux standards de l'ITIE en rapport avec les émissions de gaz à effet de serre (exigence 3.4) | Nombre de personnes formées | CN-ITIE - MEDD | 1er avril | 2024-04-30 | 5000000 | NRGI | 15 et 16 avril
|  |  | Les impacts de la transition énergétique documentés | Documenter l’impact de la transition énergétique sur les recettes prévues de l’exploitation du pétrole et du gaz et sur l’environnement | Etude d'impact élaboré | CN-ITIE - MEDD - MPE -MF | J | D | 20000000
|  |  | Sous Total 3.1.3 | [5 empty] | 25000000
|  |  | Sous Total 3.1 | [5 empty] | 70000000
|  | Mises à jour, Evaluations annuelles et Mesures de l'Impact | Composante 3.2 : Suivi-Evaluation et Examen
3.2.1: Mettre en œuvre le plan de renforcement de capacités et faire des evaluations périodiques des documents de travail
|  |  | Le Comité est mieux outillé pour améliorer la gouvernance et le suivi dans le secteur pétrolier gazier | Exécuter le plan de renforcement de capacités | Nombre d'acteurs formés | CN-ITIE/ CRCSE | J | D | 50000000 | EF/ USAID TRACES
|  |  | Mieux comprendre la fiscalité minière et pétrolière et le système de partage de rente | Faire une formation sur la fiscalité minière et pétrolière et le système de partage de rente | Nombre de personnes Formées | CN-ITIE/EF et FERDI | J | A | 10000000 | EF | prévue en juin
|  |  | Meilleure maitrise de la modélisation financière des revenus extractifs | Faire une formation sur la modélisation financière des revenus extractifs | Nombre de personnes formées | CN-ITIE/EF et FERDI | J | A | 10000000 | EF
|  |  | Les impacts de la mise en œuvre de l'ITIE sont documentés | Faire des évaluations périodiques du plan stratégiques (Etude d'impact) | RAA, Rapport d'évaluation, PTAB 2025 | CN-ITIE / CRCSE | S | D | 10000000 | CN-ITIE
| Total Composante 3.2.1 | [7 empty] | 80000000
Total Général | [8 empty] | 300000000