## Sheet1
| Objectivo Geral 1 - Desenvolver accoes com vista a alcancar o esrtatuto de pais cumpridor com o padrao da ITIE |  |  |  |  | Orçamento para 3 anos em (USD)
Objectivo Especifico 1.1: Fortalecer a Supervisão do CC
| Actividades ou accoes a realizar | Responsável | Periodo de realizacao das actividades (Cronograma) | Indicadores de Desempenho | Resultados Esperados
| Realizar anualmente quatro (4) Sessões Ordinarias do CC (e outras extradinárias sempre que necessário) dirigidas pelo respectivo Presidente | SEC | Trimestral uma Sessão (2023-2025) | Numero de encontros realizados. | Sessões realizadas em número de oito (8) em (2020 e 2021) e assegurada a supervisão das actividades adstritas a ITIEM pelo CC. |  | 2023 Revisto | 2023 Original | 2024 | 2025
1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Continuar com o cometimento do Governo com a EITI a nível Político: "Participando anualmente numa das reuniões do Conselho de Ministro" | SEC | II Semestre de cada ano (2023 e 2025) | Participar pelo menos numa reunião do CM | Encontros realizados com CM e fortalecido o cometimento do governo ao mais alto nível sobre a implementação da iniciativa. |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Realizar uma Sessão do CC por ano com participação dos membros ao mais alto nível (por exemplo: “Ministro, PCAs, Directores, gestores das empresas e outros quadros relevantes do sector extractivo”) | CC | IV Trimestre de cada ano (2023 e 2025) | Disseminar a Iniciativa ao mais alto nível com as instituições relevantes da indústria extractiva | Sessões realizadas e assegurada a disseminação da iniciativa com os Stakholders. | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
4 | Capacitar e actualizar os membros do CC nas regras de transparência e do Padrao da ITIE. | CC | Permanente | Capacitar os membros do CC | Elevado o grau de conhecimento e garantida a participação activa da boa governação do sector extractivo. | 9000 | 1000 | 2000 | 4000 | 3000
5 | Definir procedimentos de comunicação e reporte entre os membros do CC aos sectores que representam (instituições, empresas privadas do sector extractivo e as várias plataformas da sociedade civil) | SEC e CC | Permanente e trimestral 2023-2025 | Monitorar o grau de reporte e comunicação feita pelos membros do CC junto aos seus sectores de proveniência. | Garantida a divulgação sistemática de informação sobre a implementação das actividades adstritas a ITIEM ao maior número dos intervenientes e produzido o respectivo informe. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Responder as recomendações dos relatórios de reconciliacao (11o, 12o e 13o) e da Validação do Pais (2023) | SEC e CC | Permanente 2023-2025 | Trabalhar em coordenacao com as instituicoes relevantes e visadas para dar resposta as recomendacoes | Assegurado o desafio de manter Moçambique ao “Estatuto de País cumpridor da ITIE” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total do Objectivo Geral 1 |  |  |  |  | 13500 | 2500 | 3500 | 5500 | 4500
| Objectivo Geral 2 Assegurar o acesso à informação, com vista a uma participação pública efectiva e informada no debate público sobre boa governação dos recursos extractivos |  |  |  |  | Orçamento para 3 anos em (USD)
Objectivo Especifico 2.1: Fortalecer e medir a divulgação de resultados e do seu impacto
| Actividades ou accoes a realizar | Responsável | Periodo de realizacao das actividades (Cronograma) | Indicadores de Desempenho | Resultados Esperados
7 | Preparar a contratacao do Administrador Independente para elaboração dos Relatórios Anuais de Reconciliação da ITIE (12º e 13º) do País | SEC e o Adm. Independente | Anual-2023-2025 | Produzir TdRs e respectivos Relatórios de Reconciliação referentes aos exercícios económicos de 2022 e 2023, imprimir e disponibilizar |  | 180.000,00 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
8 | Sumarizar os Relatórios de Reconciliação (12º e 13º) da ITIEM com material infografico | SEC e o Consultor | II Semestre 2023 - 2025 | Produzir Relatorios sumarizados com infografia | Sumarizados os relatórios com infografia para facilitar a compreensao das comunidades envolvidas | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
9 | O CC deve dar continuidade a realização de avaliações sistemáticas do progresso em relação ao cumprimento e manutenção da conformidade com cada requisito da EITI com vista melhorar o desempenho nos requisitos críticos. Reportar os resultados e impacto anualmente, conforme referer o requisito na íntegra (7.1; 7.2; 7.3 e 7.4). | SEC e CC | Anual 2023-2025 | Realizar avaliações do progresso da conformidade do país e reportar os resultados de impacto para permitir maior compreensão e promover debates públicos eficazes sobre gestão das receitas provenientes do sector extractivo. Proceder aos comentários em relação a pré-avaliação do relatório de reconciliação (2019 e 2020) | Assegurada a avaliação do progresso dos requisitos e garantido o reporte dos resultados e impacto anual conforme o requisito 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total do Objectivo Geral 2 |  |  |  |  | 210000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000
Objectivo Geral 3: Dar seguimento na melhoria de comunicação aos processos de registo das transferências dos títulos mineiros
Objectivo Especifico 3.1: Promover a divulgação do quadro legal e institucional, incluindo contratos e licenças
| Actividades ou accoes a realizar | Responsável | Periodo de realizacao das actividades (Cronograma) | Indicadores de Desempenho | Resultados Esperados
10 | Continuar a acompanhar o processo de transmissão de licenças dos títulos mineiros e concessões petrolíferas. | INAMI, INP e SEC | Permanente | Continuar a produzir a informação relactiva ao processo de tramitacao | Produzida a informacao | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Acompanhar o cumprimento do requisito de Propriedade Beneficiária junto das instituições relevantes na revisão do Código Comercial (Ministério da Justiça e Assembleia da República) | SEC | Permanente | Acompanhar actualização da revisão do Código Comercial | Actualizado o conhecimento sobre o estágio da revisão do Código Comercial com vista a implementação do requisito da Propriedade Beneficiária no País | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Continuar a Influenciar que todos contratos do sector extractivo, emitidos a partir de 2020 sejam publicados nos seus websites, no âmbito da transparência | INAMI, INP e SEC | Permanente |  | Garantida a publicação dos Contratos mineiros e perolíferos no website | 0
Objectivo Especifico 3.2. Contribuir para melhorar a qualidade de dados reportados e a transparência das empresas estatais e Reguladores do Sector Extractivo
13 | Continuar a acompanhar a publicacao de dados detalhados sobre as concessões de hidrocarbonetos no website do INP | INP | Permanente | Acompanhar a publicação das concessões de hidrocarbonetos no website do INP | Garantida a divulgação das concessões dos hidrocarbonetos no website do INP | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Continuar a garantir a publicacao no website do INP do volume de royalties de cada empresa e as receitas recebidas pelo governo | INP | Permanente | Acompanhar a divulgação dos royalties e das receitas cobradas pelo Estado | Valor dos royalties e receitas cobradas pelos estado divulgados | 0
Objectivo especifico 3.3: Contribuir na divulgação de dados de qualidade de produção e de exportação
15 | Aprimorar e monitorar a qualidade dos dados de produção, venda no mercado interno e de exportação do sector extractivo | DPC, INP, SEC e CC | Permanente | Interagir com os sectores relevantes no âmbito dos dados das exportações, mercado interno e exportação dos recursos minerais e petrolíferos | Assegurada a obtenção dos dados de qualidade e fiáveis sobre a produção, vendas no mercado interno e exportação do sector extractivo. | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Acompanhar a divulgacao dos resultados do censo do sector informal e sua inclusão gradual nos relatórios do sector mineiro | INAMI e SEC | Permanente | Recolher junto do regulador (INAMI) dados da actividade informal do sector mineiro | Dados do sector mineiro informal gradualmente divulgados e incluidos nos relatorios. | 0 |  | 0 | 0 | 0
Objectivo Especifico 3.4: Aprofundar a prestação de contas na área de cobrança de receitas
17 | Continuar com a informação sobre as receitas provenientes do transporte dos produtos do sector extractivo em Moçambique. | Administrador Independente e SEC | Permanente | Monitorar as receitas provenientes dos transportes | Dados das receitas dos transportes incluidos nos relatórios da ITIEM | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Continuar a sensibilizar a ROMPCO, MGC, Vale e CFM para divulgarem todas as informações relativas as receitas de transporte. | SEC e Adm. Independente | Permanente | Reunir com os intervenientes para a disponibilização de informação sobre as receitas de transporte | Empresas sensibilizadas para divulgar as receitas de transporte e divulgadas nos relatorios de reconciliacao | 0 |  | 0 | 0 | 0
Objectivo Especifico 3.5: Contribuir para o aprimoramento de entendimento das despesas economicas e sociais
19 | Definir as despesas sociais obrigatórias e discricionárias não obrigatórias (voluntárias) e a sua materialidade pelo CC | SEC | II Trimestre 2023 | Verificar o quadro legal sobre as despesas sociais obrigatórias e definir a materialidade pelo CC | Conhecida a natureza sobre as despesas sociais obrigatórias e sua publicacao nos relatorios de reconciliacao | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total do Objectivo Geral 3
Objectivo Geral 4 - Comunicação e divulgação sistemática das informações relativas a indústria extractiva
Objectivo Especifico 4.1: Disseminar a informação disponível (dos relatórios produzidos) e produzir material informativo sobre a ITIE no País
| Actividades ou accoes a realizar | Responsável | Periodo de realizacao das actividades (Cronograma) | Indicadores de Desempenho | Resultados Esperados |  | 0
20 | Continuar a Publicar no website da ITIE os relatórios produzidos e toda informação sobre as actividades da ITIEM | SEC | Permanente | Garantia da Publicacao da informação no website | Informação publicada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Reproduzir os Relatórios de Reconciliação (2023 -2025) em formato fisico e USB (2.000 cópias) para efeitos de disseminacao | SEC | II Trimestre 2023 - 2025 | Reproduzir os Relatórios de Reconciliação da ITIEM (redistribuir aos pareceiros de cooperação, instituições do governo, empresas, sociedade civil academicos, parlamentares e outros intrevenientes) | Maior divulgacao e abrangencia da informacao | 37500 | 7500 | 15000 | 15000 | 15000
22 | Operacionalizar a plataforma electrónica do E-reporting | SEC | Permanente 2023-2025 | Alimentar a Base de Dados com informação qualitativa e quantittiva (de produção e exportação), fiável e garantir a assistência técnica ao sistema | Assegurada a operacionalização da Base de Dados "E-repoting" e constituído o acervo da memória institucional em termos de informação (dados de produção e exportações) para elaboração dos relatórios de reconciliação da ITIEM e menos honorosos no futuro. | 55000 | 45000 | 45000 | 5000 | 5000
23 | Utilizar as informações automatizadas disponíveis para preparar o informe do País - E-reporting | SEC e CC | I Trimestre de 2024 | Utilizacao da informacao do E-Reporting para a producao dos Relatorios | Relatorios elaborados com base na informacao do E-Reporting | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Produção de material promocional sobre ITIEM | SEC | Permanente | Publicação de informação, histórica e actual de interesse público, incluíndo receitas, produção exportação, preços, participação do Estado, transferências subnacionais e outros | O público melhor informado sobre a relevância da ITIE no País e pode participar e influenciar os processos de gestão de sector extractivo | 12000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
25 | Desenhar e publicar no website brochuras informativas sobre temas específicos da indústria extractiva, nomeadamente: enquadramento fiscal, receitas e sua gestão | SEC e consultor de Comunicação | II Semestre à IV trimestre 2023-2025 | Acompanhar o desenho das brochuras informativas e sua publicação no website | Publico interessado informado sobre o sector extractivo | 15000 |  | 5000 | 5000 | 5000
26 | Produzir um vídeo sobre a ITIEM e divulgar nas televisões nacionais | SEC e Consultor de Comunicação | II semestre de 2023 | Acompanhar a produção de spots Televisivos | Publico interessado informado | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| Objectivo Especifico 4.2: Fortalecer a medição e divulgação de resultados e do seu impacto |  |  |  |  | 134500 | 61500 | 74000 | 34000 | 34000
27 | Lançamento do 11º, 12º e 13º Relatório: Realização de um workshop e organizar uma conferência de imprensa | SEC e CC | II Semestre de 2023-2025 | Acompanhar o lançamento do 11º e 12º e 13º Relatório e conferência de imprensa | Lançados os relatórios e conferências de imprensa realizadas | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
28 | Promover debates públicos ao nível das províncias onde ocorrem actividades extractiva dos recursos (associando a disseminação do 11º e 12º e 13º relatórios de reconciliação) | CC e SEC | II - Semestre de 2023 e I Semestre de 2024 e 2025 | Realizar encontros em número de seis (9) nos tres (3) anos no âmbito da dissiminação dos relatórios ao nivel das três regiões do País | Fortalecida a compreensão sobre a informação qualitativa e quantitativa dos relatórios em termos dos pagamentos de empresas e receitas do governo provenientes das indústria extractivas junto ao público. | 90000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000
29 | Dessiminar os resultados do 11º e 12ºe 13º Relatório, incluindo realizações de workshops a nivel das provincias onde ocorrem a actividades de exploracao e producao | SEC e CC | II Semestre de 2023-2025 | Acompanhamento da disseminação dos resultados e realização dos workshops | Relatórios disseminados e workshops realizados nas provincias de Gaza, Inhambane, Manica, Tete, Zmbezia, Nampula e Cabo-Delgado | 96000 | 16000 | 32000 | 32000 | 32000
30 | Organizar briefings e preparar material informativo para jornalistas sobre a implementação da ITIEM | SEC | I Trimestre 2023-2025 | Organizadas reunioes de apresentação dos resultados do 11º e 12º e 13º relatórios e outras actividades da ITIEM em Maputo e a conferência de imprensa | Relatórios conhecidos pelo público; oportunidade de debates sobre o conteúdo do relatório | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
31 | Organizar mesas redondas na TV em Maputo com os stakeholders | SEC | I e II Trimestres de 2023-2025 | Acompanhar a organização das mesas redondas | Mesas redondas realizadas e Publico melhor informado | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
32 | Produzir spots publicitários a nível provincial para disseminação | SEC e consultor de Comunicação | I e II Trimestres de 2023-2025 | Acompanhar a produção de spots Publicitários | Spots publicitarios produzios e publico melhor informado sobre as actividades da industria extractiva | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
33 | Disseminação dos resultados, impactos, desafios e oportunidades nos governos locais e com a sociedade civil | SEC e CC | III e IV Trimestres de 2023-2025 | Acompanhar a disseminação dos resultados, impactos, desafios, oportunidades |  | 36000 | 6000 | 12000 | 12000 | 12000
34 | Engajar as Universidades na discussão de temas sobre a Indústria Extractiva com as empresas e autoridades governamentais | SEC | II e III Trimestres de 2023 | Acompanhar a organização e discussão nos eventos |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
35 | Organizar mesas redondas na TV com a participação dos 3 sectores em Maputo e provícias sobre a ITIE e gestão dos recursos minerais, adequadas as necessidades do público | SEC | II Tri de 2023 - 2025 | Organizado workshop de apresentação dos resultados dos relatórios em Maputo e a conferência de imprensa | Relatórios conhecidos pelo público; oportunidade de debates sobre o conteúdo do relatório | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  | SEC | III Tri de 2023 -2025 | 3 reuniões regionais; 6 reuniões provinciais;10 artigos de imprensa em Maputo e 30 em províncias | Jornalistas publicam artigos informados e completos capaz de influenciar a opinião pública | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
36 | Dissminação da Iniciativa e dos resultados, impactos, desafios e oportunidades nas radios Comunitarias a nivel nacional | SEC | II Tri de 2023 -2025 | Estabelecer memorando com o ICS para a disseminacao da Iniciativa | Comunidades mais informadas sobre a Inciativa | 21000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
37 | Dissminação da Iniciativa e dos resultados, impactos, desafios e oportunidades nas reuniões com a sociedade civil e com os governos locais e a nível provincial | SEC e Consultor de comunicação | II Tri de 2024 | Desseminar a iniciativa | O público tem melhor informado sobre a ITIE e pode participar e influencir os processos de gestão do sector extractivo. | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0
38 | Organizar eventos com as Universidades sobre temas relaccionados com a IEs com a participação das Empresas e o governo | SEC e CC | II Tri de 2023-2024 | 2 reunioes realizadas com universidades | As Universidades estao melhor informadas sobre a ITIEM e promovem trabalhos investigativos sobre a industria extractiva | 30000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000
39 | Realizar um estudo sobre os Desafios e Oportunidades do Pais no Contexto da transição energética | SEC e consultor de Comunicação | II Trimestres de 2024 | Contractar um Consultor para elaboracao do Estudo | Estudo elaborado | 20000 |  | 0 | 20000 | 0
40 | Trabalho com o Parlamento: Coordenar com os parceiros que apoiam o parlamento para realizar sessões informativas sore os resultados dos relatórios 2023-2025 e a importância do Relatório como ferramenta de apoio no planeamento orçamental e adopção de políticas sectoriais. | SEC | II Semestre de 2023 e 2025 | 3 eventos de disseminação da iniciativa e dos resultados do relatório a nível da províncias. | Parlamentares estão melhor informados sobre a ITIE como ferramenta para promover transparência e boa governação no sector extrativo e melhoria na fiscalizacao parlamentar | 19000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000
| Objectivo especifico 4.3: Promover a divulgação da alocação de receitas |  |  |  |  | 424000 | 98000 | 130000 | 162000 | 132000
41 | Promover debates públicos com as Universidades ao nível das províncias onde ocorrem actividades extractivas dos recursos (associando a disseminação do 10º e 11º e 12º, 13ºrelatórios de reconciliação) | SEC | II Semestre 2023 - 2024 | Mecanismos para debates públicos criados na UEM em Maputo e Unilúrio em Pemba | Grupos universitários interessados na ITIE capazes de participar e influir os processos de gestão do sector extractivo. | 12000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000
42 | Em colaboração com o MEF promover a divulgação do modelo de alocação de receitas do nível central aos distritos e de execução das transferências dos distritos para as comunidades (transferências subnacionais). | SEC |  | Divulgacao do modelo de alocacao de receita nos workshops provinciais | Melhor compreensão do processo de transferência de receitas às comunidades. Projectos propostos pelas comunidades incluíndos no plano de investimento comunitário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Acompanhar a implementacao do Fundo Soberano apos a aprovacao da lei de fundo soberano | SEC e CC | Permanente | Acompanhamento da implementacao do fundo | Publico melhor informado sobre a implementacao do fundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total do Objectivo Geral 4 |  |  |  |  | 12000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000
Objectivo Geral 5: Contribuir para melhorar o impacto da Indústria Extractiva no Desenvolvimento do País
Objectivo Especifico 5.1: Fortalecer a medição e divulgação dos de resultados e do seu impacto
44 | Revisão semestral do progresso na implementação do plano de Trabalho | CC e SEC | Anual 2023-2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Realizar e publicar o Relatório Anual de resultados e impacto | CC e SEC | Junho e Dez. 2023 - 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total objectivo 5.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Objectivo Especifico 5.2: Operacionalização da ITIE em Moçambique
| Actividades ou accoes a realizar | Responsável | Periodo de realizacao das actividades (Cronograma) | Indicadores de Desempenho | Resultados Esperados
46 | Remunerações Secretariado executivo | CC e SEC | 2023-2026 |  |  | 651000 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000
47 | Manutenção do Website | SEC | 2023-2025 |  |  | 10500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
48 | Assistência técnica manutenção da plataforma electrónica | SEC | 2023-2025 |  |  | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
49 | Material de escritório (consumíveis) | SEC | 2023-2025 |  |  | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
50 | Manutenção de Viaturas | SEC | 2023-2025 |  |  | 12000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
51 | Produtos alimentares | SEC | 2023-2025 |  |  | 15000 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000
52 | Combustiveis e Lubrificantes | SEC | 2023-2025 |  |  | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
53 | Ajudas de custos - dentro do país (disseminação) | SEC | 2023-2025 |  |  | 45000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
54 | Ajudas de custos - Fora do país | SEC | 2023-2025 |  |  | 60000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000
55 | Passagens aéreas - dentro do país (disseminação) | SEC | 2023-2025 |  |  | 90000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000
56 | Passagens aéreas - fora do país (Conferencias internacionais, seminarios da ITIE e intercambios com entidades semilares) | SEC | 2023-2025 |  |  | 165000 | 10000 | 55000 | 55000 | 55000
57 | Contribuicao Annual dos Paises membro ao Secretariado Internacional | SEC | 2023-2025 |  |  | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
58 | Paricipacao em Conferencias Internacionais e Treinamentos | SEC | 2023-2025 |  |  | 60000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000
| Custos operacionais dos workshops | SEC | 2023-2025 |  |  | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
| Auditoria externa | SEC | 2023-2025 |  |  | 30000 |  | 10000 | 10000 | 10000
| Sub-Total Objectivo 5.2 |  |  |  |  | 1237500 | 325000 | 412500 | 412500 | 412500
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2031500
[7 empty] | 559000 | 694000 | 684000 | 657000
Notas | [5 empty] | 704000 | 98000
ITIE - Iniciativa de Transparência na Indústria Extractiva | [5 empty] | 559000 | 461000
CC - Comité de Coordenação | [5 empty] | 145000 | #NAME?
SEC - Secretariado da ITIE | [6 empty] | #NAME?
WB - Banco Mundial
GOV - Governo de Moçambique
CONS - Consultor Independente