## Erläuterung zum Arbeitsplan (hidden)
Arbeitsplan bis zur Validierung
Der Arbeitsplan wurde auf der Grundlage von vier Faktoren erarbeitet:
a) Anforderungen für Validierung
b) D-EITI Kommunikationsstrategie
c) D-EITI Open-Data-Konzept
d) Strategiediskussion in der MSG
Der Arbeitsplan wurde in zwei Teile geteilt: ein Archiv (alle Aktivitäten bis Ende 2017) und einen aktuellen Arbeitsplan 2018. Der aktuelle Arbeitsplan ist das konkrete Arbeits- und Monitoring Instrument der MSG, das Archiv wird für die Rückschau während der Validierung benötigt.
Erläuterungen zum Arbeitsplan 2018
Spalte 1: geplante Aktivitäten - werden nach Beendung der Strategiediskussion in der MSG vom Sekretariat eingefügt und von der MSG kommentiert und verabschiedet.
Spalte 2: abgeschlossenen Aktivitäten: hier werden die Aktivitäten aus Spalte 1 wiederholt, die bereits durchgeführt wurden.
Spalte 3-7: selbsterklärend; sie werden so benutzt, wie im vorangegangenen Arbeitsplan auch.
Zeile "Einschätzung zur Zielerreichung" nach jedem Ziel: Hier wird alle sechs Monate ein Text eingefügt, der die Meinung der MSG zur Zielerreichung wiedergibt. Dies ist zu einem gewissen Maße subjektiv, stützt sich aber auf die absolvierten und dokumentierten Aktivitäten, die zur Erreichung des jeweiligen Ziels umgesetzt wurden. Vorschlag zum Vorgehen: Jede Stakeholder-Gruppe MSG benennt einen Rapporteur für das Monitoring des Arbeitsplans. Die Rapporteurs-Gruppe erarbeitet einen Entwurfstext zur Einschätzung der Zielerreichung und die MSG kommentiert und beschließt den Text und ggf. Maßnahmen, die getroffen werden müssen, um die Zielerreichung zu erhöhen.

## Arbeitsplan 2021
lfd. Nr. | Aktivität (Beschreibung), heruntergebrochen und strukturiert nach den Zielen | Statuskommentar Stand: 28.09.2021 | Verantwortlich K: Koordinierung D: Durchführung E: Entscheidung AG: Arbeitsgruppe | Datum | Bezug zu Anforderung im EITI-Standard 2019 und D-EITI-Dokumenten | Legende
[6 empty] | offen | in Arbeit | laufend | erledigt
1. Ziel: Bericht Eine fristgerechte und für die breite Öffentlichkeit verständliche und zugängliche Berichterstattung zu gewährleisten, die auf einem transparenten, offenen und innovativen EITI-Prozess in Deutschland basiert. mögliche Hindernisse:
Teilziel 1.1. Fristgerechte Berichterstattung - Indikatoren: Vierter D-EITI-Bericht veröffentlicht.
Erarbeitung des 4. Berichts (siehe auch 1.2. "innovativer Prozess") |  |  |  |  | EITI-Anforderungen 2-6
1 | Die MSG diskutiert, welche Zahlungsströme im 4. Bericht offengelegt werden sollen. |  | MSG (D); D-EITI- Sekretariat (K); MSG (E) |  | EITI-Anforderungen 4
1a | Beschluss zu Zahlungsströmen |  | MSG (E) |  | EITI-Anforderungen 4
2 | Die MSG diskutiert, welche Sektoren im 4. Bericht abgebildet werden sollen. |  | MSG (D); D-EITI- Sekretariat (K); MSG (E) |  | EITI-Anforderungen 4
2a | Beschluss zu Sektoren |  | MSG (E) |  | EITI-Anforderungen 4
3 | Die MSG beschließt die Leistungsbeschreibung für UV des 4. Berichts | D-EITI Sekretariat erstellt ToR gemäß Einigungen der 20. MSG-Sitzung | D-EITI-Sekretariat (D); MSG (E) |  | EITI-Anforderungen 4
3a | UV Beauftragung für 4. Bericht |  | MSG (D); D-EITI-Sekretariat (E) |  | EITI-Anforderungen 4
4 | Die MSG erarbeitet den Kontextteil des 4. Berichts. |  | MSG (D); D-EITI- Sekretariat (K); MSG (E) | bis Oktober 2021
5 | Die MSG beschließt, wie mit der Veröffentlichung der Liste nicht berichtender Unternehmen umgegangen wird. |  | MSG (E) |  | EITI-Anforderung 4
6 | Die MSG prüft staatliche Beteiligungen im Rohstoffsektor, im Hinblick auf die Anwendbarkeit der Anforderungen 2.6 und 6.2 | jährliche Prüfung der MSG; zuletzt durchgeführt 2020 | MSG (D) | laufend | EITI-Anforderungen 2.6 und 6.2; entsprechend Empfehlung aus Validierung
7 | Die MSG veröffentlicht den Beitrag des extraktiven Sektors zum BIP der rohstoffreichen Bundesländer |  | MSG (D) |  | EITI-Anforderung 6.3; entsprechend Empfehlung aus Validierung
8 | Die MSG überprüft, ob Daten zu dem Wert von geförderten Rohstoffen in die interaktive Rohstoffkarte integriert werden können. | Beschluss vom 16.07.2020 im schriftlichen Umlauf; Technische Umsetzung in Arbeit | MSG (E) D-EITI-Sekretariat (D) | 18. MSG-Sitzung | EITI-Anforderung 3.2; entsprechend Empfehlung aus Validierung
9 | Die MSG diskutiert den Umgang mit dt. Unternehmen, die in einem Nicht-EITI-Land im extraktiven Sektor tätig sind. Diskussionsgrundlage: Analyse der Informationen aus BilRUG Zahlungsberichten | Diskussion auf der 19. MSG-Sitzung | D-EITI- Sekretariat (K); MSG (D) | 19. MSG-Sitzung
9a | Die MSG beschließt den Umgang mit dt. Unternehmen, die in einem Nicht-EITI-Land im extraktiven Sektor tätig sind |  | MSG (E)
10 | Die MSG beschließt die Annahme des 4. D-EITI-Berichts als Gesamtpaket (alle anderen Entscheidungen zum 4. Bericht vorbehaltlich der Gesamtabstimmung) |  | MSG (E) |  | EITI-Anforderungen 2-6
Fortschrittsbericht
11 | D-EITI-Sekretariat erstellt den Tätigkeitsbericht 2020 (Fortschrittsbericht). |  | D-EITI-Sekretariat (D) |  | EITI-Anforderung 7.4
11a | Die MSG beschließt den Fortschrittsbericht 2020 |  | MSG (E), schriftliches Umlaufverfahren |  | EITI-Anforderung 7.4
Teil-Validierung Beneficial Ownership
12 | D-EITI wird mit Blick auf die Anforderung zu Beneficial Ownership positiv validiert. | vorläufiges Ergebinis des EITI Sekretariats lautet satisfactory progress (Mail vom 11.03.). Die Kommentare der MSG wurde fristgerecht bis 1.4. eingereicht (siehe Mail vom 31.3.). Die finale Entscheidung durch EITI Board steht aus. | MSG | 1. Jahreshälfte 2021
Teilziel 1.2. Innovativer Prozess - Indikator: Zusätzliche Themen, die nicht vom Standard abgedeckt sind und Relevanz in der öffentlichen Debatte besitzen, werden in den Bericht aufgenommen.
13 | Die MSG diskutiert, welche (zusätzlichen) Inhalte in welcher Form in den 4. Bericht aufgenommen werden sollen. | Beschluss 20. MSG-Sitzung und 6. MSG-Sondersitzung | MSG (D); D-EITI- Sekretariat (K); MSG (E)
13a | Beschluss zu Zusatzthemen und neuen/veränderten Inhalten | Beschluss 20. MSG-Sitzung und 6. MSG-Sondersitzung | MSG (E)
14 | Die MSG beauftragt eine AG, umweltbezogene Zahlungsströme näher zu betrachten (Zahlungsströme konkretisieren, deren Relevanz einstufen, einheitliche Darstellungsform vorschlagen.) | Beschluss 20. MSG-Sitzung | MSG (E)
14a | Die MSG diskutiert und beschließt, ob/wie umweltbezogenene Zahlungsströme in den 4. Bericht aufgenommen werden. | Beschluss 20. MSG-Sitzung | MSG (E)
15 | Die MSG diskutiert und beschließt den Entwurf für das Rahmenkapitel zur Energiewende. | Beschluss 6. MSG-Sondersitzung | D-EITI-Sekretariat (D), MSG (E)
16 | Die MSG diskutiert und beschließt das Thema "Heimische Rohstoffe für Zukunftstechnologien". | Beschluss 20. MSG-Sitzung: Expert/innenanhörung und Vorbereitung einer Diskussionsgrundlage durch PW | MSG (E)
17 | Die MSG diskutiert und beschließt den Textentwurf zu Umweltschutz, Renaturierung und Rekultivierung unter Berücksichtigung von Rückstellungen und Sicherheitsleistungen. | Beschluss 20. MSG-Sitzung | MSG (E)
18 | Die MSG diskutiert und beschließt das Thema Umweltschutz und Rekultivierung und Soziales im Zusammenhang mit dem Strukturwandel in den Braunkohleregionen" (inkl. Folgenutzung/Nachbergbau) | Beschluss 20. MSG-Sitzung; | MSG (E)
19 | Die MSG diskutiert und beschließt den Textabschnitt zum Geologiedatengesetz. | Beschluss 20. MSG-Sitzung | MSG (E)
20 | Die MSG diskutiert und beschließt Aktualisierungen von Sonderkapiteln. | Beschluss 20. MSG-Sitzung (inkl. Aktualisierung der Informationen zu RWE- Aktionärsstruktur und kommunale Beteiligungen, der Ausführungen zum wirtschaftlich Berechtigten/Transparenzregister) | MSG (D); D-EITI-Sekretariat (K); MSG (E)
21 | Die MSG diskutiert und beschließt die Einbindung des Kapitels Erneuerbare Energien (EE) im neuen Kapitel zur Energiewende und dessen gleichzeitige Aktualisierung durch Veränderung in den Finanzierungsmodalitäten der EE. |  | MSG (D); D-EITI-Sekretariat (K); MSG (E)
22 | Die MSG beschließt die Entwicklung eines alternativen Verfahrens zur Qualitätssicherung von Daten als Beitrag zu einem innovativen Prozess. | 6. MSG-Sondersitzung am 26.05.2022 | MSG (E)
Teilziel 1.3. Transparenter Prozess - Indikator: Die Protokolle der MSG-Sitzungen sind öffentlich einsehbar.
23 | Die Protokolle der MSG werden auf der D-EITI-Webseite veröffentlicht. | Alle Protokolle der MSG-Sitzungen werden im Anschluss an die Sitzungen veröffentlicht. | D-EITI-Sekretariat (D) | laufend | EITI-Anforderung 1
24 | Die Kosten der Aktiviäten der D-EITI Umsetzung werden soweit verfügbar im Arbeitsplan aufgeführt. |  | D-EITI-Sekretariat (D) |  | EITI- Anforderung 1.5; entsprechend Empfehlung aus Validierung
Teilziel 1.4. Verständlicher Bericht - Indikator: Der Bericht liegt in unterschiedlichen Berichtsformaten vor, wie: Berichtsportal, Flyer, Factsheet.
25 | Unterschiedliche Berichtsformate für den 3. D-EITI-Bericht werden erstellt. | Berichtsportal www.rohstofftransparenz.de, Kurzversion und Druckversionen von Einzelkapiteln | D-EITI-Sekretariat (D) | laufend | EITI-Anforderung 7.1.
26 | Die MSG diskutiert und beschließt, in welchem/n Format/en der 4. Bericht veröffentlich werden soll. | Diskussion im schriftlichen Umlauf | MSG (D); D-EITI- Sekretariat (K); MSG (E) |  | EITI-Anforderungen 4
27 | Die MSG diskutiert weitere Darstellungsformen von Inhalten auf dem Datenportal und die Ergänzung einer Suchfunktion. | Diskussion im 27. Koordinator*innentreffen; technische Umsetzung in Arbeit | MSG (E) D-EITI-Sekretariat (D) | Mitte 2021 | EITI-Anforderung 7.2; entsprechend Empfehlung aus Validierung
Einschätzung zur Zielerreichung
2. Ziel: breite Diskussion zum Rohstoffsektor Die Aufbereitung von Kontextinformationen über den deutschen Rohstoffsektor zur Förderung einer breiten rohstoffpolitischen Diskussion, die auch Aspekte der Nachhaltigkeit (Wirtschaft, Umwelt und Soziales) beinhaltet. mögliche Hindernisse: ----
Teilziel 2.1. Förderung einer breiten rohstoffpolitischen Diskussion - Indikatoren: Die MSG diskutiert mind. 1x jährlich darüber, ob eine rohstoffpolitische Diskussion von D-EITI unterstützt wird und wie diese ggf. weiter gefördert werden kann (Grundlagen der Diskussion sind z.B. D-EITI als Thema von Veranstaltungen, Nennung von D-EITI in den Medien); Die Aufrufe von www.rohstofftransparenz.de und d-eiti.de haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht; die Anzahl der Facebook-Freunde und Twitter-Follower haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht.
28 | Die MSG-Mitglieder berichten regelmäßig in den Koordinator*innenenrunden über Veranstaltungen zu D-EITI und geben Rückmeldung an das Sekretariat, ob weitere Informationsmaterialien nötig sind, um die jeweiligen Netzwerke über die D-EITI zu informieren. |  | MSG Koordinatoren (D); D-EITI-Sekretariat (K) | laufend | EITI-Anforderung 7.1.
28a | Der überarbeitete Kommunikationsplan wird umgesetzt |  | D-EITI-Sekretariat (D) | laufend | Bezug zu D-EITI-Kommunikationsstrategie und den dort vereinbarten Maßnahmen
29 | Die MSG diskutiert ob spezifische Interessen an D-EITI Daten besser bedient werden können. | Diskussion auf der 18. MSG-Sitzung | MSG (D) | laufend | EITI-Anforderung 7.1; entsprechend Empfehlung aus Validierung
30 | D-EITI wird auf Konferenzen mit Schwerpunkt Rohstoffsektor vorgestellt (z.B. Auslegen von Infomaterialien, Vorstellung in einer Rede) |  | D-EITI-Sekretariat, PW, ZG, R (D) | laufend | EITI-Anforderung 7.1.
31 | Veröffentlichung der zu den D-EITI Daten gehörigen Metadaten auf GovData. |  | OKF | laufend | aus D-EITI-Open-Data-Konzept
32 | Wir fördern die Datenkompetenz zur Bereitstellung und Verwendung von offenen Daten im Digitalisierungsprozess in den jeweiligen beteiligten Organisationen und unterstützen dabei aktiv Verwaltungen, Firmen, NGOs, Medien, etc. |  | OKF | laufend | aus D-EITI-Open-Data-Konzept
Die Relevanz für die öffentliche Debatte wird u.a. über neue Themen wie Recycling im D-EITI-Bericht erhöht (siehe Aktivität zu Teilziel 1.2)
Teilziel 2.2. Aspekte der Nachhaltigkeit sind im Kontextbericht enthalten - Indikator: Zusätzliche Themen mit Bezug zum Thema Nachhaltigkeit sind in den D-EITI-Kontextbericht aufgenommen; vgl. auch Indikator zu Teilziel 1.2.
33 | siehe Aktivitäten zu Teilziel 1.2
Einschätzung zur Zielerreichung
3. Ziel: Mehrwert der D-EITI und Harmonisierung mit BilRUG Eine schrittweise auszubauende, nachvollziehbare und verhältnismäßige Berichterstattung an die Bevölkerung zu erreichen, die dem EITI-Standard entspricht, und mit den EU-Bilanz- und Transparenzrichtlinien harmoniert. Gleichzeitig soll ein Mehrwert geschaffen werden. mögliche Hindernisse:
Teilziel 3.1. Verhältnismäßige, aber schrittweise auszubauende Berichterstattung und Schaffen von Mehrwert - Indikator: Die MSG diskutiert in einer MSG-Sitzung pro Jahr den Aufwand und den Mehrwert der D-EITI (insb. gegenüber BilRUG), mit dem Ziel, sinnvoll mehr Informationen abzubilden. Die MSG nimmt ggf. Anpassungen in der Umsetzung vor.
34 | Rückschau auf bisherigen Prozess und strategische Empfehlungen zur zukünftigen Ausrichtung der D-EITI zu den Themen Strategie, Kooperation, Mehrwert und MSG-Governance | siehe Empfehlungen des UV im 3. D-EITI Bericht | D-EITI-Sekretariat (K); MSG (D); | laufend | EITI-Anforderung 7
34a | Beschluss zum weiteren Prozess der D-EITI | Beschluss auf 6. MSG-Sondersitzung | MSG (E)
34b | Die MSG überprüft auf der Grundlage der Diskussion jährlich den Arbeitsplan bzgl. einer Erweiterung des Detailierungsgrades und Umfangs der Berichterstattung sowie der Einbeziehung weiterer Themenbereiche. Die MSG dokumentiert die Diskussion und die Entscheidungen. |  | D-EITI-Sekretariat (D); MSG (D) | laufend | EITI-Anforderung 1.5
34c | Diskussion zur Erreichung der D-EITI-Ziele und ggf. Anpassung des jährlichen Arbeitsplans |  | D-EITI-Sekretariat (K); MSG (D; E) | laufend | EITI-Anforderung 7 und 1.5
Teilziel 3.2. Harmonisierung von D-EITI mit BilRUG - Indikatoren: Vergleich - welche Unternehmen haben unter D-EITI berichtet, welche unter BilRUG? Welche Zahlungen haben sie berichtet?; Die Berichterstattung der Unternehmen für den D-EITI Zahlungsabgleich wurde weiter erleichtert.
35 | Auswertung der Zahlungsberichte unter HGB |  | UV (D)
36 | Die MSG diskutiert und beschließt, ob und wenn ja wie BilRUG und D-EITI weiter harmonisiert werden können | Teilnahme Deutschlands an Pilot zum Zahlungsabgleich | MSG (D; E)
36a | Die MSG diskutiert und beschließt, ob und wenn ja wie der Berichterstattungsprozess zum Zahlungsabgleich für Unternehmen erleichtert werden kann. | Teilnahme Deutschlands an Pilot zum Zahlungsabgleich | MSG; UV
36b | Die MSG diskutiert und beschließt die Zukunft des Zahlungsabgleichs (Weiterführung und -entwicklung des Piloten). | Teilnahme Deutschlands an Pilot zum Zahlungsabgleich | MSG; UV | MSG-Sondersitzung zum Piloten am 26.05.2022
37 | Die MSG erarbeitet ein Konzept zur Weiterführung und -entwicklung des Piloten zum Zahlungsabgleichs (alternatives Verfahrung zur Qualitätssicherung von Daten) gem. Beschluss und Eckpunkte zum Piloten der 6. MSG Sondersitzung. |  | MSG (E); D-EITI Sekretariat (D) | MSG-Sondersitzung zum Piloten am 26.05.2022
37a | Die MSG setzt den Piloten in Absprache mit internat. EITI Sekretariat um |  | MSG (E); D-EITI Sekretariat, UV (D)
Einschätzung zur Zielerreichung
4. Ziel: EITI als globaler Standard Einen Beitrag zur Weiterentwicklung des EITI-Standards, seiner Anwendung und Akzeptanz als tatsächlich globalen Standard zu leisten, um das weltweite Streben nach Transparenz und Rechenschaftspflicht und den Kampf gegen Korruption im Zusammenhang mit Rohstoffgeschäften zu unterstützen. mögliche Hindernisse: ----
Teilziel 4.1. Weiterentwicklung des Standards - Indikator: Deutschland geht in seiner Berichterstattung über den Standard hinaus.
siehe Aktivität von Teilziel 2.1.
Teilziel 4.2. Akzeptanz als globaler Standard - Indikator: siehe Indikator Ziel 5
siehe Aktivitäten unter Ziel 5
38 | Das D-EITI-Sekretariat beteiligt sich an Umfragen, Konsultationen und sonstigen Zulieferungsprozessen des internationalen EITI-Sekretariats. |  | D-EITI-Sekretariat (D) | laufend
39 | Wichtige D-EITI-Publikationen stehen in englischer Sprache zur Verfügung und werden im Rahmen einer internationalen Kommunikationsstrategie aktiv verbreitet. |  | D-EITI-Sekretariat (D) | laufend | EITI-Anforderung 7.1
40 | D-EITI kooperiert mit Ländern, die planen, EITI umzusetzen und wirbt für die Teilnahme bei EITI z.B. bei Entwicklungs, Schwellen- und OECD-Ländern. |  | MSG; BMWi (D) | laufend
Einschätzung zur Zielerreichung
5. Ziel: Erfahrungen weitergeben Erfahrungen aus dem Multi-Stakeholder-Prozess weiterzugeben, insbesondere in Bezug auf demokratische Teilhabe, Bürgernähe und Wissensvernetzung, sowie aus der EITI-Umsetzung in einem föderalen Land. mögliche Hindernisse: ---
Indikator: Stakeholder der D-EITI-MSG berichten regelmäßig über ihren Austausch mit rohstoffreichen Ländern, die EITI umsetzen wollen und darüber, welche Erfahrungen sie teilen konnten.
41 | BMWi berichtet regelmäßig auf den Koordinatorensitzungen zu Regierungsgesprächen bei denen EITI thematisiert wurde; Bedarf für Kommunikationsmaterial wird beim D-EITI-Sekretariat angemeldet. | Protokolle KoordinatorInnentreffen | BMWi (D); D-EITI- Sekretariat (U) | laufend
42 | Die dt. ZG berichtet regelmäßig auf den Koordinatorensitzungen zu Treffen (z.B. nationale oder internationale Workshops, Seminare, etc.) bei denen EITI thematisiert wurde; Bedarf für Kommunikationsmaterial wird beim D-EITI-Sekretariat angemeldet. | Protokolle KoordinatorInnentreffen | ZG (D); D-EITI- Sekretariat (U) | laufend
43 | Die Wirtschaft berichtet regelmäßig auf den Koordinatorensitzungen zu Treffen (z.B. Gespräche der Außenhandelskammern, Fachgremien, etc.) bei denen EITI thematisiert wurde; Bedarf für Kommunikationsmaterial wird beim D-EITI-Sekretariat angemeldet. | Protokolle KoordinatorInnentreffen | PW (D), D-EITI- Sekretariat (U) | laufend
44 | Das D-EITI-Sekretariat berichtet regelmäßig auf den Koordinatorensitzungen zu der Kommunikation mit anderen Ländern und dem internationalen Sekretariat zu D-EITI. | Protokolle KoordinatorInnentreffen | D-EITI-Sekretariat (D) | laufend
45 | Weitergabe von Erfahrungen hinsichtlich demokratischer Teilhabe, Bürgernähe und Wissensvernetzung, sowie Föderalismus über enge Kooperation mit der deutschen Interessenvertretung (BMZ) im internationalen Board und den entsprechenden Gremien. | • regelmäßiger Austausch zwischen MSG-Vorsitz (BMWi) und BMZ etabliert • Erfahrungen aus der D-EITI-Umsetzung werden in aufgearbeiteter Form zur Verfügung gestellt | BMWi (D); D-EITI-Sekretariat (D) | laufend
Einschätzung zur Zielerreichung
Ziel 6. Glaubwürdigkeit Die Glaubwürdigkeit Deutschlands bei der politischen und finanziellen Unterstützung der EITI deutlich zu erhöhen. mögliche Hindernisse: ---
Indikator: Deutschland wird erfolgreich validiert (Ergebnis: "satisfactory progress")
siehe auch Aktivitäten zu Ziel 1 (wenn D-EITI den Standard erfüllt, steigt die Glaubwürdigkeit Deutschlands zum Thema)
46 | Die MSG und das Sekretariat sorgen für eine aktive Weitergabe der Erfahrungen aus der deutschen EITI-Umsetzung bei den internationalen Board Meetings der EITI. | Teilnahme an Board Meetings 2020 | MSG (D); D-EITI-Sekretariat (D) | laufend
47 | Zusammenarbeit mit anderen Bundesressorts zum Thema EITI |  | BMWi (D); D-EITI-Sekretariat (D) | laufend | EITI-Anforderung 7
Einschätzung zur Zielerreichung
7. Ziel: Dauerhafte Umsetzung und öffentliche Relevanz Die dauerhafte Umsetzung der D-EITI mit dem vorgesehenen Multi-Stakeholder-Modell sicherzustellen und durch den Aufbau von Kapazitäten eine breite Diskussion in der Bevölkerung zu ermöglichen. mögliche Hindernisse: ---
Teilziel 7.1. Dauerhafte Umsetzung des MSG-Modells - Indikatoren: D-EITI setzt EITI-Mainstreaming für den Kontextbericht um; Die Stakeholder-Gruppen beteiligen sich dauerhaft an D-EITI.
48 | Die MSG diskutiert die bestehende Praxis für die Einsicht in die Berechtsamsbücher. |  | MSG (D) |  | EITI-Anforderung 2.4; entsprechend Empfehlung aus Validierung
49 | Die MSG diskutiert das bestehende Modell des Tranparenzregisters und Möglichkeiten der Verknüpfung mit der D-EITI Berichterstattung. |  | MSG (D); AG Systematsiche Offenlegung |  | EITI-Anforderung 2.5; entsprechend Empfehlung aus Validierung
50 | Die MSG diskutiert die gesetzliche Berichtspflicht nach BilRUG im Hinblick auf systematische Offenlegung. |  | MSG (D); AG Systematsiche Offenlegung |  | EITI-Anforderung 4.1; entsprechend Empfehlung aus Validierung
51 | Die MSG prüft, ob eine systematische Offenlegung im Bereich des Zahlungsabgleichs möglich ist und ob ggf. eine Abweichung von der Standardprozedur beantragt werden kann. | Teilnahme Deutschlands an Pilot zum Zahlungsabgleich | MSG (D); AG Systematsiche Offenlegung |  | EITI-Anforderung 4.9.b; entsprechend Empfehlung aus Validierung
52 | Die MSG diskutiert die Vollständigkeit und Zugänglichkeit von Informationen zu Bergbauberechtigungen und die Zugänglichkeit von Genehmigungsbescheiden/Erlaubnissen für die Öffentlichkeit im Hinblick auf das Umweltinformationsrecht sowie die Überarbeitung der Ausführungen zum Transparenzregister und witrschaftlich Berechtigten. | Diskussionen in der AG | MSG (D); AG systematische Offenlegung
53 | Trainings und Fortbildungen werden nach Bedarf zu D-EITI angeboten. |  | D-EITI Sekretariat (D) | laufend | EITI-Anforderung 1
54 | Die MSG überprüft regelmäßig den Bedarf an Trainingsmaßnahmen und Workshops zur Überwindung von Informationsasymmetrien und -defiziten. |  | MSG (E) | laufend | EITI-Anforderung 1
55 | Regierung und Privatwirtschaft stellen weiterhin personelle Ressourcen zur Beteiligung am Prozess zur Verfügung. |  | MSG (D) | laufend | EITI-Anforderung 1
56 | Das D-EITI Sekretariat, die Regierung und Zivilgesellschaft (ZG) sind um die Sicherstellung der langfristigen Finanzierung der ZG in der D-EITI bemüht. |  | D-EITI Sekretariat (K), BMWi (D) | laufend
57 | Die MSG führt eine effektive Aufsicht über die Umsetzung der EITI in Deutschland entsprechend der Geschäftsordnung und den verpflichtenden Anforderungen des EITI-Standards. Regelmäßige Sitzungen der MSG; wirksame Aufsicht über die Umsetzung der D-EITI auf Grundlage der Geschäftsordnung (GO). Die GO wurde am 13.07.16 aktualisiert | erneute Änderung der Geschäftsordnung der MSG vom 13.11.2020 | MSG (D) | laufend | EITI-Anforderung 1
Teilziel 7.2. Aufbau von Kapazitäten für eine breite Diskussion in der Bevölkerung - s. Indikatoren, Aktivitäten und Einschätzung zur Zielerreichung bei Teilziel 2.1
siehe Aktivitäten zu Ziel 2.1
Einschätzung zur Zielerreichung

## Kosten 2021
Bemerkung zu den Kosten der D-EITI Umsetzung 2021 Das Gesamtbudget der D-EITI Umsetzung besteht aus: a) den In-kind Beiträgen aller Stakeholder-Grupppen durch die Bereitstellung von Personal, Expertise, Raum- und Reisekosten für die Arbeit der MSG (Sitzungen, Workshops, Konferenzteilnahmen, schriftliche Ausarbeitungen, Abstimmungen) und b) dem Budget für externe Unterstützung der MSG (D-EITI Sekretariat, Unterverträge mit dem Unabhängigen Verwalter und anderen Dienstleister*innen, D-EITI Kommunikation) und der Umsetzung der EITI in Deutschland. Das Budget für externe Unterstützung gemäß Punkt b) wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) finanziert und beläuft sich für das Jahr 2021 auf 842.212,01 EUR.

## Merker AP 2022
Aufgrund des neuen Termins für die 2. Validierung Deutschlands werden die entsprechenden Aktivitäten der (Prä-)Validierung für den Arbeitsplan 2022 (bzw. 2023) vorgemerkt.
lfd. Nr. | Aktivität (Beschreibung), heruntergebrochen und strukturiert nach den Zielen | Statuskommentar Stand: | Verantwortlich K: Koordinierung D: Durchführung E: Entscheidung AG: Arbeitsgruppe | Datum | Bezug zu Anforderung im EITI-Standard 2019 und D-EITI-Dokumenten
1. Ziel: Bericht Eine fristgerechte und für die breite Öffentlichkeit verständliche und zugängliche Berichterstattung zu gewährleisten, die auf einem transparenten, offenen und innovativen EITI-Prozess in Deutschland basiert. mögliche Hindernisse:
Teilziel 1.1. Fristgerechte Berichterstattung - Indikatoren: Vierter D-EITI-Bericht veröffentlicht.
Erarbeitung des 4. Berichts (siehe auch 1.2. "innovativer Prozess") |  |  |  |  | EITI-Anforderungen 2-6
Fortschrittsbericht
2. Validierung
| Die MSG führt die Prävalidierung zur 2. Validierung durch. |  | MSG (E), D-EITI Sekretariat (K, D) | 2. Hälfte 2022
| Die MSG reicht fristgerecht die Unterlagen für die 2. Validierung beim internat. EITI Sekretariat ein. |  | MSG (E), D-EITI Sekretariat (K, D) | Stichtag 1. April 2023
| D-EITI wird positiv validiert. |  |  | 2. Hälfte 2023

## Archiv Arbeitsplan (hidden)
lfd. Nr. | Aktivität (Beschreibung), heruntergebrochen und strukturiert nach den Zielen | Verantwortlich D: in der Durchführung E: in der Entscheidung UA: Unterarbeitsgruppe | Datum | Kosten in EUR |  |  |  | Finanzquelle (Inkind der teilnehmenden Organisationen und Institutionen nicht in € beziffert) | Herausforderungen und Beschränkungen für die D-EITI-Umsetzung | Bezug zu Anforderung im EITI-Standard 2016 | Ergebnisse (hier immer den aktuellsten Stand hinterlegen)
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Finanzbedarf
1. Ziel: Eine fristgerechte und für die breite Öffentlichkeit verständliche und zugängliche Berichterstattung zu gewährleisten, die auf einem transparenten, offenen und innovativen EITI-Prozess in Deutschland basiert.
Teilziel 1.1. Fristgerechte Berichterstattung
Vorbereitung für die Kandidatur
1 | BMWi finanziert und beauftragt die GIZ mit der Einrichtung eines Sekretariats der D-EITI, welches als Dienstleister für die Multi-Stakeholder-Gruppe (MSG) (zugänglich für sämtliche Interessensgruppen) fungiert. | BMWi | 2014-06-23 | 450000 | 400000 | 400000 | 200000 | BMWi | Der intensive Koordinierungsaufwand ist nicht ohne weitere Unterstützung mit den im BMWi vorhandenen Kapazitäten zu bewerkstelligen. | Vorbereitungsprozess | D-EITI-Sekretariat eingerichtet: www.d-eiti.de
2 | Externes Gutachten zur Vorbereitung einer EITI-Kandidatur Deutschlands. | BMWi | 2014-06-30 | 15000 |  |  |  | BMWi | Stakeholder-Beteiligung und Ausmaß von EITI für DEU nicht klar. | Vorbereitungsprozess | Vorbereitungsgutachten zur Kontaktaufnahme mit weiteren Stakeholdern genutzt und veröffentlicht.
3 | Beschluss des Bundeskabinetts zur Umsetzung der EITI mit anschließender öffentlicher Erklärung der Bundesregierung. | Bundeskanzleramt | 2014-07-02 |  |  |  |  | BMWi | Ein Kabinettsbeschluss ist eine Voraussetzung für einen EITI-Beitritt. | EITI-Anforderung 1.1.a | Öffentliche Erklärung der Bundesregierung.
4 | Bundesregierung ernennt Uwe Beckmeyer, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, zum Sonderbeauftragten für D-EITI. | Bundeskanzleramt | 2014-07-02 |  |  |  |  | BMWi |  | EITI-Anforderung 1.1.b | Benennung einer ranghohen Person zum EITI-Sonderbeauftragten.
6 | Externer Eingangsprüfungsbericht (Scoping Study) zu Grundlagen, Umfang und formalen Anforderungen der EITI-Berichterstattung. | BMWi; D-EITI-Sekretariat | 2015-02-28 | 150000 |  |  |  | D-EITI-Sekretariat | Selbstorganisation der Stakeholder-Gruppen bedarf erster Information zum möglichen Anwendungsbereich; Expertise und Wissen zu EITI relevanten Themen nicht bei allen Stakeholdern ausreichend vorhanden; verpflichtende Umsetzungsschritte müssen klar identifiziert sein, um Umfang und mögliche Zusatzthemen einordnen zu können. | Vorbereitungsprozess | Eingangsprüfungsbericht in der MSG genutzt und veröffentlicht.
7 | Bundesregierung setzt die MSG ein. Die jeweiligen Repräsentanten für die MSG wurden im Rahmen der Selbstorganisation der Interessensgruppen ausgewählt. Zuvor wurden Runde Tische mit offenen Einladungen für die Privatwirtschaft und die Zivilgesellschaft veranstaltet. Die Stakeholder-Gruppe Regierung wurde durch Bund-Länder- Koordinierungssitzungen sensibilisiert und eingebunden. | MSG | 2015-03-10 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | BMWi und Entsendeorganisationen für die MSG; D-EITI-Sekretariat | Föderalismus in DEU: EITI-Umsetzung nur möglich in Zusammenarbeit zwischen Bund und Bundesländern; Identifizierung von einschlägigen zivilgesellschaftlichen Organisationen herausfordernd, da DEU kein rohstoffreiches Land ist; Mehrwert auf nationaler Ebene ist stärker herauszuarbeiten. | EITI-Anforderung 1.4 | MSG-Gremium geschaffen und Verpflichtung der Regierung mit Unternehmen und Zivilgesellschaft in einer Multi-Stakeholder-Gruppe zusammenzuarbeiten.
8 | MSG vereinbart eine Geschäftsordnung (Terms of Reference) für ihre Arbeit. | MSG (E); D-EITI-Sekretariat (D) | 2015-03-10 | [5 empty] | Arbeitsprozesse müssen definiert und Regeln der Zusammenarbeit in einer neuartigen Konstellation klar sein. | EITI-Anforderung 1.4.b | Geschäftsordnung von MSG angenommen.
9 | Leistungsbeschreibung des D-EITI-Sekretariats als neutraler Dienstleister für die drei Stakeholder-Gruppen erstellen und mit der MSG abstimmen. | BMWi (D); D-EITI-Sekretariat (D); MSG (E) | 2015-03-10 | [5 empty] | Abgrenzung des D-EITI-Sekretariats von den Interessen der einzelnen Stakeholder-Gruppen. |  | Terms of Reference für das D-EITI-Sekretariat erstellt, mit MSG abgestimmt und auf D-EITI-Homepage veröffentlicht.
12; 13 | 1. - 2. Treffen der Arbeitsgruppe | UA (D); D-EITI-Sekretariat (D) | 12.05.2015; 01.06.2015 | [5 empty] | s.o. | Anforderung 1.5.a und andere | Vorschlag für Ziele finalisiert; erste Empfehlungen zum Anwendungsbereich erarbeitet.
14 | Vorstellung und Diskussion der in der AG entwickelten Ziele in der MSG. | MSG (E) | 2015-06-10 | [5 empty] | s.o. | Anforderung 1.5.a und andere | MSG beschließt Ziele; siehe MSG-Protokoll vom 10.06.15
15 | D-EITI-Sekretariat entwirft einen Arbeitsplan und versendet diesen an die Koordinatoren der MSG. | D-EITI-Sekretariat (D) | 2015-08-17 | [5 empty] | Kandidaturantrag und Arbeitsplan sollen Ende 2015 eingereicht werden. | EITI-Anforderung 1.5 | Erster Entwurf des Arbeitsplans konsolidiert.
16 | Treffen einer Arbeitsgruppe zur Bearbeitung der Entwurfsfassung des Arbeitsplans und Ergänzung um weitere Aktivitäten. | UA (D); D-EITI-Sekretariat (D) | 2015-09-05 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.5 | Arbeitsplan nach Rückmeldungen angepasst.
17 | MSG entscheidet über die Sektoren für den Anwendungsbereich im Kandidaturantrag. | MSG (E) | 2015-09-09 | [5 empty] | Kandidaturantrag und Arbeitsplan können nur eingereicht werden, wenn der Umfang der Berichterstattung zum Teil bereits abgesteckt ist. | EITI-Anforderung 1.5 | Kali, Salz, Erdöl, Erdgas, Braunkohle werden vollumfänglich aufgenommen (MSG-Protokoll vom 10.06.15 und 09.09.2015). Steine und Erden werden in aggregierter Form dargestellt.
18 | MSG einigt sich auf den Berichterstattungszeitraum für den 1. D-EITI-Bericht. | MSG (E) | 2015-09-09 | [5 empty] | Daten nach dem BilRUG sind erst Ende 2017 verfügbar. Kalenderjahr 2016 erfordert Zusatzaufwand seitens der Privatwirtschaft, da vor Ende 2017 Daten geliefert werden müssen. | EITI-Anforderung 4.8.b | MSG beschließt 2016 zugrunde zu legen (MSG-Protokoll vom 09.09.2015).
19 | Das D-EITI-Sekretariat legt den Entwurf des Arbeitsplans der MSG zur Anpassung und Beschlussfassung vor. | MSG (E); D-EITI-Sekretariat (D) | 2015-11-09 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.5
21 | Bundesregierung legt den von der MSG unterstützten Kandidaturantrag beim internationalen EITI-Vorstand vor, um den EITI-Kandidaten-Status zu erhalten. | BMWi (D); D-EITI-Sekretariat (D) | 2015-12-22 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.5
Erarbeitung des ersten Berichts
10 | Arbeitsgruppe zum Anwendungsbereich und Zielen der D-EITI eingerichtet. | MSG (E); D-EITI-Sekretariat (D) | 2015-03-10 | [6 empty] | EITI-Anforderung 7.1. | Arbeitsgruppe eingerichtet.
11 | Identifizierung von relevanten Themen für den Anwendungsbereich und die Ziele der D-EITI je Stakeholder-Gruppe. | MSG (D); D-EITI-Sekretariat (D) | 2015-04-30 | [5 empty] | Der Beitritt zu EITI muss in die Gesellschaft getragen werden. | diverse | Stellungnahmen der einzelnen Stakeholder-Gruppen zu Zielen und Anwendungsbereich der D-EITI durch das D-EITI-Sekretariat konsolidiert und untereinander ausgetauscht.
47 | MSG entscheidet über die Übernahme der Empfehlung(en) für den 1. D-EITI-Bericht. | MSG (E) | 01.08.2016 Neu: 21.03.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen
Auswahl der berichtenden Sektoren
22 | Die Einbindung des Sektors Steine und Erden wird geprüft. | UA (D); MSG (E) | 07.08.2015; 09.09.15 | [5 empty] | Der Sektor Steine und Erden ist sehr kleinteilig organisiert - der prozentual größte Teil des Sektors liegt unter der vereinbarten Wesentlichkeitsschwelle. | EITI-Anforderung 3 -6 | Vorschlag ist erarbeitet und in die MSG gestreut. MSG einigt sich auf Übernahme des Sektors Steine und Erden mit folgenden Einschränkungen: 1. Übernahme in den Kontextbericht in aggregierter Form; 2. Übernahme in den Zahlungsabgleich von Unternehmen, die nach BilRUG ab Inkrafttreten des BilRUG berichterstattungspflichtig wären; 3. Weitere Beobachtung des Sektors unter D-EITI Gesichtspunkten (MSG-Protokoll vom 09.09.2015).
23 | Die Einbindung des Sektors Steinkohle wird geprüft. | UA (D); MSG (E) | 2015-09-30 | [5 empty] | Steinkohleförderung läuft in DEU 2018 aus. | EITI-Anforderung 3 -6 | Unterarbeitsgruppe stellt fest, dass es keine EITI relevanten Zahlungsströme im Sektor gibt, jedoch Subventionen. MSG einigt sich auf Beschreibung des Sektors im Kontextbericht inklusive der anfallenden Subventionen (MSG-Protokoll vom 09.09.2015).
24 | Die Einbindung von Industriemineralen und Metallen wird untersucht. | UA (D); MSG (D) | 2015-08-07 | [5 empty] | Es herrscht keine einheitliche Definition von Industriemineralen und Metallen. Wesentlichkeit ungeklärt. | EITI-Anforderung 3 - 6 | Untersuchungsergebnis stellt fest, dass es in DEU keine wesentliche Förderung von Metallen gibt; Industrieminerale werden abgebaut. Das Ergebnis ist in die MSG gestreut.
25 | MSG diskutiert über die Art der Aufnahme von Industriemineralen und Metallen. | UA (D); MSG (E) | 2015-09-09 | [6 empty] | EITI-Anforderung 3 - 6 | MSG stellt fest, dass die Förderung des Metallabbaus in DEU unwesentlich ist und Industrieminerale in ihrer Wesentlichkeit bereits durch die Sektoren Steine und Erden, Kali und Salze abgedeckt seien (MSG-Protokoll vom 09.09.2015).
Identifizierung der zu berichtenden Zahlungen, Einnahmen
33 | MSG identifiziert die für den ersten Bericht im Kandidaturantrag zu erfassenden wesentlichen Zahlungen und Einnahmen. | MSG (E) | 2015-11-09 | [6 empty] | EITI-Anforderung 4.1 | Körperschaftssteuer; Förderabgabe; Feldesabgabe; Gewerbesteuer unter Vorbehalt weiterer Prüfung; Verbrauchsteuern unter Vorbehalt; Wesentlichkeitsschwelle analog zu BilRUG 100.000 € (MSG-Protokoll vom 10.06.15, bestätigt am 09.09.15).
34 | MSG entscheidet über die Kriterien für die zur Berichterstattung verpflichteten Unternehmen und Regierungseinrichtungen. | MSG (E) | 2015-11-09 | [6 empty] | EITI-Anforderung 4.1 | Große Unternehmen, unter Anwendung der Unternehmenskriterien des BilRUG. Weitere Kriterien umfassen eine "wesentliche Abdeckung" der Sektoren (Kandidaturantrag und MSG-Protokoll vom 10.06.15, bestätigt am 09.09.15).
35 | Tochterunternehmen: Erstellung eines Gutachtens. | UA (D); D-EITI-Sekretariat (D) Neu: Unabhängiger Verwalter(D) | 30.01.2016 Neu: 21.03.2017 |  | 10000 |  |  | D-EITI-Sekretariat |  | EITI-Anforderung 4.1 | Leistungsbeschreibung erstellt und in den Auftrag des Unabhängigen Verwalters integriert und verabschiedet (7. MSG 21.09.2016)
36 | Gewerbesteuer: Identifizierung der ggf. betroffenen Regierungseinrichtungen. | UA (D); D-EITI-Sekretariat (D) Neu: Unabhängiger Verwalter(D) | 28.02.2016 Neu: 21.03.2017 |  | 15000 |  |  | D-EITI-Sekretariat |  | EITI-Anforderung 4
37 | MSG entscheidet über den Umgang mit Tochterunternehmen und der Gewerbesteuer für den 1. D-EITI-Bericht. | MSG (E) | 31.03.2016 Neu: 31.03.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 4
88 | MSG unterstützt die Analyse der staatlichen Beteiligung an Unternehmen im Rohstoffsektor. | D-EITI-Sekretariat (D) | 30.09.2016 Neu 28.06.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 6.2.
89 | MSG unterstützt die Analyse der Verteilung der Einnahmen aus der rohstoffgewinnenden Industrie. | D-EITI-Sekretariat (D) | 30.09.2016 Neu 28.06.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 5.1.
90 | MSG entscheidet über die optionale Anwendung der Vorgabe zur Analyse der Bewirtschaftung von Einnahmen und Ausgaben. | MSG (E) | 30.09.2016 Neu 28.06.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 5.3.
Unabhängiger Verwalter
53 | Leistungsbeschreibung im Entwurfsformat vorgelegt. | D-EITI-Sekretariat (D) | 2015-09-09 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen
54 | MSG billigt die Leistungsbeschreibung für den unabhängigen Verwalter im schriftlichen Umlaufverfahren. | D-EITI-Sekretariat (D); MSG (E) | 30.11.2015 | [6 empty] | EITI-Anforderung 4.9. | Leistungsbeschreibung liegt vor. Leistungsbeschreibung des Unabhängigen Verwalters wird zur 7. MSG Sitzung (21.09.2016) gebilligt
55 | Die Ausschreibung des unabhängigen Verwalters wird begonnen. | D-EITI-Sekretariat (D) | 2016-01-01 | [5 empty] | Finanzverwaltung darf Eingänge nur unter Befreiung des Steuergeheimnisses durch den Steuerpflichtigen offenlegen. Die Freistellung vom Steuergeheimnis muss für jedes teilnehmende Unternehmen einzeln festgelegt werden. | EITI-Anforderung 4.9. | Ausschreibung hat am 13.10.2017 online gestellt.
56 | MSG billigt die Ernennung des unabhängigen Verwalters. | MSG (E) | 2016-04-30 | [6 empty] | EITI-Anforderung 4.9. | Verfahren zur Auswahl des Unabhängigen Verwalters wird durch die MSG gebilligt (21.9.2016).
57 | D-EITI-Sekretariat beauftragt den unabhängigen Verwalter. | D-EITI-Sekretariat (D) | 10.05.2016 Neu: 27.01.2017 |  | 80000 | 80000 |  | D-EITI-Sekretariat |  | EITI-Anforderung 4.9.
59 | Vorlage für die Befreiung des Steuergeheimnisses wird entwickelt und von der MSG angenommen. | MSG (E); D-EITI-Sekretariat (D) | 30.06.2016 Neu: 21.03.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 4.9. | Vorschlag wird vom Unanhängigen Verwalter entwickelt und von der MSG abgenommen.
60 | Berichtsformate für die Unternehmen und Regierungseinrichtungen werden entwickelt. | UA (D); D-EITI-Sekretariat (D) | 30.08.2016 Neu: 21.03.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 4.9.
Erarbeitung des Kontextberichts
79 | Eine erste Gliederung für den Kontextbericht wird der MSG vorgelegt. |  | 2016-03-30 |  |  |  |  | MSG (E); D-EITI-Sekretariat (D) |  | EITI-Anforderung 2,3,6
80 | Wirtschaftlicher Eigentümer: Diskussion über Behandlung des Themas; ggf. Gründung einer Arbeitsgruppe. |  | 2016-06-30 |  |  |  |  | MSG (D) |  | EITI-Anforderung 2.5.
Neu: 81b | Roadmap zum Vorgehen der deutschen MSG zur Umsetung des EITI Standards im Bezug auf die Veröffentlichung des Wirtschaftlichen Eigentümers bis 2020 wird in einer Roadmap dargestellt und beim int. Sekretariat eingereicht. | Sekretariat (D), MSG ( E) | 2017-01-01
86 | Diskussion über Behandlung des Themas; ggf. Gründung einer Arbeitsgruppe. | MSG (D) | 30.06.2016 Neu: 31.03.2017 | [5 empty] | EITI-Anforderung 3.12 |  | Sachklärung zum Thema Vertragstransparenz wurde in die TORs des UV aufgenommen
87 | MSG entscheidet über die optionale Anwendung der Transparenzvorgaben beim Aspekt Vertragstransparenz. | MSG (E) | 30.09.2016 Neu: 31.03.2017 | [5 empty] | EITI-Anforderung 3.12
84 | Analyse des Rechtsrahmens und des Steuersystems, die für den Rohstoffsektor in Deutschland gelten. | D-EITI-Sekretariat (D) | 2016-09-30 | [6 empty] | EITI-Anforderung 2.1. | Die AG Ziele und Anwendungsbereich der MSG schlägt u.a. vor, eine Übersichtstabelle zur Höhe der Förderabgabe, gegliedert nach Rohstofftyp und Bundesland, in die Kontextinformationen einzufügen (s. Protokoll der AG vom 01.06.2015).
85 | Erstellung eines Überblicks über die wesentlichen Merkmale des Rohstoffsektors. | D-EITI-Sekretariat (D) | 2016-09-30 | [6 empty] | EITI-Anforderung 3. | Entwurf des Kapitels 2 "gesetzlicher Rahmen für die rohstoffgewinnende Industrie" wurde an die MSG zur Kommentierung versandt.
86 | Erarbeitung von Informationen zum Beitrag des Rohstoffsektors zur Volkswirtschaft in Deutschland. | D-EITI-Sekretariat (D) | 30.09.2016 Neu 09.08.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 6.3. | Erarbeitung der Regierungsdaten läuft.
87 | Einholung von Informationen zu Produktionsmengen und -werten. | D-EITI-Sekretariat (D) | 30.09.2016 Neu 09.08.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 3.2. | Erarbeitung der Regierungsdaten läuft.
69 | Lizenzregister: Überprüfung der bestehenden Lizenzregister in DEU. | MSG (D) | 2015-11-09 | [6 empty] | EITI-Anforderung 2.3. | Das Modell Niedersachsens (NIBIS) ist als Vorbild identifiziert.
70 | Lizensregister: MSG diskutiert die Umsetzung der Vorgaben zu Lizenzregistern. | MSG (E) | 2016-06-30 | [6 empty] | s.o. | BMWi und Niedersachsen stellen aktuellen Stand der Umsetzung der Vorgaben zum Lizenzregister in der 6. MSG (13.07.2016) vor. MSG billigt weiteres Vorgehen. BMWi wird zu weiteren Entwicklungen der MSG berichten.
Neu: 70 a | Lizenzregister: Anforderung zu Lizenzregister wird umgesetzt | Regierung (D) | 01.03.2017 Neu: 31.03.2017
71 | Lizenzregister: MSG unterstützt die Anwendung der Transparenzvorgaben bei Lizenzregistern und arbeitet die Ergebnisse für den Kontextbericht auf. | MSG (D); D-EITI-Sekretariat (D) | 30.09.2016 Neu: 15.06.2017 |  |  | 30000 |  |  |  | s.o.
91 | Analyse der Lizenzzuweisung. | D-EITI-Sekretariat (D) | 2016-09-30 | [7 empty] | Entwurf des Kapitels 2 "Gesetzlicher Rahmen für die rohstoffgewinnende Industrie" wurde an die MSG zur Kommentierung versandt.
Neu: 81a | Transparenzvorgaben beim Aspekt wirtschaftlicher Eigentümer werden umgesetzt | UA (D) oder Unabhängiger Verwalter(D) | 2017-05-31 | [7 empty] | Zur 7. MSG Sitzung wird beschlossen: Die Multi-Stakeholder-Gruppe beschließt die Entscheidung zum Umgang mit dem Thema wirtschaftliches Eigentum zu verschieben und die Entscheidung des deutschen Umsetzungsgesetzes zur novellierten EU-Geldwäscherichtlinie abzuwarten. Nach Verabschiedung des Umsetzungsgesetzes wird eine Entscheidung in der MSG zum weiteren Umgang mit dem Thema wirtschaftliches Eigentum bei D-EITI gefällt. Bei Kongruenz zwischen EITI und der EU-Geldwäscherichtlinie/deutschem Umsetzungsgesetz erfolgt die Veröffentlichung der Informationen automatisch i.S.d. von EITI vorgeschlagenem Mainstreaming. Bei mangelnder Kongruenz hat die MSG eine Strategie zur Umsetzung der verpflichtenden Anforderung zu entwickeln.
87 | Einholung von Informationen zu Produktionsmengen und -werten. | D-EITI-Sekretariat (D) | 30.09.2016 Neu 09.08.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 3.2. | Erarbeitung der Regierungsdaten läuft.
92 | Kontextbericht in der Entwurfsfassung vorliegend. | D-EITI-Sekretariat (D) | 30.11.2016 Neu: 16.06.2017 | [5 empty] | Bericht muss noch ins Englische übersetzt werden. | EITI-Anforderung 2,3,6
93 | MSG billigt den Kontextbericht für den 1. D-EITI-Bericht. | MSG (E) | 31.01.2017 Neu: 28.06.2017 | [5 empty] | Es handelt sich um einen umgekehrten Zahlungsstrom. | EITI-Anforderung 2,3,6
94 | Qualitätskontrolle des Kontextberichts durch den unabhängigen Verwalter. | D-EITI-Sekretariat (D) | 30.02.17 Neu: 26.06.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 2,3,6,
95 | Anpassungen im Kontextbericht nach Rückmeldungen des unabhängigen Verwalters. | D-EITI-Sekretariat (D); MSG (E) | 30.03.2017 Neu: 09.08.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 2,3,6,
96 | Kontextbericht und Zahlungsabgleich werden in den 1. D-EITI-Bericht zusammengefasst. | D-EITI-Sekretariat (D), Unabhängiger Administrator (D) | 30.07.2017 Neu: 09.08.2017 | [5 empty] | Schattenveranlagungen in DEU nicht realisierbar.
Teilziel 1.2. Innovativer Prozess (Sonderthemen, Eingriffe in die Natur, Subventionen, Erneuerbare Energien)
26 | Tiefengeothermie: Treffen mit dem Bundesverband Geothermie. | UA (D) | 2015-07-24 | [5 empty] | Geothermie fällt zwar unter das Bundesbergesetz, ist jedoch kein klassischer extraktiver Rohstoff. | EITI-Anforderung 1.4.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | Treffen hat stattgefunden.
27 | Tiefengeothermie: Erarbeitung eines Sachstands, der durch den Bundesverband ergänzt wird. | UA (D) | 2015-08-20 | [5 empty] | s.o. | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | Ergebnis ist in die MSG gestreut.
28 | Tiefengeothermie: Teilnahme eines Vertreters des Bundesverbandes Geothermie an der nächsten MSG-Sitzung. | UA (D) | 2015-09-09 | [5 empty] | s.o. | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | Präsentation des Themas durch Bundesverband auf der MSG-Sitzung vom 09.09.2015.
29 | Tiefengeothermie: MSG diskutiert die Einbindung von Tiefengeothermie. | MSG (D) | 2015-09-09 | [5 empty] | Abgrenzungsschwierigkeit zu einer Rohstoffgewinnungstätigkeit im Sinne von EITI. Unter Bergrecht fällt nur die Bohrung - die eigentliche Wärme-Gewinnung stellt dagegen keine Rohstoffgewinnung dar. Damit verbundene Zahlungen sind auch nicht klar dem Rohstoffsektor zuzuordnen. | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | Entscheidung auf Basis der vorliegenden Sachlage nicht möglich.
30 | Tiefengeothermie: Für die Bewertung der Einbindung von Tiefengeothermie für die D-EITI-Berichterstattung wird eine ausreichende Sachlage erstellt und der MSG zur Diskussion erneut vorgelegt. | UA (D); D-EITI-Sekretariat (D); MSG (E) | 30.06.2016 Neu: 31.03.2017 | [5 empty] | s.o. | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | Auf der 6. MSG-Sitzung (13.07.2016) wurde von der MSG festgelegt, das Thema im Rahmen der Studie weiter zu erörtern. Auf der 7. MSG wird Bericht zum Thema entgegengenommen.
31 | Wesentlichkeit und Potential für projektgenaue Darstellung von Verbrauchsteuern wird untersucht. | UA (D) | 2015-08-07 | [5 empty] | Die projektgenaue Darstellung von Verbrauchssteuern ist unter Umständen nicht möglich. | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | Strom- und Energiesteuern lassen sich händisch - allerdings nur bei einer begrenzten Anzahl von Unternehmen - seitens der Regierung ermitteln; Untersuchungsergebnis ist in die MSG gestreut.
32 | Verbrauchsteuern: MSG diskutiert die Behandlung der Verbrauchersteuern auf Basis des Untersuchungsergebnisses. | MSG (E) UA (D) | 01.03.2017 Neu: 31.03.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 4 | Wesentlichkeit und Umsetzbarkeit konnte nicht ermittelt werden und ist weiter zu untersuchen, sobald der Umfang des 1. Zahlungsabgleichs feststeht (MSG-Protokoll vom 09.09.2015). 7. MSG Sitzung (21.09.2016) beschließt eine AG für das Thema Verbrauchsteuern und damit zusammenhängenden Steuervergünstigungen einzusetzen. AG soll Arbeit aufnehmen sobald die Unternehmens- und Regierungsliste vorliegt. Die MSG hat bis zum 31.3.2017 beschlossen, ob und in welcher Form
38 | Subventionen: Das Thema Subventionen wird auf seine Relevanz für D-EITI untersucht. | UA (D) | 2015-08-07 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | Schattenveranlagungen in DEU nicht realisierbar; Subventionen existieren im Steinkohlesektor; Subventionsbegriff unterschiedlich belegt; indirekte Subventionen könnten wesentlich sein. Untersuchungsergebnis ist in die MSG gestreut.
39 | Subventionen: MSG diskutiert die Behandlung des Themas auf Basis des Untersuchungsergebnisses. | MSG (E) | 2015-09-09 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | Aufnahme von Finanzhilfen im Steinkohlesektor auf Basis des Subventionsberichts der Bundesregierung in den Kontextbericht. Soweit außerhalb des Sektors Steinkohle vorhanden, Aufnahme von Finanzhilfen auf Basis des Subventionsberichts der Bundesregierung in den Kontextbericht (MSG-Protokoll vom 09.09.2015).
40 | Subventionen: Untersuchung der Bedeutung von Steuervergünstigungen für D-EITI und Erarbeitung einer konkreten Empfehlung für die MSG. | UA (D) | 01.08.2016 Neu: 31.03.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | 7. MSG (21.09.2016) setzt Arbeitsgruppe zum Thema ein.
41 | Steuervergünstigungen: MSG diskutiert die Empfehlung zum Umgang mit Steuervergünstigungen. | MSG (E) | 30.09.2016 Neu: 31.03.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen
42 | Rückstellungen: Das Thema Rückstellungen wird als mögliches zusätzliches Thema geprüft. | UA (D) | 2015-08-07 | [5 empty] | Wasser fällt nicht unter das Bundesberggesetz. | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | Untersuchungsergebnis ist in die MSG gestreut.
43 | Ausgleichsmaßnahmen: Das Thema Ausgleichsmaßnahmen wird als mögliches zusätzliches Thema geprüft. | UA (D) | 2015-08-07 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | Untersuchungsergebnis ist in die MSG gestreut.
44 | Rückstellungen: MSG diskutiert die Behandlung der Themen auf Basis des Untersuchungsergebnisses. | MSG (E) | 2015-11-09 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen
45 | Rückstellungen: Untersuchung der Bedeutung von Rückstellungen für D-EITI und Erarbeitung einer konkreten Empfehlung für die MSG. | UA (D) | 2016-05-31 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | UA hat sich zwei Mal getroffen und im persönlichen Gespräch und schriftlich einen ersten Entwurf für das Kapitel Rückstellungen entworfen. Das Kapitel wurde inhlatlich um das Thema Sicherheitslesitungen erweitert. Bei der 6. MSG wurde der Entwurf durch die Unterarbeitsgruppe vorgstellt und nach Beratung in der MSG für den 1. D-EITI Bericht beschlossen
46 | Ausgleichsmaßnahmen: Untersuchung der Bedeutung von Ausgleichsmaßnahmen für D-EITI und Erarbeitung einer konkreten Empfehlung für die MSG. | UA (D) | 31.05.2016 Neu: 21.03.2017 | [5 empty] | Zusammenhang ist unklar. Finanzierung ist unklar | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | Experten sind ausgewählt und werden in 6. MSG-Sitzung im Juli 2016 sprechen. UA arbeitet an konsolidiertem Entwurf des Kapitels "Ausgleichsmaßnahmen".
48 | Wasser: Das Thema Wasser wird auf seine Relevanz für D-EITI untersucht. | UA (D) | 2015-08-07 | [5 empty] | Zeitliche Ressourcen des Einzelnen sind unter Umständen sehr unterschiedlich vorhanden. Details können jedoch nicht in MSG-Sitzungen abgestimmt und besprochen werden. | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | Wasser ist kein wesentlicher Rohstoff in Deutschland. Wasserverschmutzungsaspekte und entgangene Entnahmeentgelte könnten wesentlich sein. Untersuchungsergebnis ist in die MSG gestreut.
49 | Wasser: MSG diskutiert die Behandlung des Themas auf Basis des Untersuchungsergebnisses. | MSG (D) | 2015-11-09 | [5 empty] | Abstimmung mit hinter den MSG-Mitgliedern stehenden Stakeholder-Gruppen. | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen
50 | Wasser: Untersuchung der Bedeutung von Wasser unter Umweltaspekten und entgangenen Wasserentnahmeentgelten für D-EITI und Erarbeitung einer konkreten Empfehlung für die MSG. | UA (D) | 31.05.2016 Neu: 21.03.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | 7. MSG Sitzung beschließt die Einsetzung einer Arbeitsgruppe. Arbeitsgruppe arbeitet an konsolidiertem Entwurf für das Kapitel "Wasser" im Kontextteil des 1. D-EITI Bercihts
52 | Erneubare Energien: Identifizierung einer Verknüpfung zwischen der Energiewende und EITI. | UA (D) | 30.08.2016 Neu: 31.03.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen | ZG soll Leistungsbeschreibung erarbeiten, Sekretariat unterstützt bei der Identifikation der Finazierung. 7. MSG nimmt Bericht zum Thema entgegen.
51 | MSG entscheidet über die Übernahme der Empfehlung für den 1. D-EITI-Bericht. | MSG (E) | 01.08.2016 Neu: 21.03.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.5.a: Prüfung von innovativen Ansätzen
61 | MSG entscheidet über Annahme des 1. D-EITI-Berichts. | MSG (E) | 31.07.2017 Neu: 11.08.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 4.8.a.
Teilziel 1.3. Verständlicher Bericht
68 | Homepage der D-EITI wird laufend aktualisiert. Es werden alle relevanten Informationen für die Öffentlichkeit und den internen Bereich der MSG zur Verfügung gestellt. | D-EITI-Sekretariat (D) | laufend ab dem 01.08.14 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | D-EITI-Sekretariat |  | EITI-Anforderung 7.1. | Aktuelle Informationen über die D-EITI-Umsetzung für die Öffentlichkeit zugänglich.
72 | Offene Daten: Die Open Knowledge Foundation erarbeitet einen ersten Entwurf eines Konzepts zu technischen (IT)-Lösungen für die Veröffentlichung von EITI-Daten, welches auch eine internationale Vergleichbarkeit ermöglicht. | UA (D) | 2016-01-01 | [6 empty] | EITI-Anforderung 7.1. | Entwurf liegt vor zur 6. MSG Sitzung (13.07.2016)
73 | Offene Daten: Open Data Konzept der OKF wird in der MSG vorgestellt und diskutiert. | MSG (E) | 2016-03-30 | [6 empty] | EITI-Anforderung 7.1. | Entwurf wird vorgstellt zur 6. MSG und in einer Telefonkonferenz eine Woche vor der Sitzung
Neu: 74 a | Vorschlag zur Datenvisualisierung ist erarbeitet | Sekretariat (D) | 2016-03-30 | [6 empty] | EITI-Anforderung 7.1. | Auftrag wurde vergeben und das D-EITI Portal zur Darstellung des Kontextteils und des Zahlungsabgleichs online liegt als Entwurf vor
75 | Offene Daten: Die MSG beschließt die Vorbereitung und Umsetzung eines Konzepts für die Visualisierung der Daten des 1. D-EITI-Berichts. | MSG (E) | 2016-09-30 |  | 30000 | 20000 |  | D-EITI-Sekretariat |  | EITI-Anforderung 7.1. | Visualisierung der Daten wurde bei der 6. MSG Sitzung (13.07.2016) von der MSG gebilligt. D-EITI Open Data Konzept wird von der MSG gebilligt (7. MSG Sitzung 21.9.2016)
Teilziel 1.4. Transparenter Prozess
5 | Transparenzgipfel mit zukünftigen Mitgliedern der MSG, Vertretern aus Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie internationalen Gästen. | BMWi; D-EITI-Sekretariat | 2014-11-26 | 30000 |  |  |  | D-EITI-Sekretariat |  | diverse | Öffentlichkeit zu D-EITI informiert und D-EITI-Transparenzgipfel durchgeführt.
2. Ziel: Die Aufbereitung von Kontextinformationen über den deutschen Rohstoffsektor zur Förderung einer breiten rohstoffpolitischen Diskussion, die auch Aspekte der Nachhaltigkeit (Wirtschaft, Umwelt und Soziales) beinhaltet.
Teilziel 2.1. Förderung einer breiten rohstoffpolitischen Diskussion
76 | Entwurf einer Kommunikationsstrategie. | D-EITI-Sekretariat (D) | 01.01.2016 Neu: 15. Juli 2016 | 10000 | [5 empty] | EITI-Anforderung 7.1. | Erster Entwurf ist an die MSG versandt worden. Kommentierung bis zum 15.08.2016.
77 | Kommunikationsplan von MSG gebilligt. | MSG (E) | 30.03.2016 Neu: 21. September 2016 | [6 empty] | EITI-Anforderung 7.1. | Billigung auf 7. MSG-Sitzung am 21. September
Teilziel 2.2. Aspekte der Nachhaltigkeit sind im Kontextbericht enthalten
Siehe alle Aktivitäten zu Teilziel 1.2.
3. Ziel: Eine schrittweise auszubauende, nachvollziehbare und verhältnismäßige Berichterstattung an die Bevölkerung zu erreichen, die dem EITI-Standard entspricht, und mit den EU-Bilanz- und Transparenzrichtlinien harmoniert. Gleichzeitig soll ein Mehrwert geschaffen werden.
Teilziel 3.1. Verhältnismäßige Berichterstattung
62 | MSG stellt den Erkenntnisgewinn aus dem 1. D-EITI-Bericht fest. | MSG (D); D-EITI-Sekretariat (D) | 2017-10-31 | [6 empty] | EITI-Anforderung 7
Teilziel 3.2. Schrittweise auszubauende Berichterstattung und Schaffen von Mehrwert
Teilziel 3.3. Harmonisierung von D-EITI mit BilRUG
98 | Überprüfung des Mehrwerts von D-EITI in Abgrenzung zum BilRUG. | D-EITI-Sekretariat (D); MSG (E) | 2017-12-01 | [7 empty] | Harmonisierung von BilRUG und D-EITI erlangt: Fristen und Zahlungsströme.
4. Ziel: Einen Beitrag zur Weiterentwicklung des EITI-Standards, seiner Anwendung und Akzeptanz als tatsächlich globalen Standard zu leisten, um das weltweite Streben nach Transparenz und Rechenschaftspflicht und den Kampf gegen Korruption im Zusammenhang mit Rohstoffgeschäften zu unterstützen.
Teilziel 4.1. Weiterentwicklung des Standards
102 | Gutachten zur "Umsetzung der EITI in G7-, EU- und OECD-Ländern: Vergleichsuntersuchung zu Planungen, Ergebnissen und Erfahrungen" wird erstellt. | D-EITI-Sekretariat (D) | 2015-07-30 | 20000 |  |  |  | D-EITI-Sekretariat |  | EITI-Anforderung 6 | • Gutachten der MSG (DE/ENG) vorgestellt und zur Verfügung gestellt • Gutachten zur weiteren Verwendung gedruckt
Teilziel 4.2. Akzeptanz als globaler Standard
20 | Arbeitsplan und Kandidaturantrag werden ins Englische übersetzt und der MSG zur Information im elektronischen Umlaufverfahren vorgelegt. | D-EITI-Sekretariat (D) | 2015-12-15 | 10000 |  |  |  | D-EITI-Sekretariat |  | EITI-Anforderung 1.5
105 | Empfehlungen zur Nutzung der EITI-Umsetzung in Deutschland für die EITI-Outreach-Strategie in Bezug auf BRICS und Osteuropa. | MSG (E); D-EITI-Sekretariat (D) | 31.09.17
5. Ziel: Erfahrungen aus dem Multi-Stakeholder-Prozess weiterzugeben, insbesondere in Bezug auf demokratische Teilhabe, Bürgernähe und Wissensvernetzung, sowie aus der EITI-Umsetzung in einem föderalen Land.
Teilziel 5.1. Erfahrungen zu demokratischer Teilhabe / Bürgernähe weitergeben
| Weitergabe von Erfahrungen hinsichtlich demokratischer Teilhabe, Bürgernähe und Wissensvernetzung, sowie Föderalismus über enge Kooperation mit der deutschen Interessenvertretung (BMZ) im internationalen Board und den entsprechenden Gremien. | BMWi (D); D-EITI-Sekretariat (D) | laufend | [6 empty] | EITI-Anforderung 7 | • regelmäßiger Austausch zwischen MSG-Vorsitz (BMWi) und BMZ etabliert • Erfahrungen aus der D-EITI-Umsetzung werden in aufgearbeiteter Form zur Verfügung gestellt
Teilziel 5.2. Erfahrungen zu Wissensvernetzung weitergeben
109 | Erfahrungen des D-EITI-Prozesses für Multi-Stakeholder-Prozesse in anderen Sektoren aufarbeiten. | D-EITI-Sekretariat (D) | 30.03.2016 NEU 15.01.2017 | [6 empty] | EITI-Anforderung 6 | Austausch mit BMI (Open Government Partnership) ist erfolgt (1. Halbjahr 2016). MAP Studie an Humbpldt-Viadrina Governance School vergeben
Teilziel 5.3. Erfahrungen zur EITI-Umsetzung in einem föderalen Land weitergeben
104 | Erstellung eines Berichts in deutscher und englischer Sprache zur Aufbereitung der Umsetzungserfahrungen (inklusive Kandidatur) in Deutschland, u.a. hinsichtlich Industrieland und föderales System. | D-EITI-Sekretariat (D); MSG (E) | 2017-05-31 |  |  | 15000 |  | D-EITI-Sekretariat |  | EITI-Anforderung 6 | Erstellung Working Paper “Road to Candidacy – EITI Implementation in a Federal Country” und einer Kurzversion auf Englisch (02/2016)
110 | Ausarbeitung eines thematischen Schwerpunkts "Umsetzung der EITI in einem föderalen Land" für ein internationales EITI-Board-Meeting zum Austausch über die Umsetzungserfahrungen in Deutschland. | D-EITI-Sekretariat (D) | 31.06.16 NEU 30.10.2016 |  | 10000 |  |  | D-EITI-Sekretariat |  | EITI-Anforderung 6 | Erarbeitungs eines Working Papers mit dem Titel „Road to Candidacy – EITI Implementation in a Federal Country“ abgeschlossen. Paper geteilt beim EITI Board Meeting in Peru.
6. Ziel: Die Glaubwürdigkeit Deutschlands erhöhen
103 | Austausch über die Umsetzungserfahrung in Deutschland (Prozess bis zur Kandidatur) mit weiteren Industrie- und Schwellenländern. | D-EITI-Sekretariat (D); MSG (D) | 2016-08-31 |  | 20000 |  |  | D-EITI-Sekretariat |  | EITI-Anforderung 6 | • Austausch auf der EITI Global Conference 2016 in Peru • Gründung einer Gruppe der OECD und EU Länder in der EITI (Kandidatenländer und interessierte Länder)
100 | Die MSG und das Sekretariat sorgen für eine aktive Weitergabe der Erfahrungen aus der deutschen EITI-Umsetzung, indem sie sich an internationalen Veranstaltungen, Austauschforen, Konferenzen, Workshops, etc. beteiligen. | MSG (D); D-EITI-Sekretariat (D) | laufend |  |  |  | 5000 | D-EITI-Sekretariat und externe Quellen |  |  | • EITI Global Conference 2016 in Peru • Parliamentary Roundtable Ukraine
111 | Zusammenarbeit mit anderen Bundesressorts zum Thema EITI (BMZ, AA). | BMWi (D); D-EITI-Sekretariat (D) | laufend | [7 empty] | • regelmäßiger Austausch zwischen MSG-Vorsitz (BMWi) und BMZ etabliert • BMZ und AA sind zu den Sitzungen der MSG wie der BU-LÄ-AG eingeladen und werden regelmäßig informiert
112 | Gestaltung von Sideevents und politische Teilnahme an EITI-Veranstaltungen. | BMWi (D); D-EITI-Sekretariat (D) | laufend |  |  |  |  | D-EITI-Sekretariat |  |  | Sideevent beim Board-Meeting im Februar 2016 in Peru; Teilnahme an der alternativen Rohstoffwoche Oktober 2015; Teilnahme an der internationalen Rohstoffkonferenz November 2015. Teilnahme am Rohstoffkongress des BDI 07/16
113 | Regelmäßige Kommunikation mit anderen Ländern und dem internationalen Sekretariat zu D-EITI. | D-EITI-Sekretariat (D) | laufend | [7 empty] | Teilnahme an MSG-Sitzungen in UK; Teilnahme ausländischer Gäste (UK, NL) an MSG-Sitzungen der D-EITI. Treffen der Gruppe der OECD und EU Länder in der EITI im Rahmen von Board Sitzungen, Einrichtung eines Clearinghouse für den elektronischen Austausch; Ausarbeitung Studie (Implementation of the EITI in G7, EU and OECD countries) und Blogeintrag (A study of G7, EU and OECD countries implementing the EITI) Blog internationales Sekretariat
114 | Die MSG-Mitglieder und die mit ihnen verbundenen Stakeholder-Gruppen nutzen die vom Sekretariat zur Verfügung gestellten englischsprachigen Informationsmaterialien, um im Rahmen ihrer internationalen Kontakte und Netzwerke über die EITI-Umsetzung in Deutschland zu informieren. | MSG (D) | laufend
7. Ziel: Die dauerhafte Umsetzung der D-EITI mit dem vorgesehenen Multi-Stakeholder-Modell sicherzustellen und durch den Aufbau von Kapazitäten eine breite Diskussion in der Bevölkerung zu ermöglichen.
Teilziel 7.1. Dauerhafte Umsetzung des MSG-Modells
107 | Entwicklung von Evaluierungsfragen und eines Evaluierungsformats. | D-EITI-Sekretariat (D) | 01.01.2016 Neu: 30. August 2016 |  | 10000 |  |  |  |  | EITI-Anforderung 6 | Eine erstes Evaluationskonzept ist erstellt. Fragen und Kennzahlen werden aktuell formuliert.
108 | Jährliche Evaluierung der MSG-Arbeit im Rahmen einer anonymisierten Befragung der MSG-Mitglieder, Stellvertreter und dahinterstehenden Stakeholder-Gruppen. | MSG (D); D-EITI-Sekretariat (D) | 30.02.16 Neu: 15.12.2016 | [6 empty] | EITI-Anforderung 6 | Durchführung der Evaluations vermutlich nach Vorstellung des Evaluationskonzepts auf der 7. MSG (21.09.2016)
120 | Die MSG-Mitglieder und die StellvertreterInnen werden formell durch den Sonderbeauftragten für 2 Jahre ernannt. | BMWi (D) | 2015-04-15
Teilziel 7.2. Aufbau von Kapazitäten für eine breite Diskussion in der Bevölkerung
119 | Die Zivilgesellschaft erhält eine Anschubfinanzierung zum Aufbau von Kapazitäten. | BMWi (E); D-EITI-Sekretariat (D) | 2015-03-01 | 140000 |  |  |  | D-EITI-Sekretariat |  | EITI-Anforderung 1 | Zuschussverträge der Zivilgesellschaft bis 12/2015 abgeschlossen. Schlussberichte liegen vor. Neue Zuschussverträge bis 31.12.2017 liegen vor
125 | Entscheidung über die Folgefinanzierung der Zivilgesellschaft zum weiteren Aufbau und zur Sicherung ihrer Kapazitäten. | BMWi (E); D-EITI-Sekretariat (D) | 01.12.2015 für 16 und 01.12.16 für 17 |  | 120000 |  |  |  | Die Zusammenarbeit in der D-EITI ist nicht institutionalisiert und personelle Gebundenheit nicht gewährleistet. Die Zivilgesellschaft verfügt aufgrund der Projektgebundenheit von Stellen über keine finanziellen Ressourcen zur Teilnahme. |  | Zuschussverträge der Zivilgesellschaft bis x abgeschlossen.
121 | Das D-EITI-Sekretariat ist in seiner personellen Besetzung bis zur Validierung gewährleistet. | BMWi (E) | 2015-11-30 |  |  |  |  | BMWi
123 | Die MSG überprüft regelmäßig, ob alle Mitglieder über die erforderlichen Kapazitäten zur Wahrnehmung Ihrer Pflichten und zur Erreichung der gemeinsamen Ziele der D-EITI verfügen und entwickelt ggf. Vorschläge zur Überwindung von Kapazitätsengpässen. | MSG (D); D-EITI-Sekretariat (D) | 2016-07-01 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1 | Frage vorgesehen in Evaluation
125 (neu) | D-EITI-Sekretariat erstellt den jährlichen Tätigkeitsbericht (Fortschrittsbericht) und MSG beschließt diesen. | MSG (E); D-EITI-Sekretariat (D) | 2017-07-01 | [6 empty] | EITI-Anforderung 1.4.b.
Erläuterungen:
erfüllt
laufend / in Arbeit
in Verzug