## Об отчете
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ИПДО
2017
Сводка работ по ИПДО
5 | заседаний НС ИПДО
Члены НС от трех сторон активно принимали участие в заседаниях НС. В числе важных решений, принятых НС: 1. Направление замечаний к валидационному отчету членам Правления ИПДО; 2. Рассмотрение результатов валидации и утверждение Плана по подготовке к валидации 2018 г. 3. Определение списков компаний для Отчета ИПДО в 2015, 2016 и 2017 гг. 4. Определение существенности выплат по доходам в натуральной форме, бартерам и транспортировке, и их неприменимости к КР; 5. Утверждение процедур избрания и замены членов НС; 6. Рассмотрение «Технико-экономического обоснования: Готовность Кыргызской Республики к интеграции раскрытия данных ИПДО» и рекомендаций Международного секретариата ИПДО; 7. Рассмотрение Анализа рисков внедрения бенефициарного права в КР и Коммуникационной стратегии.
5 | встреч рабочих групп НС ИПДО
В целях принятия мер по исполнению рекомендаций Правления ИПДО, члены НС составили рабочие группы по разработке процедур избрания и замены членов НС от гражданского общества и частного сектора, по подготовке Технических заданий для Независимого Администратора для оценочного исследования и проведения сверки данных.
4 | законодательные реформы по ИПДО
Для усиления законодательной базы по ИПДО и поддержания ее актуальности, были предложены изменения в Закон КР «О недрах», в Постановление Правительства КР от 8 декабря 2010 года № 317, в Положение о Госкомитете промышленности, энергетики и недропользовании, утвержденном Постановлением КР от 15 июля 2016 года № 401 и в формы отчетности недропользователей, утвержденные Приказом Госкомитета.
2 | публикации
Исследование, посвященное рискам внедрения бенефициарного права, предлагает заинтересованным сторонам рассмотреть возможные последствия принятия бенефициарного права в КР и предлагает методы управления рисками. «Технико-экономическое обоснование: Готовность Кыргызской Республики к интеграции раскрытия данных ИПДО» оценивает действующую электронную инфраструктуру гос.органов, вовлеченных в ИПДО, и с учетом выводов, предлагает исполнение рекомендаций по валидации через распространение дынных в открытых источниках.
1 | тренинг по коммуникации для членов НС ИПДО
Понимая, что эффективная коммуникация позволяет привлекать общественное внимание к важным вопросам отрасли и способствовать решению важных вопросов, членам НС было предложено изучить действенные методы в коммуникациях в Кыргызской Республике от опытного тренера.

## Исполнение Раб плана
Наименование цели | Статус | Мероприятия цели | Предусмотренный бюджет | Фактические расходы | Отчет по исполнению | Ссылки/Примечания
ЦЕЛЬ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ УЛУЧШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОДОТЧЕТНОСТИ |  | 1.1 Предварительное (оценочное) исследование финансовых потоков от деятельности недропользователей, пересмотр и принятие нового порога существенности, составление списка компаний, расходы которых подлежат сверке в Отчёте ИПДО 2015-16 | 5000 |  | При поддержке Национального статистического комитета КР (далее - Нацстатком), а также ГП «Инфосистема», Государственным комитетом промышленности, энергетики и недропользования КР (далее-Госкомитет) были получены данные о вкладе горнодобывающих компаний-лицензиатов в бюджет за период 2015-2017 гг. В соответствии с полученными данными, Наблюдательный совет по реализации ИПДО (далее - НС) отобрал компании, годовые выплаты которых превышали порог в 1 млн. долл. США (протокол заседания по ссылке). В соответствии с указанным решением, Секретариат ИПДО и Госкомитет направили соответствующие запросы в компании и государственные органы. По состоянию на 18.06.2018 отчитались все 15 отобранных горнодобывающих компаний и центральные государственные органы. Недостающая информация ожидается от 10 райгосадминистраций. | https://keitiweb.files.wordpress.com/2018/04/d0bfd180d0bed182d0bed0bad0bed0bb-20-03-18.pdf
1.2 Рассмотрение рекомендаций консультанта (п.1.1.) по установлению уровня (порога существенности) для определения перечня добывающих компаний, отчеты которых в рамках реализации ИПДО подлежат сверке
1.3 По результатам оценочного исследования, внести изменения в формы отчётности, инструкции к заполнению форм отчётности, порога отёчности и др. предложенные консультантом изменения
1.4 Сбор данных по финансовым потокам от деятельности крупных добывающих компаний (по перечню крупных компаний, участвующих в ИПДО) от министерств, ведомств и районных гос.администраций
1.5 Представление госорганами, задействованными в ИПДО, в Секретариат ИПДО данных по финансовым потокам от деятельности крупных добывающих компаний (по перечню крупных компаний, участвующих в ИПДО)
ЦЕЛЬ 2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ Проведение процедуры найма независимого администратора и проведение сверки данных за 2015 год |  | 2.2 Разработка технического задания для независимого администратора для проведения сверки данных в соответствии со Стандартом ИПДО в соответствии с международным шаблоном ТЗ |  |  | Из членов НС была сформирована рабочая группа, которая разработала проект ТЗ для оценочного исследования, а также для отчета по сверке данных ИПДО за 2015-17 гг.
2.3 Рассмотрение и одобрение технического задания для независимого администратора (НА) для проведения сверки данных в соответствии со Стандартом ИПДО и с учётом рекомендаций Валидационного отчёта ИПДО
|  | 2.4 Проведение конкурса по отбору аудиторской компании (НА) |  |  | 1 из 9 мероприятий исполненяется в связи с отсутствием средств на составление отчета 2015-2017.
|  | 2.5 Заключение контракта с независимой аудиторской компанией (НА) | 30000
2.6 Представление компании по сверке данных дезагрегированных (раздельных) отчетов по перечню крупных компаний, участвующих в ИПДО от государственных органов
2.7 Представление компании по сверке данных дезагрегированных (раздельных) отчетов по перечню крупных компаний, участвующих в ИПДО от компаний
|  | 2.8 Рассмотрение предварительного отчета НА | 2000
2.9 Рассмотрение и утверждение отчета представительной группой
ЦЕЛЬ 3. ВВЕДЕНИЕ БЕНЕФИЦИАРНОГО ПРАВА, ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИПДО И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ |  | 3.1 Привлечение к работе в Наблюдательном совете представителей парламента, государственных органов на уровне принятия политических решений |  |  | Участие депутатов Жогорку Кенеш в заседаниях НС и внесение изменений в формы отчетности по ИПДО предусматривается проектом изменений в Постановление Правительства КР «О совершенствовании процесса реализации Инициативы прозрачности добывающих отраслей в Кыргызской Республике» от 8 декабря 2010 года № 317. Укзанный проект Постановления проходит согласование в Аппарате Правительства КР. Руководство Госкомитета принимало участие в заседаниях и встречах НС на постоянной основе;
|  | 3.2 Утверждение типовой формы отчетности для недропользователей в соответствии с требованиями Стандарта ИПДО |  |  | Приказом ГКПЭН от 28.12.2016 г. формы отчетности по ИПДО были включены в стандартную форму отчетности «О выполнении условий пользования недрами, предусмотренных Лицензионным соглашением/Лицензией»
|  | 3.3 Исполнение дорожной карты по бенефициарному праву. | 150000 | 40000 | При поддержке проекта Министерства развития Великобритании (DFID) и Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в рамках регионального Проекта по бенефициарному праву, мероприятия Дорожной карты по бенефициарному праву исполняются в КР в полной мере. Не смотря на задержку в утверждении Закона КР "О недрах" предуматривающую внедрение бенефициарного права, одобрение указанного законопроекта создаст хорошие условия для дальнейшего исполнения запланированных мероприятий.
|  | 3.4 Проведение оценки внедрения ИПДО в КР | 5000 |  | Оценка внедрения ИПДО не была проведена ввиду с отсутствием средств на услуги независимого консультанта для этой работы. Вместе с тем, оценка институционализации ИПДО была проведена в 2016 г.
|  | 3.5 Изучение и анализ деятельности Фондов развития регионов, социальных расходов компаний, государственных предприятий |  |  | Изучение и анализ деятельности Фондов развития регионов, социальных расходов компаний проводятся членами НС. В частности, ОФ «Наш Век» при поддержке гранта Канадского фонда по развитию местных инициатив провел разъяснительные работы среди местного населения по Фондам развития регионов в 2017 г. и выступил в качестве докладчика по указанной теме на заседании НС (протокол заседания). Ч.Бексултанов поддержал включение в План по анти коррупции Госкомитета на 2017 г. пункта по раскрытию отчетов по аудиту гос.предприятия и основных финансовых показателей «Кыргыз комур» на сайте Госкомитета. Вопрос по раскрытию аудиторских отчетов и основных финансовых показателей ОАО «Кыргызнефтегаз» и ОАО «Кыргызалтын» в рамках антикоррупционных мероприятий обсуждается с Фондом гос.имущества. Международный деловой совет (далее-МДС) в сотрудничестве с Эрнст и Янг провели исследование на тему налогообложения отрасли добычи цветных металлов. В указанном исследовании приводятся данные об опосредованном вкладе горнодобывающих предприятий, куда входят также и социальные платежи предприятий. Среди членов НС было распространено приглашение на презентацию исследования Института развития природных ресурсов, где обсуждались в том числе отчисления социальных платежей.
ЦЕЛЬ 4. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИПДО |  | 4.1 Проведение оценочного исследования по внедрению открытых данных ИПДО в правительственные системы в виде автоматизированного он-лайн раскрытия доходов и платежей добывающего сектора Правительством КР и компаниями на постоянной основе целях обеспечения своевременности и качества данных |  | 15000 | Во исполнение поручения Вице-премьер-министра А.Шадиева, Госкомитет направил на согласование ответственных гос.органов План по подготовке к валидации 2018, провел обсуждение замечаний с соответствующими государственными органами при участии Секретариата ИПДО и подготовил проект Приказа по утверждению указанного Плана.
|  | 4.2 Принятие Плана по институционализации ИПДО |  |  | Также рекомендации ТЭО по совершенствованию портала «Открытый бюджет» были направлены в Аппарат Правительства КР и представительство «Партнерства Открытое Правительство» в КР для включения в Национальные стратегии и планы работ.
|  | 4.3 Привлечение средств на реализацию Плана по институционализации ИПДО: участие в Совете доноров, проведение встреч с потенциальными спонсорами |  |  | Бюджет на реализацию плана не был определен и мероприятий по привлечению средств не проводилось.
ЦЕЛЬ 5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ |  | 5.1 Наполнение вебсайта ГКПЭН информацией по ИПДО |  |  | Новый веб-сайт ГКПЭН gkpen.kg содержит страницу с историей внедрения ИПДО. Также Секретариатом ИПДО был разработан блог https://keitiweb.wordpress.com.
|  | 5.2 Выступление и/или организация круглых столов, выступлений по радио и телевидению компетентных лиц по ИПДО, интервью, теледебатов и других инициатив с участием электронных СМИ с использованием предложенной тематики для печатных СМИ | 50000 | 0 | Краткий анализ местных электронных СМИ показывает, что в 2017 г. ИПДО упоминался в 7 электронных новостных порталах (24.kg, tazabek.kg, knews.kg, akchabar.kg, kabar.kg,). Основное внимание получили темы валидации 2016 (3 статьи), раскрытия бенефициарного права (3 статьи), получение награды ИПДО (5 статей).
|  | 5.3 Распространение отчета ИПДО за 2015-2017 годы | 5000 |  | В связи с отсутствием отчета ИПДО 2015-17, мероприятия по распространению отчетов не проводились.
|  | 5.4 Публикация и распространение отчета сверки данных по ИПДО за 2015-16 гг. | 5000
|  | 5.5 Проведение 7 региональных семинаров, обсуждение с группами гражданского общества итогов отчета сверки данных по ИПДО | 10000
ЦЕЛЬ 6.НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОСНОВНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЦЕССА ИПДО |  | 6.1 Организация и проведение обучающих семинаров и консультаций для специалистов госорганов, представляющих отчетность | 5000 | 0 | В связи с отсутствием средств, мероприятия по инструктированию компаний и гос.органов не проводились. Вместе с тем, компании и гос.органы заполнили отчетность за период 2015-17 гг. без дополнительных инструкций и тренингов.
|  | 6.2 Организация и проведение обучающих семинаров для бухгалтеров и специалистов добывающих компаний по подготовке отчетов ИПДО | 5000 | 0
|  | 6.3 Проведение региональных обучающих семинаров и выездных мероприятий для гражданского общества по ИПДО и особенностям деятельности добывающих компаний | 5000 | не известно | При поддержке программы «Минеральные ресурсы для развития» GiZ, в 2017 г. функционировали четыре общественные приемные ИПДО: в Чаткальском и Ала-Букинском районах Джалал-Абадской области, в Чон-Алайском районе Ошской области и в Таласском районе Таласской области. Упомянутые приемные вели работу по обсуждению актуальных вопросов в горнодобывающей отрасли: • В Таласском районе член НС ИПДО Г.Исбасарова проводила встречи местных жителей с участием депутатов айыльных кенешей в части рационального использования средств социального пакета, выделяемого ОсОО «Альянс Алтын»; • Также членом Консорциума ИПДО А.Тургунбековым в Чаткальском районе в феврале 2017 г. были проведены встречи по старательской добыче сурьмы, с мая по сентябрь 2017 г. проводились медиативные мероприятия с участием представителей районных администраций и представителями горнодобывающих компаний.
ЦЕЛЬ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НС И СЕКРЕТАРИАТА ИПДО КР |  | 7.1 Заседания Наблюдательного совета |  |  | Заседания НС проводятся ежеквартально. В 2017 г. проведено 5 заседаний НС ИПДО, 5 встреч рабочих групп НС ИПДО, 3 открытых семинара для НС и других заинтересованных сторон, 1 тренинг для членов НС ИПДО.
|  | 7.2 Утверждение рабочего плана по реализации ИПДО |  |  | Рабочий план принят в 2016 г., действует и в последний раз обновлялся в декабре 2017 г.
|  | 7.3 Подготовка годового странового отчета по реализации ИПДО |  |  | Отчет за 2016 г. был утвержден электронным согласованием НС в 2017 г. и доступен в блоге https://keitiweb.wordpress.com.
|  | 7.4 Деятельность Секретариата | 25000 | 8000 | С января по апрель 2017 г., один сотрудник Секретариата ИПДО получал поддержку гранта Министерства развития Великобритании. С июня 2017 г. Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) начал оказание поддержки сотруднику Секретариата ИПДО КР рамках регионального Проекта по бенефициарному праву, которая продолжится до сентября 2018 г.
|  | 7.5 Разработка Коммуникационной Стратегии | 5000 | 5400 | В 2017 г. при поддержке Министерства развития Великобритании (DFID) была разработана Коммуникационная стратегия.
|  | 7.6 Проведение и участие в советах доноров для поиска финансирования |  |  | Секретариат ИПДО принимал участие в созыве доноров в июне 2017 г., на регулярной основе ведет переписку со Всеминым Банком и другими потенциальными донорами.
ЦЕЛЬ 8. ПРОХОЖДЕНИЕ ВАЛИДАЦИИ |  | 8.1 Внесение 10 000 долл. США в качестве членского взноса в Международный секретариат ИПДО | 10000 | 0 | Госкомитет вносил вопрос по включению ИПДО в список международных организаций, членские взносы которых оплачиваются из средств государственного бюджета. Вместе с тем, Министерство финансов КР и Министерство иностранных дел КР внесли замечания в части отсутствия соглашения между головным органом ИПДО и Кыргызской Республикой на выплату указанных взносов.
|  | 8.2 Исполнение рекомендаций Отчёта 2013-14 |  |  | Рекомендации Независимого администратора отчета ИПДО 2013-14 были рассмотрены на заседании НС . Некоторые рекомендации были учтены и соблюдены в проекте изменений в Постановление Правительства КР «О совершенствовании процесса реализации Инициативы прозрачности добывающих отраслей в Кыргызской Республике» от 8 декабря 2010 года № 317 и при сборе данных для отчета 2015-2017 .
|  | 8.3 Участие в разработке механизма раскрытия данных по социальным выплатам и Фондам развития регионов |  |  | В части разработки механизма прозрачности Фондов развития регионов, ОФ «Наш Век» при поддержке гранта Канадского фонда по развитию местных инициатив подготовил проект электронного портала по раскрытию заявок, получивших поддержку из средств ФРР. Секретариат ИПДО, ОФ «Наш Век», МДС входят в рабочую группу Министерства экономики КР по внесению изменений в Положение о ФРР.
|  | 8.4 Приглашение валидатора для проведения оценки |  |  | Не актуально
8.5 Участие во встречах с валидатором, поддержка работы валидатора
ЦЕЛЬ 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПДО |  | 9.1 Участие в региональных и международных семинарах и тренингах, организуемых в рамках ИПДО | 50000 |  | Члены НС принимали участие в региональных обучающих семинарах по бенефициарному праву в г.Бишкек 29 Июня-6 Июля 2017 г. А.Сыдыкова (Секретариат ИПДО) приняла участие в тренинге “Цепочка Принятия Решений по Управлению Природными Ресурсами” в Университете Хазар, Баку, Азербайджан при поддержке Института развития природных ресурсов; 26-28 сентября 2017 г. в г.Актау, Респубика Казахстан, члены НС-представители коалиции «Публикуй, что платишь» от Кыргызстана Н.Джолдошев и Г.Исбасарова приняли участие в региональной встрече, где поднимались вопросы работы гос.предприятий и квазифискальных платежей; 23-24 октября 2017 г. председатель НС, У.Рыскулов принимал участие в сессиях Конференции по бенефициарному праву в г.Джакарта, Индонезия.
|  | ИТОГО: | 367000 | 68400
Note on B1: зеленый - исполнено желтый - исполняется (на постоянной основе) красный - не исполнено белый - не актуально
Note on E1: Суммы могут быть неточными ввиду со-финансирования другими партнерами. Расходы из гос.бюджета, расходы на валидацию также не учтены.

## Стандарта ИПДО и рекомендаций
Требование Стандарта ИПДО | Статус | Рекомендации по валидации | Отчет по исполнению | Комментарии членов НС | Ссылки/Примечания
Kонтроль многосторонней группой заинтересованных сторон (МГЗС)ИПДО: требует эффективного надзора многосторонней группы заинтересованных сторон, в том числе и функционирующей группы заинтересованных сторон, которая включает в себя правительство, компании, а также полное, независимое, активное и эффективное участие гражданского общества. Основные требования, связанные с надзором МГЗС включает в себя: (1.1) активное правительство; (1.2) участие промышленности; (1,3) участие гражданского общескамиков, установленными Правлением ИПДО. |  |  | Члены НС от трех сторон активно принимали участие в заседаниях НС. В числе важных решений, принятых НС: 1. Направление замечаний к валидационному отчету членам Правления ИПДО; 2. Рассмотрение результатов валидации и утверждение Плана по подготовке к валидации 2018 г. 3. Определение списков компаний для Отчета ИПДО в 2015, 2016 и 2017 гг. 4. Определение существенности выплат по доходам в натуральной форме, бартерам и транспортировке, и их неприменимости к КР; 5. Утверждение процедур избрания и замены членов НС; 6. Рассмотрение «Технико-экономического обоснования: Готовность Кыргызской Республики к интеграции раскрытия данных ИПДО» и рекомендаций Международного секретариата ИПДО; 7. Рассмотрение Анализа рисков внедрения бенефициарного права в КР и Коммуникационной стратегии.
|  | В соответствии с требованием 1.1.с правительство должно быть полностью, активно и эффективно вовлечено в процесс ИПДО. В соответствии с требованием 8.3.c Наблюдательный Совет должен раскрыть привязанный к срокам план действий для устранения недостатков в участии правительства, документированных при предварительной оценке и в Отчете Валидатора, в течение трех месяцев после решения Правления, т.е. до 8 июня 2017 г. | Представители госорганов во главе с Председателем и Заместителем председателя Госкомитета принимают постоянное и полноценное участие в заседаниях ИПДО. Правительство КР провело значительную работу по улучшению законодательства в части ИПДО: • Приказом ГКПЭН от 28.12.2016 г. формы отчетности по ИПДО были включены в стандартную форму отчетности «О выполнении условий пользования недрами, предусмотренных Лицензионным соглашением/Лицензией»; • Закон КР «О недрах» утверждает обязательность сдачи отчетов ИПДО горнодобывающими компаниями, заполнение Реестра лицензий Госкомитетом, опубликование объявлений и результатов конкурсов и аукционов на право пользования недрами, опубликование социальных пакетов и лицензионных соглашений Госкомитетом; • Госкомитет разрабатывает соответствующие изменения и дополнения в подзаконные акты к новому Закону «О недрах» для обеспечения полноценного исполнения всех новых положений Закона; • Госкомитет разработал проект изменений в Постановление Правительства КР «О совершенствовании процесса реализации Инициативы прозрачности добывающих отраслей в Кыргызской Республике» от 8 декабря 2010 года № 317, который расширит состав НС и улучшит сбор отчетностей по статистическим данным; Все представители госрганов в НС, а также Социальный фонд, Фонд госимущества обеспечили своевременную подготовку отчетов по ИПДО.
|  | В соответствии с требованием 1.4.b.vi Наблюдательный Совет должен согласовать и опубликовать свои процедуры номинации кандидатов и смены состава представителей в многосторонней группе заинтересованных сторон. Это должно включать обеспечение процесса замены членов группы, при котором соблюдаются принципы, установленные в Требовании 1.4.а. Наблюдательный Совет должен проводить эффективную работу по распространению инициативы с общественными организациями и компаниями, включая информирование о ней, например, через СМИ, веб-сайт и письма, информирующие заинтересованные стороны об обязательстве правительства внедрить ИПДО и о центральной роли компаний и гражданского общества (требование 1.4.b.ii). | Процедуры избрания и замены членов НС были разработаны рабочими группами НС и приняты решением НС. Процедуры опубликованы в блоге ИПДО на https://keitiweb.wordpress.com. |  | https://keitiweb.wordpress.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
Правовые и руководящие основы, включая распределение контрактов Обзор: ИПДО требует раскрытия информации, связанной с правилами того, как управляется добывающий сектор, что позволяет заинтересованным лицам понять законы и процедуры для присуждения прав на разведку и добычу, правовой, нормативной и договорной базы, которые применяются в добывающем секторе и институциональные обязанности государства в управлении сектором. Требования ИПДО, которые покрывают прозрачность правовой базы и присуждения прав в сфере добывающих промышленностей включают: (2.1) правовые рамки и фискальный режим; (2.1) лицензионные отчисления (2,3) реестр лицензий; (2.4) контракты; (2.5) бенефициарные собственники; и (2.6) состояние участия в добывающем секторе. и лицензий. |  |  | Законодательная база в части бенефициарного права улучшается и соответствующие Стандарту изменения вступят в силу уже в мае 2019 г. Вместе с тем, как показал Анализ рисков внедрения БП, действующий портал Юридических лиц и СМИ Министерства юстиции КР часто позволяет узнать о собственниках горнодобывающих компаний. С учетом приоритетности работы с гос.предприятиями, заседание НС по вопрсам гос.предприятий посетил заместитель председателя Фонда госимущества Б.Мураталиев. В результате обсуждений, НС внесли список рекомендаций по работе с ГП в Аппарат Правительства, Фонд госимущества. |  | https://keitiweb.files.wordpress.com/2017/05/eiti-_bo-disclosure-risks-analysis-kyrgyz-republic.pdf
|  | В соответствии с требованием 2.2.a.iv Кыргызская Республика должна раскрывать все нетривиальные отклонения от применимой правовой и нормативной базы, определяющей предоставление и передачу лицензий. | Госкомитет руководствуется действующим законодательством в части выдачи лицензий на право пользования недрами. | Секретариат ИПДО: неясно, как необходимо демонстрировать исполнение указанного требования
|  | В соответствии с требованием 2.3.b Кыргызская Республика должна вести открытый реестр кадастровой системы (систем), который, среди прочего, включает координаты лицензионных участков и дату подачи заявки (требование 2.3.b.ii-iii). Когда координаты не скомпилированы, правительство должно обеспечить, чтобы размер и местоположение лицензионного участка раскрывались в реестре лицензий и чтобы координаты могли быть получены в соответствующем государственном органе без необоснованных взиманий и ограничений. Когда реестры или кадастры являются неполными, Отчет ИПДО должен содержать информацию, указанную в 2.3.b (требование 2.3.c). | Указанная информация доступна на веб-портале Госкомитета. |  | Реестр заявок: http://www.gkpen.on.kg/Licenses/Licenses/LicensesList?isLicense=False Реестр лицензий (с координатами): http://www.gkpen.on.kg/Licenses/Licenses/LicensesList?isLicense=True Интерактивная карта лицензионных площадей: http://gkpen.on.kg/lic/f3_rus.aspx?t=636650996809971684
|  | В соответствии с требованием 2.4.b в следующем Отчете ИПДО должна быть описана политика правительства по раскрытию лицензионных соглашений, которые регулируют разведку и добычу минеральных ресурсов. Это должно включать фактическую практику раскрытия информации и любые реформы, которые планируются или проводятся. | В соответствии с изменениями в Закон КР «О недрах» от 19 мая 2018 г., «Все лицензии и лицензионные соглашения на право пользования недрами, предоставленные путем проведения конкурса или аукциона, подлежат размещению на Интернет-сайте уполномоченного государственного органа по недропользованию в течение 6 месяцев с момента официального опубликования» закона. Вступление Закона в силу ожидается 30 июня 2018 г. | Секретариат ИПДО: неясно, как необходимо демонстрировать исполнение указанного требования
|  | В соответствии с требованием 2.6.а Кыргызская Республика должна привести объяснение превалирующих правил и практики финансовых отношений между правительством и государственными предприятиями (ГП), например, правил и практики, определяющих переводы правительством средств между ГП и государством, накопленную нераспределенную прибыль, реинвестирование и финансирование третьих сторон. Это также должно включать их уровень бенефициарного участия в горнодобывающих компаниях, работающих в горном секторе страны, включая доли дочерних компаний и совместных предприятий ГП и любые изменения в уровне бенефициарного участия в течение отчетного периода. Должны раскрываться любые кредиты или кредитные гарантии, предоставляемые правительством или ГП нефтяным, газовым и горнодобывающим компаниям, работающим в стране. (Требование 2.6.b) | Фонд гос.имущества раскрывает на сайте основные правовые акты, регулирующие деятельность ГП и преприятий с гос.долей участия. Портал, разрабатываемый Фондом http://finance.page.kg/ в целом соответствует требованиям Стандарта ИПДО, однако требуется активное внимание и вовлечение членов НС к заполнению данных в указанном портале. | Секретариат ИПДО: Комментарий в ТЭО по интеграции ИПДО по указанному пункту неясен: "годовые счета Центерра Голд 2016 года похоже указывают на то, что Кыргызалтын участвовал во внебюджетных трансакциях с Центерра Голд. Оплаченные затраты Кыргызалтын составили приблизительно 2 млн долл. США или более, чем 105 000 000 Кыргызских сомов. Только эта сделка превосходит установленный Наблюдательным Советом текущий порог существенности." Как это относится к отношениям правительства и ГП, если указанные переводы средств регламентируются отдельным соглашением? Каких раскрытий тербует Стандарт ИПДО в этой части? | https://keitiweb.files.wordpress.com/2018/06/russian_feasibility_study_systematic_disclosures_of_eiti_data_in_kyrgyz_republic.pdf
Разведка и производство Обзор: ИПДО требует раскрытия информации, связанной с разведкой и добычей природных ресурсов, что позволяет заинтересованным лицам понять потенциал данного сектора. Требования ИПДО, связанные с прозрачностью в разведке и добыче включают: (3.1) информация о деятельности по разведке; (3.2) данные о производстве; и (3.3) экспорт данных. |  |  | Нацстатком представил статистические данные по экспорту и производству сырья в соответствии со списком лицензиатов за 2015-17 гг.Госкомитет раскрывает информацию о предстоящих и прошедших конкурсах и аукционах с 2017 г. Вместе с тем, информация о конкурсах и аукционах за более ранний период представляется доступной только в СМИ.
|  | В соответствии с требованием 3.2 Кыргызская Республика должна раскрывать данные по объемам добычи за финансовый год, охваченный Отчетом ИПДО, включая стоимость добычи по отдельным видам продукции и, где уместно, по регионам. | Нацстатком и Госкомитет готовы предоставлять имеющиеся данные об объемах добычи и производства полезных ископаемых. На 20 июня 2018 г. Госкомитет не представил данные в Секретариат ИПДО.
|  | В соответствии с требованием 3.3 Кыргызская Республика должна раскрывать данные по объемам экспорта за финансовый год, охватываемый Отчетом ИПДО, включая общие объемы и стоимость экспорта по отдельным видам продукции и, где уместно, по штатам/регионам. | Нацстатком представил статистические данные по экспорту и производству сырья в соответствии со списком лицензиатов за 2015-17 гг. Госкомитет готов раскрывать указанные данные на веб-сайте.
Сбор доходов Обзор: Понимание платежей компаний и государственных доходов может быть инструментом информирования общественности об управлении добывающей промышленности. ИПДО требует комплексной сверки платежей компаний и государственных доходов от добывающей промышленности. Требования ИПДО, связанные со сбором доходов включают в себя: (4.1) полное раскрытие налогов и доходов; (4.2) продажа доли государства производства или других поступлений в натуральной форме; (4.3) Положения инфраструктуры и бартер; (4.4) доходы транспорта; (4.5) операции государственных предприятий; (4.6) субнациональные платежи; (4.7) уровень разукрупнения; (4,8) своевременность данных; и (4.9) качество данных. |  |  | Порог существенности был определён Правительством КР в размере 1 млн.долл.США. «Технико-экономического обоснование: Готовность Кыргызской Республики к интеграции раскрытия данных ИПДО» (ТЭО) демонстрирует, что рассмотрение платежей 5 крупнейших золотодобывающих компаний раскрывает данные по 80% от общего потока платежей и может быть достаточным для отчетов КР. Существенность видов платежей была также рассмотрена НС на основе данных Казначейства Министерства финансов КР. Райгосадминистрации неактивны в сдаче отчетов ИПДО, что демонстрирует актуальность пункта Рабочего плана по инструктированию гос.органов в части заполнения форм отчетов ИПДО. Вместе с тем, как показывает ТЭО, местные платежи незначительны и составляют около 3% от общей суммы платежей компаний. В связи с заявлениями Госкомитета об отсутствии сделок в натуральной форме, бартерных сделок, транзита нефти и газа через КР, а также основываясь на данных Фонда госимущества по транспортировке полезных ископаемых госкомпаниями в КР, НС принял решение о несущественности указанных платежей для КР. Фонд госимущества и Министерство финансов КР в рамках подготовки к валидации КР, работают над представлением данных о переводах средств горнодобывающим компаниям с гос.долей участия. В связи с отсутствием средств на составление отчета 2015-2017, исполнение требования по своевременности данных не представляется возможным для КР.
|  | В соответствии с требованием 4.3 Наблюдательный Совет и Независимый Администратор должны рассмотреть наличие каких-либо соглашений или пакетов соглашений, связанных с предоставлением товаров и услуг (включая кредиты, гранты и инфраструктурные объекты) в качестве полного или частичного обмена за концессии на разведку или добычу нефти, газа или минералов или за физическую доставку таких товаров. Когда Наблюдательный Совет заключит, что эти соглашения являются существенными, Наблюдательный Совет и Независимый Администратор должны обеспечить, чтобы эти соглашения были отражены в Отчете ИПДО с уровнем подробности и прозрачности, соизмеримым с раскрытием и выверкой других потоков платежей и доходов. В тех случаях, когда выверка ключевых транзакций оказывается невозможной, Наблюдательный Совет должен согласовать подход к одностороннему раскрытию этой информации сторонами соглашений для включения в Отчет ИПДО. | Госкомитет сообщил об отсутствии заключения указанных соглашений и НС принял решение о неприменимости Требования 4.3 к КР.
|  | В соответствии с требованием 4.4 предлагается, чтобы, когда доходы от транспортировки нефти, газа и минерального сырья являются существенными, от правительства и государственных предприятий (ГП) ожидается раскрытие полученных доходов. Наблюдательный Совет должен оценивать существенность всех доходов от транспортировки, получаемых правительством, и если это уместно, обеспечивать соответствующий процесс раскрытия. | Основываясь на данных Фонда госимущества по транспортировке полезных ископаемых госкомпаниями в КР, НС принял решение о несущественности указанных платежей для КР.
|  | В соответствии с требованием 4.5 Наблюдательный Совет должен обеспечить, чтобы процесс отчетности исчерпывающим образом рассматривал роль ГП, включая существенные платежи ГП от нефтяных, газовых и горнодобывающих компаний и переводы средств между ГП и другими государственными органами. | Секретариат ИПДО направил запрос в Фонд госимущества и Министерство финансов КР по вопросам крупных транзакций между Правительством и предприятиями с гос.долей участия. Представленные данные будут рассмотрены НС.
|  | В соответствии с требованием 4.6 необходимо, чтобы Наблюдательный Совет установил, являются ли существенными прямые платежи в рамках согласованных потоков выгод от компаний местным государственным органам. Когда они являются существенными, многосторонняя группа заинтересованных сторон должна обеспечить, чтобы прямые платежи компаний местным государственным органам и поступление этих платежей были раскрыты и выверены в Отчете ИПДО. | Не смотря на несущественность местных платежей, НС решил оставить местные платежи в формах отчетности ИПДО. Вместе с тем, на 19 июня 2018 г. 10 райгосадминистраций не представили данные по указанным платежам для сверки.
|  | В соответствии с требованием 4.9.b.iii Наблюдательный Совет и Независимый Администратор должны согласовать Техническое задание для Отчета ИПДО, основанное на стандартном Техническом задании и "согласованной процедуре для Отчетов ИПДО", утвержденных Правлением ИПДО. В тех случаях, когда многосторонняя группа заинтересованных сторон заключит, что имеет место рутинное раскрытие данных, требуемое Стандартом ИПДО (например, открытый портал бюджета), подвергаемое достоверному аудиту, МГЗС может запросить утверждение Правлением ИПДО для интегрирования внедрения ИПДО в соответствии с "согласованной процедурой для интегрированных раскрытий" (Требование 4.9.с). | НС предстоит обсуждение направления письма в Правление об использовании портала "Открытый бюджет" для определения списка компаний вместо проведения оценочного исследования. | Секретариат ИПДО: неясно, касается ли рекомендация портала Открытый бюджет, как необходимо демонстрировать исполнение указанного требования
Pаспределение доходов Обзор: ИПДО требует раскрытия информации, связанной с отчислениями доходов, что позволяет заинтересованным лицам понять, как доходы учитываются в национальном и где это применимо, субнациональных бюджетах, а также отслеживать социальные расходы со стороны компаний. Требования ИПДО, связанные с отчислений доходов включают в себя: (5.2) распределение доходов; (5.2) субнациональные переводы; и (5.3) управление доходами и расходами. |  |  | Фонд госимущества и Министерство финансов КР в рамках подготовки к валидации КР, работают над представлением данных о квазифискальных платежах и субнациональных переводах. В соответствии с п.8.3 Рабочего плана ИПДО, особое внимание членов НС уделяется к Фондам развития регионов.
|  | В соответствии с требованием 5.2.а Кыргызская Республика должна раскрывать формулу распределения доходов, если таковая имеет место, а также любые несоответствия между суммой перевода, рассчитанной по уместной формуле распределения доходов, и фактической суммой, которая была переведена между центральным правительством и каждым соответствующим субнациональным органом правительства. | Формулы распределения платежей определяются Бюджетным кодексом КР и другими законами КР, которые являются общедоступными. Наблюдательному совету предстоит получить от Министерства финансов КР разъяснения о способах мониторинга реальных переводов в Фонды развития регионов.
Социальные и экономические затраты Обзор: ИПДО требует раскрытия информации, связанной с управлением доходов и расходов, предоставляя заинтересованным сторонам возможность оценить то, насколько добывающий сектор приводит к желаемым социально-экономических последствиям и результатам. Требования ИПДО, связанные с социальными и экономическими затратами включают в себя: (6.1) расходы на социальные нужды по компаниям; (6.2) квазифискальные расходы государственных предприятий; и (6.3) обзор вклада добывающего сектора в экономику. |  | В соответствии с требованием 6.1.а, когда существенные социальные расходы компаний являются обязательными по закону или по контракту с правительством, который регулирует инвестиции в добывающую отрасль, Кыргызская Республика должна раскрывать и, по возможности, проводить выверку этих транзакций. Наблюдательный Совет должен установить существование и существенность обязательных и дискреционных социальных расходов и должен обеспечить чтобы все существенные расходы раскрывались в соответствии с требованием 6.1. | В соответствии с изменениями в Закон КР «О недрах» от 19 мая 2018 г. «Социальный пакет и годовые отчеты публикуются на Интернет-сайте уполномоченного государственного органа по недропользованию в течение 10 дней с момента их получения». Вместе с тем, пока неясно будет ли указанное требование распространяться на социальные пакеты, действующие с 2015 г. Стандартизированная выверка по социальным пакетам не представляется возможной в связи с различными подходами к предоставлению социальной помощи (Например, через посредников микрокредитные компании), предусматриваемыми каждой компанией индивидуально. Вместе с тем, добровольные платежи предприятий раскрываются в одностороннем порядке в соответствии с формой отчетности ИПДО. | Госкомитет: Ввиду недостатка понимания индивидуальных особенностей каждого из меторождений и соответстующих возможностей инвестора местными жителями, раскрытие заключенных социальных пакетов с 2015 г. может негативно сказаться на протестном потенциале в горнодобывающей отрасли КР.
|  | В соответствии с требованием 6.2 Кыргызская Республика должна включать раскрытие данных от ГП в их квазифискальные расходы. Наблюдательный Совет должен установить существенность любых квазифискальных расходов и разработать процесс отчетности с расчетом на достижение уровня прозрачности, соизмеримого с другими потоками платежей и доходов, и должен включать дочерние компании и совместные предприятия ГП. | Секретариат ИПДО направил запрос в Фонд госимущества по вопросам квазифискальных платежей. Представленные фондом данные будут рассмотрены НС. | Секретариат ИПДО: Горнодобывающие компании демонстируют недостаток механизмов отчетности по квазифискальным платежам.
|  | В соответствии с требованием 6.3 внедряющие страны должны раскрывать информацию о вкладе добывающих отраслей в экономику за финансовый год, охваченный Отчетом ИПДО, включая размер добывающих отраслей в абсолютном выражении и расчет результатов работы неформального сектора (требование 6.3.а). Общие доходы правительства, приносимые добывающими отраслями (включая налоги, роялти, бонусы, комиссионные и прочие платежи) в абсолютном выражении, должны также раскрываться в следующем Отчете ИПДО (требование 6.3.b). | Нацстатком раскрывает информацию о вкладе добывающей отрасли в экономику в абсолютном выражении и относительных величинах. Госкомитет регулярно запрашивает данные об абсолютном вкладе горнодобывающей отрасли от ГНС, на основе которых можно включить требуемые данные.
Итоги и последствия Обзор: регулярное раскрытие данных добывающей промышленности не имеет большого практического использования без информирования общественности и понимания того, что означают цифры в общественной дискуссии о том, как доходы от природных ресурсов могут быть использованы наиболее эффективным образом. Требования ИПДО, связанные с результатами и воздействием ИПДО стремиться к тому, чтобы заинтересованные стороны участвовали в диалоге об управлении доходами природных ресурсов. Отчеты ИПДО ведет к реализации Принципов ИПДО, способствуя более широкой общественной дискуссии. Это также важно, чтобы уроки в ходе внедрения ИПДО устраняли недостатки, указанные в отчетах ИПДО. |  |  | Не смотря на сложности в публикации отчета ИПДО 2015-16, Секретариат ИПДО, члены НС ИПДО от гражданского общества проводили работу с участием гражданских организаций и местным населением по информированию общественности о деятельности ИПДО в КР. При поддержке программы «Минеральные ресурсы для развития» GiZ, в 2017 г. функционировали четыре общественные приемные ИПДО: в Чаткальском и Ала-Букинском районах Джалал-Абадской области, в Чон-Алайском районе Ошской области и в Таласском районе Таласской области. При поддержке Международного секретариата ИПДО в 1 марта 2017 г. в г.Бишкек был проведён Семинар-тренинг «Эффективные коммуникационные стратегии и инструменты по связям с общественностью (PR) для внедрения бенефициарного права в Кыргызской Республике» для членов НС ИПДО. Консультант Г.Торалиева предложила членам ИПДО доступные инструменты по повышению осведомленности об ИПДО в социальных медиа и СМИ. 16-17 марта 2017 г. в г.Бишкек Международный секретариат ИПДО совместно с Министерством международного развития Великобритании (DFID) и местным партнером, юридической фирмой «Каликова энд Ассошиэйтс» провели тренинг «Использование информации по бенефициарному владению в Кыргызской Республике» с участием членов НС, СМИ и государственных органов. Профессиональные журналисты-расследователи из Украины и Великобритании выступили тренерами и поделились опытом этичного использования информации о бенефициарных собственниках в расследованиях. Институт развития природных ресурсов поддержал проведение семинара «Возможности интегрирования Стандарта ИПДО по раскрытию данных в государственную систему управления горнодобывающим сектором Кыргызской Республики», который прошел 8-9 июня 2017 г. в г.Бишкек. Представителям госорганов, компаний и гражданского общества была представлена возможность обсудить новые возможности имплементации ИПДО через электронные источники. Представители Международного секретариата ИПДО предложили участникам тренинга попробовать самостоятельно оценить действующие электронные порталы государственных органов на предмет соответствия требованиям Стандарта ИПДО. Рекомендации Независимого Администратора отчета ИПДО 2013-14, Правления ИПДО по валидации, Международного секретариата по интегрированию ИПДО были рассмотрены на встречах НС в 2017 г.
|  | В соответствии с требованием 7.1 Наблюдательный Совет должен обеспечить, чтобы Отчет ИПДО был понятным, активно распространялся, был доступным для общественности и способствовал общественным дебатам. Ключевые участники процесса должны включать правительство, парламентариев, гражданское общество, компании и СМИ. Наблюдательный Совет должен обеспечить, чтобы мероприятия по распространению инициативы – будь то организованные правительством, гражданским обществом или компаниями – проводились для целей информирования и способствования диалогу об Отчете ИПДО по всей стране (требование 7.1.е). | В связи с отсутствием отчета ИПДО 2015-17, мероприятия по распространению отчетов не проводились.
В соответствии с требованием 7.3 Наблюдательный Совет должен предпринимать шаги для действий по урокам полученного опыта; для выявления, расследования и устранения причин любых несоответствий; а также для рассмотрения рекомендаций, вытекающих из отчетности ИПДО.
|  | В соответствии с требованием 7.4 Наблюдательный Совет должен проводить анализ результатов и воздействия внедрения ИПДО на управление природными ресурсами. Наблюдательный Совет должен иметь список всех рекомендаций и соответствующих действий, которые были предприняты для выполнения рекомендаций, а также степень прогресса в выполнении каждой рекомендации в годовых отчетах о работе (APR) (требование 7.3.a.iii). Отчет APR должен также включать описание действий по укреплению воздействия внедрения ИПДО на управление природными ресурсами, включая любые действия по повышению подробности и охвата отчетности ИПДО или по более активному взаимодействию с заинтересованными сторонами (требование 7.3.a.v). | Этот отчет содержит себе анализ результатов и воздействия внедрения ИПДО с учетом прогресса по каждой из рекомендаций. Ожидается более подробная оценка результатов и воздействия внедрения ИПДО на управление природными реурсами после публикации Отчета 2015-17.
Note on B1: Только по реком. Валидатора: зеленый- исполнено желтый - исполняется красный- не исполнено

## Дорожной карты по БП
Цель | Необходимые действия | Статус | Временные рамки | Отчет по исполнению
Цель 1. Внедрение требований по раскрытию сведений о бенефициарных владельцах и политически значимых лицах в закон КР "о недрах" | Наём консультанта |  | Ноябрь - декабрь 2016 | Исполнено. В результате тендерного отбора с учетом мнения членов НС, был определен победитель тендера - юридическая фирма "Каликова и партнёры"
| Изучение и анализ законодательства КР |  | Ноябрь - декабрь 2016 | Исполнено в рамках контракта с "Каликова и партнёры"
| Разработка и согласование определения БВ и механизма внедрения в Закон "О недрах" с учетом стандарта ИПДО, международного опыта, действующего законодательства КР и рекомендаций заинтересованных сторон |  | Ноябрь - декабрь 2016
| Разработка и согласование определения ПЗЛ и механизма внедрения в Закон "О недрах" с учетом действующих определений в Законе КР «О государственной службе», стандарта ИПДО, действующего законодательства КР и рекомендаций заинтересованных сторон |  | Ноябрь - декабрь 2016
| Консультации с заинтересованными сторонами (ГКПЭН, компании-недропользователи и гражданское общество) |  | Декабрь 2016 | Совместно с "Каликова и партнёры", Секретариатом ИПДО были проведены встречи с руководством Госкомитета и начальником Управления политики недропользования. Проект изменений рассмотрен в ходе заседания Комитета по минеральным ресурсам в МДС. 16 декабря 2016 г. в г.Бишкек "Каликова и партнеры" был организован практический тренинг «Инструменты по раскрытию сведений о бенефициарных владельцах в горнорудной отрасли» с представителями гражданского общества.
| Внесение разработанных и согласованных предложений в инициированный проект Закона КР "О недрах" в новой редакции: - участие в парламентских слушаниях, контроль движения законопроекта; - консультации с инициатором законопроекта и профильным комитетом парламента, государственными органами; |  | Декабрь 2016 | Секретариат ИПДО и член НС ИПДО Ч.Айтбаева приняли участие в первых слушаниях законопроекта в Жогорку Кенеше, в последующем совместно с "Каликова и партнёры" Секретариат ИПДО отслеживал движение законопроекта через консультации с соответствующими гос.органами.
| В случае внесения изменений и дополнений в Закон КР "О недрах": - информирование всех заинтересованных сторон (гражданское общество, компании-недропользователи) о предстоящих изменениях в законодательстве: информационная кампания, проводимая Секретариатом и НС ИПДО КР, выступления Секретариата и НС ИПДО в бизнес-ассоциациях и т.д; - информирование о возможных способах использования раскрытых данных: проведение тренингов для журналистов, активных представителей гражданского общества |  | Декабрь 2016 – февраль 2017 | При поддержке Международного секретариата ИПДО в 1 марта 2017 г. в г.Бишкек был проведён Семинар-тренинг «Эффективные коммуникационные стратегии и инструменты по связям с общественностью (PR) для внедрения бенефициарного права в Кыргызской Республике» для членов НС ИПДО. Консультант Г.Торалиева предложила членам ИПДО доступные инструменты по повышению осведомленности об ИПДО в социальных медиа и СМИ. 16-17 марта 2017 г. в г.Бишкек Международный секретариат ИПДО совместно с Министерством международного развития Великобритании (DFID) и местным партнером, юридической фирмой «Каликова энд Ассошиэйтс» провели тренинг «Использование информации по бенефициарному владению в Кыргызской Республике» с участием членов НС, СМИ и государственных органов. Профессиональные журналисты-расследователи из Украины и Великобритании выступили тренерами и поделились опытом этичного использования информации о бенефициарных собственниках в расследованиях.
| В случае отклонения проекта Закона КР "О недрах" в новой редакции: Пересмотр Дорожной карты с учетом результатов принятия/непринятия Закона КР «О недрах», информационная кампания (Секретариат и НС ИПДО КР) о важности включения в законодательство требований по раскрытию сведений о БВ и ПЗЛ.; Законодательная инициатива: разработка пакета документов для инициирования отдельного законопроекта или внесения предложений в инициированные законопроекты;- консультации с инициатором законопроекта и профильным комитетом парламента, государственными органами; участие в парламентских слушаниях, контроль движения законопроекта. |  | Январь – март 2017 | Указанный пункт утратил актуальность в связи с принятием поправок в прокт Закона КР "О недрах"
Цель 2. Внедрение требований по раскрытию сведений о бенефициарных владельцах и политически значимых лицах в подзаконные акты КР. Имплементация требований по раскрытию сведений о бенефициарных владельцах и политически значимых лицах | Проведение постоянных консультаций и встреч по вопросу финансирования деятельности и мероприятий Секретариата ИПДО в КР: - консультации и встречи с Правительством КР; - консультации и встречи с международными донорами по вопросу финансирования необходимых мероприятий |  | Январь 2017 – до определения источника финансирования | Секретариат ИПДО принимал участие в созыве доноров в июне 2017 г., на регулярной основе ведет переписку со Всеминым Банком и другими потенциальными донорами.
| Создание рабочей группы по внедрению требований по раскрытию сведений о БВ и ПЗЛ с вовлечением всех заинтересованных сторон |  | Февраль - март 2017 | На стадии исполнения. В связи с принятием проекта КР "О недрах" 19 мая 2018 г., создание соответствующей рабочей группы будет осуществлено в целях консультаций и согласования проектов подзаконных актов и формы раскрытия сведений о БВ и ПЗЛ в июле т.г.
| Разработка плана коммуникаций для пропаганды важности раскрытия БВ и ПЗЛ в горнодобывающей отрасли и создания публичного реестра БВ и ПЗЛ |  | Февраль - март 2017 | В 2017 г. при поддержке Министерства развития Великобритании (DFID) консультантом Г.Торалиевой была разработана Коммуникационная стратегия с особым фокусом на внедрении бенефициарного права.
| Проведение анализа законодательства КР и подзаконных актов и определение порядка внедрения норм Закона КР "О недрах" в подзаконные акты КР, включая форму раскрытия сведений о БВ и ПЗЛ |  | Январь – март 2017 | На стадии исполнения, консультант "Каликова и партнеры" при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) проводит анализ и разработку подзаконных актов в части бенефициарного права.
| Анализ законодательных, регуляторных и практических барьеров по раскрытию БВ и ПЗЛ в КР (полномочия государственных органов, ограничения на публикацию персональных данных и т.д.). |  | Январь – март 2017 | Консультант "Каликова и партнеры" представил укзанное исследование в мае 2017 г.
| Разработка проектов подзаконных актов (Постановления Правительства, изменений и дополнений в Проект Положений о лицензировании недропользования, Порядок проведения аукционов и конкурсов) и формы раскрытия сведений о БВ и ПЗЛ, включая уровень раскрытия информации и механизм сбора и заверения данных |  | Январь – март 2017 | На стадии исполнения, консультант "Каликова и партнеры" при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) проводит анализ и разработку подзаконных актов в части бенефициарного права.
| Консультации и согласование проектов подзаконных актов и формы раскрытия сведений о БВ и ПЗЛ со всеми заинтересованными сторонами (компании-недропользователи, гражданское общество, представители местного самоуправления и др.) |  | Январь – март 2017
| Внесение разработанных и согласованных предложений в ГКПЭН (инициатор): - консультации с инициатором и другими вовлеченными государственными органами (Министерство юстиции, Министерство экономики); - участие в согласовании проекта подзаконных актов в Правительстве КР |  | Март 2017
| В случае внесения изменений и дополнений в подзаконные акты: информирование заинтересованных сторон о предстоящих изменениях в законодательстве, информирование о возможных способах использования раскрытых данных (проведение тренингов для журналистов, представителей гражданского общества);- разработка инструкций по заполнению форм раскрытия сведений о БВ и ПЗЛ;- проведение тренингов по заполнению форм для компаний-недропользователей |  | Май 2017
| Консультации с ГКПЭН и Правительством КР по вопросу создания новой базы данных / модернизации существующей базы данных для включения и раскрытия информации о БВ и ПЗЛ широкой общественности |  | Март - июнь 2017
| По результатам консультаций, закупка оборудования и привлечение экспертов (проведение тендера) для создания базы данных / модернизации существующей базы данных для включения информации о БВ и ПЗЛ / модернизации интерактивной карты |  | Март - июнь 2017
| Разработка и согласование возможных путей публичного раскрытия и верификации собранной информации |  | Март - июнь 2017
| Сбор, обработка и регулярное обновление данных о БВ и ПЗЛ (на постоянной основе): - ведение базы данных с возможность конвертации данных в формат, доступный к скачиванию и подходящий для машиночтения и дальнейшего анализа (формат .xls или другой формат по согласованию с экспертами); установление требований по точности и регулярному обновлению базы данных о БВ и ПЗЛ |  | С марта 2017 на постоянной основе
| Организация и проведение обучающих и информационных семинаров и встреч с целью повышения осведомленности о БВ и ПЗЛ для представителей государственных органов, компаний-недропользователей, гражданского общества и широкой общественности |  | Июнь - декабрь 2017(регулярно)
| Публичное раскрытие собранной и обработанной информации в виде открытой базы данных / открытых данных, доступных к скачиванию, проведение информационных кампаний о доступности информации о БВ и ПЗЛ |  | Январь 2018 – на постоянной основе
| Оценка и мониторинг исполнения государственными органами требований законодательства, количественное исследование исполнения законодательства недропользователями |  | Январь 2018 – на постоянной основе
Цель 3. Мониторинг исполнения требований по раскрытию сведений о бенефициарных владельцах и политически значимых лицах. Изучение необходимости и возможности внедрения требований о раскрытии сведений о бенефициарных владельцах и политически значимых лицах в других отраслях экономики КР | Оценка и мониторинг прогресса по внедрению требования по раскрытию сведений о БВ и ПЗЛ, предоставление ежегодной отчетности по прогрессу |  | Январь 2018 – на постоянной основе
| Организация и проведение обучающих и информационных семинаров и встреч с целью повышения осведомленности о БВ и ПЗЛ для представителей государственных органов, компаний-недропользователей и общественности (регулярно) |  | Январь 2018 – декабрь 2019
| Проведение анализа законодательства КР о раскрытии сведений о БВ и ПЗЛ в сфере недропользования с учетом правоприменительной практики с целью определения необходимости внесения изменений и дополнений в Закон КР «О недрах» и подзаконные акты: - анализ правоприменительной практики в сфере раскрытия сведений о БВ и ПЗЛ; подготовка анализа и выводов по вопросу необходимости внесения изменений и дополнений в законы и подзаконные акты;- разработка проектов НПА по внесению изменений и дополнений и консультации с заинтересованными сторонами |  | Январь 2018 – декабрь 2019
| Проведение анализа законодательства КР о БВ и ПЗЛ и определение необходимости и возможности внедрения требований по раскрытию БВ и ПЗЛ в таких отраслях экономики как энергетика и промышленность, а также на любые другие компании, ведущие деятельность в КР: анализ результатов правоприменительной практики в сфере раскрытия сведений о БВ и ПЗЛ в горнорудной отрасли; изучение возможности и необходимости внедрения данного требования в отношении энергетических и промышленных компаний; изучение возможности и необходимости внедрения данного требования в отношении любых других юридических лиц, зарегистрированных в КР; изучения опыта зарубежных стран по раскрытию сведений о БВ и ПЗЛ в других отраслях экономики |  | Январь – декабрь 2019

## Результаты и анализ
Исполнение пунктов Рабочего плана:
Исполнено | 8
Не исполнено | 14
Исполняется постоянно | 10
На стадии исполнения | 4
Оценка не требуется | 5
Всего | 41
Причины не исполнения 14 пунктов
Недостаток финансирования | 13
Другие причины | 1
Исполнение рекомендаций по валидации
Исполнено | 5
Не исполнено | 4
Исполняется | 9
Неясны пути исполнения | 2
Всего | 20
Комментарий:
В то время как большинство пунктов Рабочего плана ИПДО 2017-18 находятся на разных стадиях исполнения, значительная часть пунктов, связанных непосредственно с подготовкой Отчета ИПДО 2015-17 не исполняются.
Для улучшения этих показателей, от членов НС требуется:
- Прилагать больше усилий для поиска средств на подготовку Отчета ИПДО;
- Рассмотреть существенность квазифискальных платежей, транзакций ГП, местных платежей, адаптированной формы внедрения ИПДО;
- Рассмотреть возможность включения пунктов по отчетности на уровне проектов;
- Ввиду недостатка средств на распространение информации ИПДО, активно учавствовать в продвижении ИПДО в СМИ, социальных сетях, включать сессии по ИПДО в проводимые мероприятия
- Пересмотреть сроки пунтков Дорожной карты по бенефициарному праву.
Членам НС от гражданского общества и Секретариату ИПДО:
- Следить за своевременным исполнением пунктов ответственными гос.органами (Госкомитет, Министерство финансов, Фонд гос.имушества);
- Проводить мероприятия по поддержке понимания ИПДО (advocacy) в том числе на местном уровне.
Комментарий:
Не исполнение пунктов рабочего плана в 99% случаев связано с недостатком финансирования на Отчет ИПДО 2015-17.
Секретариату ИПДО:
-Для устранения неисполнения 1 пункта, определить бюджет, необходимый для интеграции ИПДО в гос.системы;
-Вести дальнейшие переговоры с донорами по поиску средств.
Членам НС:
- Прилагать больше усилий для поиска средств на подготовку Отчета ИПДО 2015-17.
Большинство рекомендаций Правления ИПДО исполняются.
3 неисполненных пункта связаны с недостатком финансирования для Отчета ИПДО 2015-17, один другой неисполненный пункт касается выдачи кредитов/займов гос.предприятиям из средств гос.бюджета, недостатка прозрачности в переводах средств между предприятиями с гос.долей участия и Правительством КР.
Членам НС:
- Поддержать усилия Секретариата ИПДО для своевременного утверждения Плана по подготовке к валидации гос.органами в целях более эффективного и ускоренного исполнения рекомендаций;
- Тесно взаимодействовать с Министерством финансов КР и Фондом гос.имущества для обеспечения исполнения пунктов.
Секретариату ИПДО:
- Обсудить неясные пункты с Международным секретариатом ИПДО и обеспечить их своевременное понимание и исполнение.
Положительный опыт КР:
Внедрение бенефициарного права в КР
В 2016 г. в проект Закона КР «О недрах» в первом чтении были внесены предложения о включении определения бенефициара, обязательности ежегодной публичной отчётности по бенефициарному участию, а также наказание в виде прекращения прав пользования недрами в случае непредставления информации или предоставления недостоверной информации о бенефициарах. Инициатор законопроекта, председатель Комитета ТЭК и недропользования Жогорку Кенеш (далее-Комитет), депутат К.Рыспаев, поддержал все предложенные изменения и указанный проект изменений был одобрен трех чтениях.
Кроме того, по запросу Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР (уполномоченный орган в сфере недропользования, далее – Гос.комитет) об оказании поддержки в подготовке изменений в соответствующие подзаконные акты и инструкции, ЕБРР поддержал работу по подготовке подзаконных актов к вышеупомянутому проекту Закона консультантом-юридической фирмой «Kalikova&Associates» 22 сентября 2017 г.
По просьбе представителей бизнеса, при поддержке DFID был проведен Анализ рисков внедрения бенефициарного права в КР. Для исследования были опрошены компании, юридические лица, гос.органы. В исследовании были обозначены основные риски и пути их преодоления. На заседании по презентации исследования, стороны сошлись на мнении о том, что непреодолимых рисков внедрения нет.
В обзоре для алуказанного Анализа рисков сообщается о том, что
в 70% случаев данные о физических лицах учредителях компаний-недропользователей общедоступны на портале Министерства юстиции КР.
После рассмотрения проекта Закона КР "О недрах" Рабочей группой с участием представителей Аппарата Президента КР, 19 мая 2018 г., указанный законопроект был подписан Президентом КР С.Жээнбековым и опубликован 29 мая 2018 г. Вступление Закона в силу ожидается с 30 июня 2018 г.
В рамках указанного проекта консультантом в тесном сотрудничестве с Гос.комитетом разработываются изменения в соответствующие Постановления Правительства, форма отчётности по бенефициарному праву, инструкция по её заполнению, а также будет проведён тренинг для представителей частного сектора по предоставлению информации о бенефициарах.
23 октября 2017 г. Кыргызская Республика получила награду за «Прогресс во внедрении бенефициарного права» Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) в ходе конференции на тему бенефициарного права, которая прошла в г.Джакарта, Индонезия 23-24 октября 2017 г. Председатель Госпромэнергонедр КР У. Рыскулов получил главную награду от Председателя международного правления ИПДО Фредерика Рейнфелда (экс-премьер министр Швеции).
Интегрирование ИПДО в государственные системы
КР стала одной из пилотных стран, принявших участие в проведении оценки возможности раскрытия данных ИПДО в онлайн-источниках. Результаты исследования Международного секретариата ИПДО продемонстрировали, что
65% данных, требуемых Стандартом ИПДО уже раскрываются или могут беспрепятственно раскрываться в электронных потралах государственных органов.
При условии своевременного исполнения рекомендаций ИПДО, КР сможет перейти на электронное внедрение ИПДО уже в 2019 г. Вице-премьер-министр направил соответствующее поручение по утверждению плана по исполнению рекомендаций по интегрированию ИПДО в КР.
Госкомитет вступает в государственную систему обмена электронными данными «Тундук» в том числе для улучшения взаимодействия с госорганами вовлеченными в ИПДО. В 2017 г. Госкомитет впервые использовал возможности Реестра лицензий для автоматизированного получения данных от Нацстатком и ГП «Инфосистема». Правительство КР опредило цифровизацию как одно из направлений работы на среднесрочный период и Партнерство Открытое Правительство готово рассмотреть возможности включения рекомендаций в Годовой план работ.