## Plan de Travail 2022
Exigences | Axes stratégiques | Objectifs prioritaires | Actions | Activités | Résultats attendus | Responsable | 2022 | Financement/ Partenaires
E (1.1 à 1.4) Participation et engagement des parties prenantes | Renforcement institutionnel et technique du Conseil National ITIE en Côte d'Ivoire | Consolider le fonctionnement du Conseil National ITIE afin de renforcer l'efficacité de la mise en œuvre de l'ITIE et garantir une participation efficiente de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de l'ITIE en Côte d'Ivoire | Discuter et mettre en place en place du mécanisme ou du processus de mise en œuvre de l'exigence 1.4 relatif à la prise en compte de l'aspect genre dans le GMP | Proposition de l'ordre du jour des réunions du CN-ITIE prenant en compte | Le genre est pris en compte dans l'ordre du jour des réunions du CN-ITIE | CN-ITIE/Président | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Elaboration d'un plan de mise en œuvre des recommandations des discussions et une documentation sur la prise en compte de l'aspect genre | Un plan de mise en œuvre des recommandations des discussions et une documentation sur la prise en compte de l'aspect genre sont élaborés | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  | Organiser de 4 réunions statutaires du GMP | Préparation des ordres du jour et courriers | Les ordres du jours et les courriers sont préparés | CN-ITIE/DT/ST | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation des 4 sessions annuelles | Au moins 4 sessions ordinaires sont organisées chaque année | CN-ITIE | 60000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Préparation des PV et publication sur le site interne du CN-ITIE | Les PV des 4 sessions, ainsi que les listes de présence sont publiés sur le site du CN-ITIE | Sécretariat Technique/Direction Technique | 0 | CN-ITIE
|  |  | Organiser des sessions de renforcement des capacités au profit des membres du CN-ITIE et du personnel du Secrétariat permanent | Elaboration des TDR, des modules et préparation des invitations, | Les TDR, modules et autres documents techniques sont élaborés pour l'organisation des ateliers du personnel sur la Norme ITIE, les dispositions nouvelles est organisé chaque année | CN-ITIE/DT/ST/ Comité scientifique | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'atelier de renforcement des capacités des membres, le personnel et parties prenantes sur les nouvelles dispositions et thématiques de la Norme ITIE, | Un atelier de renforcement des capacités des membres, du personnel et différentes parties prenantes de l'ITIE sur les nouvelles dispositions est organisé | CN-ITIE/Participants | 43000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Préparation et publication du rapport de l'atelier | Le Rapport de l'atelier comprenant les recommandations est élaboré et publié | CN-ITIE/ DT/ COMITE SCIENTIFIQUE | 0 | CN-ITIE
|  |  | Réviser le décret du CN-ITIE et mettre à jour le Reglement Intérieur conformément à l'évolution de la Norme et aux meilleures pratiques | Mise en place d'une équipe de relecture; | Une équipe de personne ressource est mise en place pour rélire et réviser le décret et le RI du CN-ITIE | CN-ITIE/Président/Equipe de rédaction | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation des rencontres de l'équipe de relecture afin de proposer un projet révisé du décret et du réglement intérieur (RI) du CN-ITIE | Un projet révisé du décret du CN-ITIE est élaboré par et disponible; Un projet révisé du RI est élaboré et disponible | CN-ITIE/Président/ Equipe de rédaction | 1500000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'une réunion des membres du CN-ITIE pour discuter et valider les projets de décret et de RI | Un projet révisé du décret du CN-ITIE est discuté, validé par les membres du CN-ITIE et soumi au gouvernement | CN-ITIE/Président | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Transmission de l'exposé des motifs et du projet de décret au Ministre de l'Economie et des Finances | L'exposé des motifs et le projet révisé du décret du CN-ITIE est soumis au Ministre de l'Economie et des Finances | CN-ITIE/Président | 0 | CN-ITIE
|  |  | Mettre en place et assurer le fonctionnement des commissions et groupes de travail du CN-ITIE | Constitution des commissions et organisation des réunions des commisions et groupes de travail du CN-ITIE | Des commissions techniques sont mise en place et sont fonctionnelles | CN-ITIE/Président/ST/DT | 0 | CN-ITIE
|  |  | Renforcer les capacités des points focaux des structures déclarantes pour leur plus grande implication (Au moins une rencontre annuelle) | Organisation d'un atelier annuel de renforcement de capacités des Points Focaux | Un atelier de formation des points focaux est organisé chaque année sur la Norme ITIE, les nouvelles dispositions | CN-ITIE/DT/CE | 28000000 | CN-ITIE
|  |  | Veiller à l’établissement des directives claires en matière de nominations et de représentation, qui garantissent que l’ensemble du collège extractif est représenté de manière adéquate et consultée | Organisation de réunions d'échange avec la société civile (ONG, syndicats, journalistes) dans le cadre de leur engagement sur les exigences ITIE et l'engagement de chaque partie | Au moins une rencontre est organisée avec chaque composante de la société membre du CN-ITIE | CN-ITIE/Président/DT | 1500000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation de rencontres d'échange avec les entreprises d'Etat et les la société civile dans le cadre de leur engagement sur les exigences ITIE et l'engagement de chaque partie (3 réunions au total) | Des rencontres d'échange avec les entreprises d'Etat et les la société civile dans le cadre de leur engagement sur les exigences ITIE et l'engagement de chaque partie (3 réunions au total) sont organisées dans le cadre de la préparation de la validation | CN-ITIE/Président/DT | 25000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation des réunions de sensibilisation, d'assistance et de suivi des osc et des entreprises extractives dans l'elaboration et la publication des procédures de désignation et de remplacement de leur représentants | Des réunions de suivi et d'assistance des osc et des entreprises extractives dans l'elaboration des procédures de désignation et de remplacement des représentants de la société civile, les sociétés extractives sont organisées | CN-ITIE/Président/DT | 0 | CN-ITIE
[5 empty] | La société civile, les sociétés minières et pétrolières élaborent et publient leur procédure de sélection et de remplacement de leur réprésentant (réunions, séances de travail,..) | CN-ITIE | 300000 | CN-ITIE
| Elaborer une stratégie et un plan de communication adaptée aux activités du CN-ITIE et des besoins des populations | Renforcer la visibilité et la crédibilité du CN-ITIE | Elaborer une stratégie et un plan de communication adaptée aux activités du CN-ITIE et des besoins des populations | Elaboration un projet de plan de communication assorti de coût de réalisation | Un projet de plan de communication assorti de coût de réalisation est élaboré | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'un atelier de discussion du projet de communication avec les parties prenantes | Un atelier de discussion du projet de communication avec les parties prenantes est organisé | CN-ITIE | 25000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'une validation par le CN-ITIE et mobiliser les ressources nécessaires pour sa mise en oeuvre | Une validation par le CN-ITIE des documents de communication y compris le plan de mobilisation des ressources nécessaires pour sa mise en oeuvre est organisée | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  | Renforcer la communication autour des activités du CN-ITIE | Simplifier les rapports ITIE et les déclarations CDLM, infographie et impression | Elaboration d'un résumé des rapport ITIE 2019 | Les rapports ITIE 2019 ont été simplifiés et infographiés (au moins 1000 exemplaires) | CN-ITIE | 3500000 | Projet GIZ/Bonne gouvernance
|  |  | Mettre en place des outils adaptés pour une plus grande visibilité des activités du CN-ITIE | Réorganisation du réseau des journalistes du secteur extractif (réunion, formation,..) | Le réseau des journalistes du secteur extratif est réorganisé et opérationnel | CN-ITIE | 5000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'au moins une conférence de presse à chaque publication de rapport ITIE | Au moins une conférence est organisée à la publication de rapport ITIE 2019 | CN-ITIE | 2000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Réalisation de films de dissémination des rapports ITIE (2018-2019 ; 2020); couverture des activités du CN-ITIE et publi-reportage | Des films de dissémination des rapports et activités du CN- ITIE sont réalisés et publiés; les activités du CN-ITIE font l'objet de converture par des médias | CN-ITIE | 10000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Finalisation et publication de la plateforme de données ouvertes | La plateforme de données ouverte est finalisée et publiée pour susciter une plus grande exploitation et réutilisation des données | CN-ITIE | 3000000 | CN-ITIE
Transparence (Exigences 2 à 6) |  | Produire , publier et rendre accessible les données et informations ITIE et susciter un débat pubic | Organiser des ateliers d'échanges et de discussions avec l'ensemble des parties prenantes sur les constatations et les recommandations des rapports ITIE 2018 et 2019 et des rapports ITIE | Mise à jour du plan de suivi des recommandations des rapports ITIE 2018 et 2019 | Un plan de suivi des recommandations des rapports ITIE 2018 et 2019 est mis à jour | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'une réunion du CN-ITIE sur les défis et obstacles identifiés | Une discussion sur les recommandations, les défis et obstacles dans la mise en œuvre des recommandations est organisée | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  | Elaborer le rapport ITIE 2020 et le rendre accessible | Elaboration des TdR et des documents utiles pour lancer le processus d'élaboration du rapport ITIE 2020 | Les TdR pour le rapport ITIE 2020 sont élaborés, discutés et validés |  | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Elaboration du rapport de cadrage et les formulaires de collecte pour le rapport ITIE 2020 | Le projet de rapport de cadrage 2020 et le projet de formulaires de collecte de données 2020 sont élaborés | Consultant/ITIE | 30000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'une réunion des membres du CN-ITIE pour discuter et de valider le cadrage 2020 et des formulaires de collecte des données 2020 | Une réunion des membres du CN-ITIE pour discuter et de valider le cadrage 2020 et des formulaires de collecte des données 2020 est organisée | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'un atelier de formation des points focaux ITIE sur le remplissage des formulaires 2020 | Un atelier de formation des points focaux ITIE sur le remplissage des formulaires 2020 est organisé | CN-ITIE/Consultant/points focaux | 28000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Collecte de données 2020, faire la conciliation des données et preparer le rapport ITIE 2020 | Les données 2020, faire la conciliation des données et preparer le rapport ITIE 2020 sont collectées | Consultant/ITIE | 30000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'une réunion de discussion et de validation du rapport ITIE 2020 | Une réunion de discussion et de validation du rapport ITIE 2020 est organisée | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Simplification du rapport ITIE 2020 pour susciter une plus participation des citoyens, des osc, des communautés locales | Le rapport ITIE 2020 est simplifié afin de susciter une plus grande partcpation des citoyens, des communuatés, osc et autres acteurs aux discussions | CN-ITIE |  | CN-ITIE
|  |  | Réaliser une étude et mettre en place une documentation nécessaire pour analyser l'intégration de l'artisanat minier dans le processus de déclaration ITIE de l'exercice 2020 (2021) | Mise à l'ordre du jour de réunions du CN-ITIE et discussion sur la question l'artisanat minier conformément aux recommandations de précédents rapports | La question l'artisanat minier aux conformément recommandations de précédents rapports est discutée au cours d'une réunion du CN-ITIE | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  | Mettre à jour et publier la base de données de propriété réelle | Sélectionn un consultant ou personne ressource | Un consultant est engagé pour la mise à jour de la base de données | CN-ITIE/GIZ | 6425000 | Projet GIZ/GRSE
|  |  |  | Finalisation de la mise à jour de la base de données de propriété réelle (PR) | La base de données de PR est mise à jour chaque année; un mécanisme de mise à jour annuel est mis en place | CN-ITIE/Consultant |  | Projet GIZ/GRSE
|  |  |  | Renforcement de capacités des nouvelles sociétés extractives sur la PR | Atelier et webinaire de sensibilisation des nouvelles entreprises sur la PR | CN-ITIE/GIZ | 5000000 | Projet GIZ/GRSE
|  |  |  | Publication et vulgarisation de la base de données de PR | La base de données de PR est publiée et vulgarisée | CN-ITIE |  | CN-ITIE
|  | Renforcer la qualité des déclarations des CDLM et susciter une plus grande utilisation des données pour des reformes et des actions citoyennes | Organiser des séances de sensibilisation et de renforcement des capacités des nouveaux CDLM sur la Norme ITIE 2019, les paiements sociaux et le reporting ITIE, le manuel de procédure et la Nouvelle Norme ITIE 2019 | Organisation d'une tournée de sensbilisation et de renforcement des capacités des nouveaux CDLM | Les nouveaux CDLM sont sensibilisés et formés pour une déclaration de qualité et une meilleure collaboration avec toutes les parties prenantes des CDLM | CN-ITIE/GIZ | 6570000 | Projet GIZ/Bonne gouvernance
|  | Renforcer la participation des élus locaux, des parlementaires, des OSC, des populations et m susciter le débat public | Organiser des activités de renforcement de capacités des élus locaux et parlementaires sur l'utilisation des données ITIE et l'impact des activités extractives sur le developpement local | organisation de rencontres avec l'Assemblée Nationale et le Sénat sur l'ITIE | Au moins une rencontre avec l'Assemblée Nationale et le Sénat est organisée sur l'ITIE et les reformes nécessitant la contribution des parlementaires | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'un atélier de renforcement de capacités des élus locaux, les parlementaires sur l'ITIE et l'impact des activités extractives sur le developpement local | Un atelier de renforcement des capacités des élus locaux et parlementaires sur l'ITIE et l'Impact des activités extractives sur le developpement local est organisé | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'un atelier de renforcement de capacités et de partage d'expérience sur la gouvernance du secteur extractif, l'ITIE et discussion sur l'impact et les défis pour un meilleur développement local , | Un atelier de renforcement de capacité et de partage d'expérience des élus locaux et parlementaire est organisé | CN-ITIE | 25000000 | CN-ITIE
|  |  | Organiser un atelier de formation des OSC, et communautés locales sur la gouvernance du secteur extractif, l’ITIE et le contrôle citoyen sur la gestion des ressources naturelles | Organisation d'un atelier de formation des OSC, et communautés locales sur la gouvernance du secteur extractif, l’ITIE et le contrôle citoyen sur la gestion des ressources naturelles | Un atelier de formation des OSC, et communautés locales sur la gouvernance du secteur extractif, l’ITIE et le contrôle citoyen sur la gestion des ressources naturelles est organisé | CN-ITIE | 25000000 | CN-ITIE
| Renforcement de la mise en œuvre des exigences en matière de rédevabilité, de transparence et de gouvernance dans le secteur extractif | Evaluer les contraintes pratiques et les clauses de confidentialités incluses dans les contrats miniers et pétroliers pour une publications des contrats conformément à l'exigence 2.4 | Elaborer en collaboration avec le ministère en charge du pétrole, un plan d'actions afin de faciliter la mise en œuvre de l'artcle 82 nouveau de l'ordonnance n°2012-369 du 18 avril 2012 portant modification du Code Pétrolier et rendre effective la divulgation et la publication des contrats pétroliers conformément audit articile et à la Norme ITIE 2019 - | Cartographie des permis petrolier (commencer par les permis signés en 2021) | Les permis petrolier sont cartographiés | CN-ITIE/DGH | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation de rencontres et échange sur les leçons, défis et mise en place un cadre de publication adapté des contrats pétroliers | Des rencontres et discussions sur les leçons et défis et mettre en place un cadre de publication adapté sont organisées | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Publication et mise à jour des contrats pétroliers | Les contrats pétroliers sont publiés et mis à jour | CN-ITIE/DGH | 0 | CN-ITIE
|  |  | Elaborer en collaboration avec le Ministère en charge du Pétrole et des Mines une procédure de divulgation intégrale des contrats des titres et des conventions minières signés | Cartographie les titres miniers (en commençant par les titres signés en 2021) | Les titres miniers sont cartographiés | CN-ITIE/DGMG | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation de rencontres et discussions sur les leçons et défis et mettre en place un cadre de publication adapté des conventions minières | Des rencontres et discussions sur les leçons et défis sont organisées et un cadre de publication adapté est mis en place | CN-ITIE/DGMG |  | CN-ITIE
|  |  |  | Publication et mise à jour des conventions minières et permis miniers | Les conventions minières sont à jour et publiées | CN-ITIE/DGMG | 0 | CN-ITIE
|  | Evaluer les contraintes pratiques et identifier les meilleures approches possibles pour la mise e en place d'un système d'information qui vise à faciliter la gestion efficace et transparente des ressources extractives conformément à l'exigence 2.4 et à l'exigence 2.5 | Mettre en œuvre la divulgation systématique des données | Elaboration des TdR de l'étude de faisabilité pour la mise en œuvre de la divulgation systématique | Les TdR de l'étude de faisabilité pour la mise en oeuvre de la divulgation systématique sont élaborés et validés | CN-ITIE |  | CN-ITIE
|  |  |  | Réalisation d'une étude de faisaibilité pour la mise en œuvre de la divulgation systématique | Une étude est réalisée pour identifier les défis et les contours d'une mise en œuvre durable de la divulgation systématique | CN-ITIE | 22000000 | BM
|  |  |  | Organisation d'un atelier sur les résultats de l'étude ainsi que des séances de sensibilisation avec les structures étatiques et les entreprises extractives sur l’intégration de l'ITIE dans les systèmes gouvernementaux et des entreprises | Un atelier sur les résultats de l'étude de faisaibilité est organisé avec les structures étatiques et les entreprises extratives; les défis et enjeux ont été discutés | CN-ITIE | 25000000 | BM
|  |  |  | Elaboration et mise en oeuvre d'un système d'accompagnement, de formation et d'assitance de l'équipe du CN-ITIE | Un système d'accompagnement, de formation et d'assistance de l'équipe du CN-ITIE est élaboré et mise en eouvre par le consultant | CN-ITIE | 7500000 | BM
|  |  | Mettre en œuvre la politique de propriété réelle | Recrutement d'un consultant pour élaborer une synthése des recommadation et preparer un projet de texte de loi ou projet d'acte reglémentaire sur la mise en place du régistre public de PR | Un consultant est recruté: une synthèse des études et recommandation est élaboré pour servir de base de discussion lors de l'atelier national; un draft de texte de loi ou projet d'acte reglémentaire est redigé pour servir de base de discussion au groupe de travail | CN-ITIE/GIZ | 15000000 | Projet GIZ/Bonne gouvernance
|  |  |  | Organisation des réunions et discussions du groupe de travail pour la finalisation du projet de texte de loi ou d'acte reglémentaire | Au moins 4 réunions de travail sont organisées; Un projet de texte de loi ou d'acte administratif est discuté et harmonisé par le groupe de travail | CN-ITIE/Groupe de travail | 5000000 | Projet GIZ/Bonne gouvernance
|  |  |  | Echange avec le Ministère de la Justice et transmission du projet de texte de loi ou acte reglémentaire | Le Ministère de la Justice est impliqué dans le processus d'élaboration du projet de texte; Le Ministère en charge de la Justice finalise l'exposé des motifs et le projet de texte pour transmission au Secrétariat Général du Gouvernement; un texte de loi ou un acte reglémentaire pour la publication d'un regsitre public de PR est pris par la Côte d'Ivoire conformément la Norme ITIE | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  | Renforcer l'engagement, la participation et la redevabilité des entreprises extractives | Organiser des rencontres annuelles avec les responsables des entreprises extractives sur l’ITIE, les enjeux et discuter des nouvelles dispositions | Suivi et mise à jour régulière de la base de données des entreprises extractives (mines, pétrole, gaz) | La base de données des entreprises extractives est régulièrement mise à jour | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Rencontres et séances de travail avec les nouvelles entreprises de la base de données | Des rencontres et séances de travail avec les nouvelles entreprises de la base de données sont organisées | CN-ITIE |  | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation de forums annuels avec les responsables des entreprises extractives | Un forum est organisé chaque année avec les entreprises minières et prétrolières | CN-ITIE | 25000000 | Partenaires à rechercher
|  |  | Sensibiliser les entreprises extractives dans le cadre de la divulgation systématique | Organiser un atelier sur la divulgation systématique et discuter des défis avec les sociétés extractives | Un atelier sur la divulgation systématique et discuter des défis avec les sociétés extractives est organisé | CN-ITIE | 25000000 | CN-ITIE
| Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la validation et des rapports de reconciliation | S'assurer de la mise en œuvre effective des différentes recommandations des rapports de validation et de réconciliation | Publier les critères techniques et financiers des octrois des blocs pétroliers et des permis miniers | Réaliser une évaluation des octrois, de renouvellement ou transferts des blocs pétroliers et des permis et miniers au cours de la période indiquée par les TdR. | Une évaluation des octrois, des renouvellements et transferts des contrats pétroliers et permis miniers est réalisée | CN-ITIE/DGH/DGMG | 10000000 | Projet GIZ/Bonne gouvernance
|  |  |  | Organisation d'un atelier de discussion et de validation des résultats de l'évaluation | Les résultats de l'évaluation des octrois, des transferts et renouvellement des permis et contrats dans le secteur minier et pétrolier sont discutés et validés. Les recommandations font l'objet de discussion et de mise en œuvre. | CN-ITIE/DGH/DGMG |  | Projet GIZ/Bonne gouvernance
|  |  | Etudier l’opportunité de lancer une évaluation de la conformité de l’application des critères pour l’octroi, transferts et renouvellement des permis. | Réalisation d'une évaluation de la conformité de l'application des critères pour l'octroi, les transfert et renouvellement des permis en collaboration avec la DGH et la DGMG
|  |  | Mettre en place un plan de suivi de mise en oeuvre des recommandations des rapports de conciliation et du rapport de validation 2019 | Organisation de rencontres et séances de travail avec les services du Ministère en charge du pétrole et des Mines et les autres structures concernées par les recommandations des rapports ITIE et du rapport de validation 2019 | Des rencontres et séances de travail avec les services du Ministère en charge du pétrole et des Mines sont organisées | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
Résultats et impact (Exigences 1.5 et 7) | Examen des résultats et de l’impact de la mise en oeuvre de l’ITIE | Contribuer au renforcement de la transparence et de la lutte contre la corruption | Organiser des discussions sur les risques de corruption à partir des rapports ITIE | Elaboration d'une documentation des risques de corruption sur la base des rapports ITIE 2020 | Une documentation sur les risques de corruption basés sur les rapports ITIE est élaboré | CN-ITIE | 5000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'un atelier d'échange et de discussion sur l'utilisation des données de l'ITIE au profit des acteurs de la Cour des Comptes et de l'IGE, ainsi que des Parlementaires (utilisation des rapports ITIE à l'identification des risques de corruption) | Une discussion et sensibiliation des acteurs de lutte de contre la corruption à exploiter les rapports ITIE pour renforcer les actions de lutte est organisé | CN-ITIE | 15000000 | CN-ITIE
|  | Préparer la validation de la Côte d'Ivoire prévu en 2022 | Evaluer et documenter périodique des résultats et impact de la mise en oeuvre de l'ITIE Organisation d'un atelier de discussion avec les parties prenantes sur le projet de rapport d’évaluation de l’impact et des résultats de la mise en œuvre de l'ITIE sur la période 2021 | Préparation du projet de rapport d'évaluation de l'impact et des résultats sur la période 2021 et organiser des discussions et de validation | Le projet de rapport d'évaluation de l'impact et des résultats sur la période 2021 est fait, des discussions et validations sont organisées | CN-ITIE/OSC | 5000000 | CN-ITIE
|  |  | Documenter les progrès dans la mise en oeuvre de l'ITIE réalisés en Côte d'Ivoire | Elaboration d'une note sur les progrès et résultats par la Côte d'Ivoire, ainsi que les progrès réalisés par le gouvernement dans les dispositions légales, reglémentaires sur la publication des contrats, l'attribution des permis, la publication des critères techniques et financiers et autres résultats et impacts dans le cadre de gouvernance des ressources extractives | Une note sur les progrès et résultats par la Côte d'Ivoire, ainsi que les progrès réalisés par le gouvernement dans les dispositions légales, reglémentaires sur la publication des contrats, l'attribution des permis, la publication des critères techniques et financiers et autres résultats et impacts dans le cadre de gouvernance des ressources extractives est élaborée | CN-ITIE | 2000000 | CN-ITIE
|  |  | Collecter les données et renseigner les formulaires de préparation de la validation | Collecte de données et renseignement des formulaire de validation/Discussion et validation | Les formulaires de validation sont renseignés, discutés et validés | CN-ITIE |  | CN-ITIE
|  |  | Elaborer et organiser la documentation nécessaire pour l'évaluation initiale et pour la validation en 2022. | Redaction d'une note de synthèse sur la mise en œuvre de l'ITIE, les résultats et impact de la mise en œuvre de l'ITIE en Côte d'Ivoire | Un rapport de synthèse de la mise en œuvre de l'ITIE faisant ressortir les principaux résultats, impact et perspectives est élaboré, discuté et validé | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  | Susciter le suivi et le contrôle citoyen des projets CDLM | Simplification des déclarations CDLM, présentation et discussion avec les associations communautaires et comités de suivi | Simplification des déclarations CDLM, à mettre à disposition des membres du CDLM et discussion avec les associations communautaires et comité de suivi | Les déclarations CDLM sont simplifiées, et mises disposition des membres du CDLM : une discussion avec les associations communautaires et comité de suivi est organisée | CN-ITIE/GIZ | 6800000 | Projet GIZ/Bonne gouvernance
|  |  | Diffusion des données des CDLM aux OSCs/communautés riveraines | Rencontres avec les CDLM, communautés, OSC et acteurs étatiques et privés; élaboration d'une note | Les données sur les CDLM font l'objet de diffusion auprès des communautés, OSC et acteurs étatiques et privés | CN-ITIE/GIZ | 6000000 | Projet GIZ/Bonne gouvernance
|  |  | Mise à jour et publication du plan de travail 2022 | Organisation d'une réunion de discussion et de validation du plan de travail révisé 2022 | Le plan de travail 2022 est revisé et publié dans le délai | CN-ITIE |  | CN-ITIE
|  | TOTAL |  |  |  |  | 538095000
FINANCEMENT BANQUE MONDIALE
|  |  |  | FINANCEMENT BANQUE MONDIALE |  |  | 54500000
|  |  |  | FINANCEMENT CN-ITIE |  |  | 394300000
|  |  |  | FINANCEMENT PROJET GIZ/ BONNE GOUVERNANCE |  |  | 52870000
|  |  |  | FINANCEMENT GIZ / GRSE |  |  | 11425000
|  |  |  | FINANCEMENT CN-ITIE / AUTRES PARTENAIRES |  |  | 25000000
538095000

## Particip-engag ( E1.1 à 1.4)
Exigences | Axes stratégiques | Objectifs prioritaires | Actions | Activités | Résultats attendus | Responsable | 2022 | Financement/ Partenaires | T1 | T2 | T3 | T4
E (1.1 à 1.4) Participation et engagement des parties prenantes | Renforcement institutionnel et technique du Conseil National ITIE en Côte d'Ivoire | Consolider le fonctionnement du Conseil National ITIE afin de renforcer l'efficacité de la mise en œuvre de l'ITIE et garantir une participation efficiente de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de l'ITIE en Côte d'Ivoire | Discuter et mettre en place en place du mécanisme ou du processus de mise en œuvre de l'exigence 1.4 relatif à la prise en compte de l'aspect genre dans le GMP | Proposition de l'ordre du jour des réunions du CN-ITIE prenant en compte | Le genre est pris en compte dans l'ordre du jour des réunions du CN-ITIE | CN-ITIE/Président | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Elaboration d'un plan de mise en œuvre des recommandations des discussions et une documentation sur la prise en compte de l'aspect genre | Un plan de mise en œuvre des recommandations des discussions et une documentation sur la prise en compte de l'aspect genre sont élaborés | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  | Organiser de 4 réunions statutaires du GMP | Préparation des ordres du jour et courriers | Les ordres du jours et les courriers sont préparés | CN-ITIE/DT/ST | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation des 4 sessions annuelles | Au moins 4 sessions ordinaires sont organisées chaque année | CN-ITIE | 60000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Préparation des PV et publication sur le site interne du CN-ITIE | Les PV des 4 sessions, ainsi que les listes de présence sont publiés sur le site du CN-ITIE | Sécretariat Technique/Direction Technique | 0 | CN-ITIE
|  |  | Organiser des sessions de renforcement des capacités au profit des membres du CN-ITIE et du personnel du Secrétariat permanent | Elaboration des TDR, des modules et préparation des invitations, | Les TDR, modules et autres documents techniques sont élaborés pour l'organisation des ateliers du personnel sur la Norme ITIE, les dispositions nouvelles est organisé chaque année | CN-ITIE/DT/ST/ Comité scientifique | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'atelier de renforcement des capacités des membres, le personnel et parties prenantes sur les nouvelles dispositions et thématiques de la Norme ITIE, | Un atelier de renforcement des capacités des membres, du personnel et différentes parties prenantes de l'ITIE sur les nouvelles dispositions est organisé | CN-ITIE/Participants | 43000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Préparation et publication du rapport de l'atelier | Le Rapport de l'atelier comprenant les recommandations est élaboré et publié | CN-ITIE/ DT/ COMITE SCIENTIFIQUE | 0 | CN-ITIE
|  |  | Réviser le décret du CN-ITIE et mettre à jour le Reglement Intérieur conformément à l'évolution de la Norme et aux meilleures pratiques | Mise en place d'une équipe de relecture; | Une équipe de personne ressource est mise en place pour rélire et réviser le décret et le RI du CN-ITIE | CN-ITIE/Président/2quipe de rédaction | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation des rencontres de l'équipe de relecture afin de proposer un projet révisé du décret et du réglement intérieur (RI) du CN-ITIE | Un projet révisé du décret du CN-ITIE est élaboré et disponible; Un projet révisé du RI est élaboré et disponible | CN-ITIE/Président/ Equipe de rédaction | 1500000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'une réunion des membres du CN-ITIE pour discuter et valider les projets de décret et de RI | Un projet révisé du décret du CN-ITIE est discuté, validé par les membres du CN-ITIE et soumi au gouvernement | CN-ITIE/Président | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Transmission de l'exposé des motifs et du projet de décret au Ministre de l'Economie et des Finances | L'exposé des motifs et le projet révisé du décret du CN-ITIE est soumis au Ministre de l'Economie et des Finances | CN-ITIE/Président | 0 | CN-ITIE
|  |  | Mettre en place et assurer le fonctionnement des commissions et groupes de travail du CN-ITIE | Constitution des commissions et organisation des réunions des commisions et groupes de travail du CN-ITIE | Des commissions techniques sont mise en place et sont fonctionnelles | CN-ITIE/Président/ST/DT | 0 | CN-ITIE
|  |  | Renforcer les capacités des points focaux des structures déclarantes pour leur plus grande implication (Au moins une rencontre annuelle) | Organisation d'un atelier annuel de renforcement de capacités des Points Focaux | Un atelier de formation des points focaux est organisé chaque année sur la Norme ITIE, les nouvelles dispositions | CN-ITIE/DT/CE | 28000000 | CN-ITIE
|  |  | Veiller à l’établissement des directives claires en matière de nominations et de représentation, qui garantissent que l’ensemble du collège extractif est représenté de manière adéquate et consultée | Organisation de réunions d'échange avec la société civile (ONG, syndicats, journalistes) dans le cadre de leur engagement sur les exigences ITIE et l'engagement de chaque partie | Au moins une rencontre est organisée avec chaque composante de la société membre du CN-ITIE | CN-ITIE/Président/DT | 1500000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation de rencontres d'échange avec les entreprises d'Etat et les la société civile dans le cadre de leur engagement sur les exigences ITIE et l'engagement de chaque partie (3 réunions au total) | Des rencontres d'échange avec les entreprises d'Etat et les la société civile dans le cadre de leur engagement sur les exigences ITIE et l'engagement de chaque partie (3 réunions au total) sont organisées dans le cadre de la préparation de la validation | CN-ITIE/Président/DT | 25000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation des réunions de sensibilisation, d'assistance et de suivi des osc et des entreprises extractives dans l'elaboration et la publication des procédures de désignation et de remplacement de leur représentants | Des réunions de suivi et d'assistance des osc et des entreprises extractives dans l'elaboration des procédures de désignation et de remplacement des représentants de la société civile, les sociétés extractives sont organisées | CN-ITIE/Président/DT | 0 | CN-ITIE
[5 empty] | La société civile, les sociétés minières et pétrolières élaborent et publient leur procédure de sélection et de remplacement de leur réprésentant (réunions, séances de travail,..) | CN-ITIE | 300000 | CN-ITIE
| Elaborer une stratégie et un plan de communication adaptée aux activités du CN-ITIE et des besoins des populations | Renforcer la visibilité et la crédibilité du CN-ITIE | Elaborer une stratégie et un plan de communication adaptée aux activités du CN-ITIE et des besoins des populations | Elaboration un projet de plan de communication assorti de coût de réalisation | Un projet de plan de communication assorti de coût de réalisation est élaboré | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'un atelier de discussion du projet de communication avec les parties prenantes | Un atelier de discussion du projet de communication avec les parties prenantes est organisé | CN-ITIE | 25000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'une validation par le CN-ITIE et mobiliser les ressources nécessaires pour sa mise en oeuvre | Une validation par le CN-ITIE des documents de communication y compris le plan de mobilisation des ressources nécessaires pour sa mise en oeuvre est organisée | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  | Renforcer la communication autour des activités du CN-ITIE | Simplifier les rapports ITIE et les déclarations CDLM, infographie et impression | Elaboration d'un résumé des rapport ITIE 2019 | Les rapports ITIE 2019 ont été simplifiés et infographiés (au moins 1000 exemplaires) | CN-ITIE | 3500000 | Projet GIZ/Bonne gouvernance
|  |  | Mettre en place des outils adaptés pour une plus grande visibilité des activités du CN-ITIE | Réorganisation du réseau des journalistes du secteur extractif (réunion, formation,..) | Le réseau des journalistes du secteur extratif est réorganisé et opérationnel | CN-ITIE | 5000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'au moins une conférence de presse à chaque publication de rapport ITIE | Au moins une conférence est organisée à la publication de rapport ITIE 2019 | CN-ITIE | 2000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Réalisation de films de dissémination des rapports ITIE (2018-2019 ; 2020); couverture des activités du CN-ITIE et publi-reportage | Des films de dissémination des rapports et activités du CN- ITIE sont réalisés et publiés; les activités du CN-ITIE font l'objet de converture par des médias | CN-ITIE | 10000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Finalisation et publication de la plateforme de données ouvertes | La plateforme de données ouverte est finalisée et publiée pour susciter une plus grande exploitation et réutilisation des données | CN-ITIE | 3000000 | CN-ITIE

## Transparence ( E 2 à 6)
Exigences | Axes stratégiques | Objectifs prioritaires | Actions | Activités | Résultats attendus | Responsable | 2022 | Financement/ Partenaires | T1 | T2 | T3 | T4
Transparence (Exigences 2 à 6) |  | Produire , publier et rendre accessible les données et informations ITIE et susciter un débat pubic | Organiser des ateliers d'échanges et de discussions avec l'ensemble des parties prenantes sur les constatations et les recommandations des rapports ITIE 2018 et 2019 et des rapports ITIE | Mise à jour du plan de suivi des recommandations des rapports ITIE 2018 et 2019 | Un plan de suivi des recommandations des rapports ITIE 2018 et 2019 est mis à jour | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'une réunion du CN-ITIE sur les défis et obstacles identifiés | Une discussion sur les recommandations, les défis et obstacles dans la mise en œuvre des recommandations est organisée | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  | Elaborer le rapport ITIE 2020 et le rendre accessible | Elaboration des TdR et des documents utiles pour lancer le processus d'élaboration du rapport ITIE 2020 | Les TdR pour le rapport ITIE 2020 sont élaborés, discutés et validés |  | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Elaboration du rapport de cadrage et les formulaires de collecte pour le rapport ITIE 2020 | Le projet de rapport de cadrage 2020 et le projet de formulaires de collecte de données 2020 sont élaborés | Consultant/ITIE | 30000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'une réunion des membres du CN-ITIE pour discuter et de valider le cadrage 2020 et des formulaires de collecte des données 2020 | Une réunion des membres du CN-ITIE pour discuter et de valider le cadrage 2020 et des formulaires de collecte des données 2020 est organisée | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'un atelier de formation des points focaux ITIE sur le remplissage des formulaires 2020 | Un atelier de formation des points focaux ITIE sur le remplissage des formulaires 2020 est organisé | CN-ITIE/Consultant/points focaux | 28000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Collecte de données 2020, faire la conciliation des données et preparer le rapport ITIE 2020 | Les données 2020, faire la conciliation des données et preparer le rapport ITIE 2020 sont collectées | Consultant/ITIE | 30000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'une réunion de discussion et de validation du rapport ITIE 2020 | Une réunion de discussion et de validation du rapport ITIE 2020 est organisée | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Simplification du rapport ITIE 2020 pour susciter une plus participation des citoyens, des osc, des communautés locales | Le rapport ITIE 2020 est simplifié afin de susciter une plus grande partcpation des citoyens, des communuatés, osc et autres acteurs aux discussions | CN-ITIE |  | CN-ITIE
|  |  | Réaliser une étude et mettre en place une documentation nécessaire pour analyser l'intégration de l'artisanat minier dans le processus de déclaration ITIE de l'exercice 2020 (2021) | Mise à l'ordre du jour de réunions du CN-ITIE et discussion sur la question l'artisanat minier conformément aux recommandations de précédents rapports | La question l'artisanat minier aux conformément recommandations de précédents rapports est discutée au cours d'une réunion du CN-ITIE | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  | Mettre à jour et publier la base de données de propriété réelle | Sélectionn un consultant ou personne ressource | Un consultant est engagé pour la mise à jour de la base de données | CN-ITIE/GIZ | 6425000 | Projet GIZ/GRSE
|  |  |  | Finalisation de la mise à jour de la base de données de propriété réelle (PR) | La base de données de PR est mise à jour chaque année; un mécanisme de mise à jour annuel est mis en place | CN-ITIE/Consultant |  | Projet GIZ/GRSE
|  |  |  | Renforcement de capacités des nouvelles sociétés extractives sur la PR | Atelier et webinaire de sensibilisation des nouvelles entreprises sur la PR | CN-ITIE/GIZ | 5000000 | Projet GIZ/GRSE
|  |  |  | Publication et vulgarisation de la base de données de PR | La base de données de PR est publiée et vulgarisée | CN-ITIE |  | CN-ITIE
|  | Renforcer la qualité des déclarations des CDLM et susciter une plus grande utilisation des données pour des reformes et des actions citoyennes | Organiser des séances de sensibilisation et de renforcement des capacités des nouveaux CDLM sur la Norme ITIE 2019, les paiements sociaux et le reporting ITIE, le manuel de procédure et la Nouvelle Norme ITIE 2019 | Organisation d'une tournée de sensbilisation et de renforcement des capacités des nouveaux CDLM | Les nouveaux CDLM sont sensibilisés et formés pour une déclaration de qualité et une meilleure collaboration avec toutes les parties prenantes des CDLM | CN-ITIE/GIZ | 6570000 | Projet GIZ/Bonne gouvernance
|  | Renforcer la participation des élus locaux, des parlementaires, des OSC, des populations et m susciter le débat public | Organiser des activités de renforcement de capacités des élus locaux et parlementaires sur l'utilisation des données ITIE et l'impact des activités extractives sur le developpement local | organisation de rencontres avec l'Assemblée Nationale et le Sénat sur l'ITIE | Au moins une rencontre avec l'Assemblée Nationale et le Sénat est organisée sur l'ITIE et les reformes nécessitant la contribution des parlementaires | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'un atélier de renforcement de capacités des élus locaux, les parlementaires sur l'ITIE et l'impact des activités extractives sur le developpement local | Un atelier de renforcement des capacités des élus locaux et parlementaires sur l'ITIE et l'Impact des activités extractives sur le developpement local est organisé | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'un atelier de renforcement de capacités et de partage d'expérience sur la gouvernance du secteur extractif, l'ITIE et discussion sur l'impact et les défis pour un meilleur développement local , | Un atelier de renforcement de capacité et de partage d'expérience des élus locaux et parlementaire est organisé | CN-ITIE | 25000000 | CN-ITIE
|  |  | Organiser un atelier de formation des OSC, et communautés locales sur la gouvernance du secteur extractif, l’ITIE et le contrôle citoyen sur la gestion des ressources naturelles | Organisation d'un atelier de formation des OSC, et communautés locales sur la gouvernance du secteur extractif, l’ITIE et le contrôle citoyen sur la gestion des ressources naturelles | Un atelier de formation des OSC, et communautés locales sur la gouvernance du secteur extractif, l’ITIE et le contrôle citoyen sur la gestion des ressources naturelles est organisé | CN-ITIE | 25000000 | CN-ITIE
| Renforcement de la mise en œuvre des exigences en matière de rédevabilité, de transparence et de gouvernance dans le secteur extractif | Evaluer les contraintes pratiques et les clauses de confidentialités incluses dans les contrats miniers et pétroliers pour une publications des contrats conformément à l'exigence 2.4 | Elaborer en collaboration avec le ministère en charge du pétrole, un plan d'actions afin de faciliter la mise en œuvre de l'artcle 82 nouveau de l'ordonnance n°2012-369 du 18 avril 2012 portant modification du Code Pétrolier et rendre effective la divulgation et la publication des contrats pétroliers conformément audit articile et à la Norme ITIE 2019 - | Cartographie des permis petrolier (commencer par les permis signés en 2021) | Les permis petrolier sont cartographiés | CN-ITIE/DGH | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation de rencontres et échange sur les leçons, défis et mise en place un cadre de publication adapté des contrats pétroliers | Des rencontres et discussions sur les leçons et défis et mettre en place un cadre de publication adapté sont organisées | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Publication et mise à jour des contrats pétroliers | Les contrats pétroliers sont publiés et mis à jour | CN-ITIE/DGH | 0 | CN-ITIE
|  |  | Elaborer en collaboration avec le Ministère en charge du Pétrole et des Mines une procédure de divulgation intégrale des contrats des titres et des conventions minières signés | Cartographie les titres miniers (en commençant par les titres signés en 2021) | Les titres miniers sont cartographiés | CN-ITIE/DGMG | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation de rencontres et discussions sur les leçons et défis et mettre en place un cadre de publication adapté des conventions minières | Des rencontres et discussions sur les leçons et défis sont organisées et un cadre de publication adapté est mis en place | CN-ITIE/DGMG |  | CN-ITIE
|  |  |  | Publication et mise à jour des conventions minières et permis miniers | Les conventions minières sont à jour et publiées | CN-ITIE/DGMG | 0 | CN-ITIE
|  | Evaluer les contraintes pratiques et identifier les meilleures approches possibles pour la mise e en place d'un système d'information qui vise à faciliter la gestion efficace et transparente des ressources extractives conformément à l'exigence 2.4 et à l'exigence 2.5 | Mettre en œuvre la divulgation systématique des données | Elaboration des TdR de l'étude de faisabilité pour la mise en œuvre de la divulgation systématique | Les TdR de l'étude de faisabilité pour la mise en oeuvre de la divulgation systématique sont élaborés et validés | CN-ITIE |  | CN-ITIE
|  |  |  | Réalisation d'une étude de faisaibilité pour la mise en œuvre de la divulgation systématique | Une étude est réalisée pour identifier les défis et les contours d'une mise en œuvre durable de la divulgation systématique | CN-ITIE | 22000000 | BM
|  |  |  | Organisation d'un atelier sur les résultats de l'étude ainsi que des séances de sensibilisation avec les structures étatiques et les entreprises extractives sur l’intégration de l'ITIE dans les systèmes gouvernementaux et des entreprises | Un atelier sur les résultats de l'étude de faisaibilité est organisé avec les structures étatiques et les entreprises extratives; les défis et enjeux ont été discutés | CN-ITIE | 25000000 | BM
|  |  |  | Elaboration et mise en oeuvre d'un système d'accompagnement, de formation et d'assitance de l'équipe du CN-ITIE | Un système d'accompagnement, de formation et d'assistance de l'équipe du CN-ITIE est élaboré et mise en eouvre par le consultant | CN-ITIE | 7500000 | BM
|  |  | Mettre en œuvre la politique de propriété réelle | Recrutement d'un consultant pour élaborer une synthése des recommadation et preparer un projet de texte de loi ou projet d'acte reglémentaire sur la mise en place du régistre public de PR | Un consultant est recruté: une synthèse des études et recommandation est élaboré pour servir de base de discussion lors de l'atelier national; un draft de texte de loi ou projet d'acte reglémentaire est redigé pour servir de base de discussion au groupe de travail | CN-ITIE/GIZ | 15000000 | Projet GIZ/Bonne gouvernance
|  |  |  | Organisation des réunions et discussions du groupe de travail pour la finalisation du projet de texte de loi ou d'acte reglémentaire | Au moins 4 réunions de travail sont organisées; Un projet de texte de loi ou d'acte administratif est discuté et harmonisé par le groupe de travail | CN-ITIE/Groupe de travail | 5000000 | Projet GIZ/Bonne gouvernance
|  |  |  | Echange avec le Ministère de la Justice et transmission du projet de texte de loi ou acte reglémentaire | Le Ministère de la Justice est impliqué dans le processus d'élaboration du projet de texte; Le Ministère en charge de la Justice finalise l'exposé des motifs et le projet de texte pour transmission au Secrétariat Général du Gouvernement; un texte de loi ou un acte reglémentaire pour la publication d'un regsitre public de PR est pris par la Côte d'Ivoire conformément la Norme ITIE | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  | Renforcer l'engagement, la participation et la redevabilité des entreprises extractives | Organiser des rencontres annuelles avec les responsables des entreprises extractives sur l’ITIE, les enjeux et discuter des nouvelles dispositions | Suivi et mise à jour régulière de la base de données des entreprises extractives (mines, pétrole, gaz) | La base de données des entreprises extractives est régulièrement mise à jour | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  |  |  | Rencontres et séances de travail avec les nouvelles entreprises de la base de données | Des rencontres et séances de travail avec les nouvelles entreprises de la base de données sont organisées | CN-ITIE |  | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation de forums annuels avec les responsables des entreprises extractives | Un forum est organisé chaque année avec les entreprises minières et prétrolières | CN-ITIE | 25000000 | Partenaires à rechercher
|  |  | Sensibiliser les entreprises extractives dans le cadre de la divulgation systématique | Organiser un atelier sur la divulgation systématique et discuter des défis avec les sociétés extractives | Un atelier sur la divulgation systématique et discuter des défis avec les sociétés extractives est organisé | CN-ITIE | 25000000 | CN-ITIE
| Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la validation et des rapports de reconciliation | S'assurer de la mise en œuvre effective des différentes recommandations des rapports de validation et de réconciliation | Publier les critères techniques et financiers des octrois des blocs pétroliers et des permis miniers | Réaliser une évaluation des octrois, de renouvellement ou transferts des blocs pétroliers et des permis et miniers au cours de la période indiquée par les TdR. | Une évaluation des octrois, des renouvellements et transferts des contrats pétroliers et permis miniers est réalisée | CN-ITIE/DGH/DGMG | 10000000 | Projet GIZ/GRSE
|  |  |  | Organisation d'un atelier de discussion et de validation des résultats de l'évaluation | Les résultats de l'évaluation des octrois, des transferts et renouvellement des permis et contrats dans le secteur minier et pétrolier sont discutés et validés. Les recommandations font l'objet de discussion et de mise en œuvre. | CN-ITIE/DGH/DGMG
|  |  | Etudier l’opportunité de lancer une évaluation de la conformité de l’application des critères pour l’octroi, transferts et renouvellement des permis. | Réalisation d'une évaluation de la conformité de l'application des critères pour l'octroi, les transfert et renouvellement des permis en collaboration avec la DGH et la DGMG | Une évaluation de la confirmité de l'application des critères pour l'octroi, les transferts et le renouvellement des permis en collaboration avec la DGH et DGMG est réalisée | CN-ITIE/DGH/DGMG/GIZ-GRSE
|  |  | Mettre en place un plan de suivi de mise en oeuvre des recommandations des rapports de conciliation et du rapport de validation 2019 | Organisation de rencontres et séances de travail avec les services du Ministère en charge du pétrole et des Mines et les autres structures concernées par les recommandations des rapports ITIE et du rapport de validation 2019 | Des rencontres et séances de travail avec les services du Ministère en charge du pétrole et des Mines sont organisées | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE

## Résultats-impact (E 1.5 et 7)
Exigences | Axes stratégiques | Objectifs prioritaires | Actions | Activités | Résultats attendus | Responsable | 2022 | Financement/ Partenaires | T1 | T2 | T3 | T4
Résultats et impact (Exigences 1.5 et 7) | Examen des résultats et de l’impact de la mise en oeuvre de l’ITIE | Contribuer au renforcement de la transparence et de la lutte contre la corruption | Organiser des discussions sur les risques de corruption à partir des rapports ITIE | Elaboration d'une documentation des risques de corruption sur la base des rapports ITIE 2020 | Une documentation sur les risques de corruption basés sur les rapports ITIE est élaboré | CN-ITIE | 5000000 | CN-ITIE
|  |  |  | Organisation d'un atelier d'échange et de discussion sur l'utilisation des données de l'ITIE au profit des acteurs de la Cour des Comptes et de l'IGE, ainsi que des Parlementaires (utilisation des rapports ITIE à l'identification des risques de corruption) | Une discussion et sensibiliation des acteurs de lutte de contre la corruption à exploiter les rapports ITIE pour renforcer les actions de lutte est organisé | CN-ITIE | 15000000 | CN-ITIE
|  | Préparer la validation de la Côte d'Ivoire prévu en 2022 | Evaluer et documenter périodique des résultats et impact de la mise en oeuvre de l'ITIE Organisation d'un atelier de discussion avec les parties prenantes sur le projet de rapport d’évaluation de l’impact et des résultats de la mise en œuvre de l'ITIE sur la période 2021 | Préparation du projet de rapport d'évaluation de l'impact et des résultats sur la période 2021 et organiser des discussions et de validation | Le projet de rapport d'évaluation de l'impact et des résultats sur la période 2021 est fait, des discussions et validations sont organisées | CN-ITIE/OSC | 5000000 | CN-ITIE
|  |  | Documenter les progrès dans la mise en oeuvre de l'ITIE réalisés en Côte d'Ivoire | Elaboration d'une note sur les progrès et résultats par la Côte d'Ivoire, ainsi que les progrès réalisés par le gouvernement dans les dispositions légales, reglémentaires sur la publication des contrats, l'attribution des permis, la publication des critères techniques et financiers et autres résultats et impacts dans le cadre de gouvernance des ressources extractives | Une note sur les progrès et résultats par la Côte d'Ivoire, ainsi que les progrès réalisés par le gouvernement dans les dispositions légales, reglémentaires sur la publication des contrats, l'attribution des permis, la publication des critères techniques et financiers et autres résultats et impacts dans le cadre de gouvernance des ressources extractives est élaborée | CN-ITIE | 2000000 | CN-ITIE
|  |  | Collecter les données et renseigner les formulaires de préparation de la validation | Collecte de données et renseignement des formulaire de validation/Discussion et validation | Les formulaires de validation sont renseignés, discutés et validés | CN-ITIE |  | CN-ITIE
|  |  | Elaborer et organiser la documentation nécessaire pour l'évaluation initiale et pour la validation en 2022. | Redaction d'une note de synthèse sur la mise en œuvre de l'ITIE, les résultats et impact de la mise en œuvre de l'ITIE en Côte d'Ivoire | Un rapport de synthèse de la mise en œuvre de l'ITIE faisant ressortir les principaux résultats, impact et perspectives est élaboré, discuté et validé | CN-ITIE | 0 | CN-ITIE
|  | Susciter le suivi et le contrôle citoyen des projets CDLM | Simplification des déclarations CDLM, présentation et discussion avec les associations communautaires et comités de suivi | Simplification des déclarations CDLM, à mettre à disposition des membres du CDLM et discussion avec les associations communautaires et comité de suivi | Les déclarations CDLM sont simplifiées, et mises disposition des membres du CDLM : une discussion avec les associations communautaires et comité de suivi est organisée | CN-ITIE/GIZ | 6800000 | Projet GIZ/Bonne gouvernance
|  |  | Diffusion des données des CDLM aux OSCs/communautés riveraines | Rencontres avec les CDLM, communautés, OSC et acteurs étatiques et privés; élaboration d'une note | Les données sur les CDLM font l'objet de diffusion auprès des communautés, OSC et acteurs étatiques et privés | CN-ITIE/GIZ | 6000000 | Projet GIZ/Bonne gouvernance
|  |  | Mise à jour et publication du plan de travail 2022 | Organisation d'une réunion de discussion et de validation du plan de travail révisé 2022 | Le plan de travail 2022 est revisé et publié dans le délai | CN-ITIE |  | CN-ITIE