PLAN D’ACTION ITIE-BF

2018-2020

BURKINA FASO

Unité- Progrès- Justice

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

===============

CABINET

=================

SECRETARIAT PERMANENT DE L’INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES (SP/ITIE)

**Avril 2018**

**Table des matières**

[**INTRODUCTION** 4](#_Toc518912457)

[**I.** **ANALYSE DIAGNOSTIQUE DU SECTEUR MINIER EN 2017** 4](#_Toc518912458)

[***I.1 Politique minière*** 4](#_Toc518912459)

[***I.2 Les résultats de l’activité minière*** 6](#_Toc518912460)

[***I.3 Les innovations du code minier 2015 en matière de bonne gouvernance et de transparence*** 7](#_Toc518912461)

[**II.** **RAPPEL DES ACQUIS ET DES INSUFFISANCES DE L’ANNEE 2017** 8](#_Toc518912462)

[***2.1 Acquis de l’ITIE-Burkina*** 8](#_Toc518912463)

[*2.1.1 Le bon fonctionnement du groupe multipartite (GMP) ou Comité de Pilotage* 8](#_Toc518912464)

[*2.1.2 La production régulière des rapports sur les flux de paiements* 8](#_Toc518912465)

[*2.1.3 La publication et la dissémination des rapports dans les régions du Burkina Faso* 8](#_Toc518912466)

[*2.1.4 Le renforcement du débat public sur le secteur minier* 9](#_Toc518912467)

[*2.1.5 L’élaboration d’un formulaire de déclaration sur la propriété réelle* 9](#_Toc518912468)

[***2.2 Insuffisances de l’ITIE-BF*** 9](#_Toc518912469)

[*2.2.1 Les difficultés liées au financement et à l’exécution du budget de l’ITIE* 9](#_Toc518912470)

[*2.2.2 La faible mise en œuvre de certaines recommandations* 10](#_Toc518912471)

[*2.2.3 La mobilité de certains représentants au comité de pilotage* 10](#_Toc518912472)

[*2.2.4 L’absence de données spécifiques dans le secteur minier* 10](#_Toc518912473)

[*2.2.5 La restructuration des instances de mise en œuvre de l’ITIE-BF* 10](#_Toc518912474)

[*2.2.6 La faible prise en compte des dimensions de genre dans l’ITIE-BF* 10](#_Toc518912475)

[***2.3 Défis*** 10](#_Toc518912476)

[*2.3.1 L’autonomie financière et administrative de l’ITIE-BF* 10](#_Toc518912477)

[*2.3.2 Le recrutement de l’administrateur dans les meilleurs délais* 10](#_Toc518912478)

[*2.3.3 L’amélioration de la mise en œuvre des recommandations* 11](#_Toc518912479)

[*2.3.4 Le renforcement des capacités des membres du GMP* 11](#_Toc518912480)

[*2.3.5 La constitution d’une base de données* 11](#_Toc518912481)

[*2.3.6 La clarification des statuts des instances de mise en œuvre de l’ITIE-BF* 11](#_Toc518912482)

[**III.** **ORIENTATIONS STRATEGIQUES** 11](#_Toc518912483)

[***3.1 L’implication du GMP dans la mise en œuvre de la Norme ITIE au BF*** 11](#_Toc518912484)

[***3.2 L’attribution des autorisations et titres miniers*** 11](#_Toc518912485)

[***3.3 Le suivi de la production*** 11](#_Toc518912486)

[***3.4 La collecte des revenus*** 11](#_Toc518912487)

[***3.5 La répartition des revenus*** 12](#_Toc518912488)

[***3.6 La contribution sociale et économique*** 12](#_Toc518912489)

[***3.7 Les résultats et l’impact*** 12](#_Toc518912490)

[***3.8 Le fonctionnement et le renforcement de capacités du SP-ITIE*** 12](#_Toc518912491)

[**IV.** **ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE** 12](#_Toc518912492)

[***4.1Le suivi par le groupe multipartite ou Comité de Pilotage*** 12](#_Toc518912493)

[***4.2Le cadre légal et institutionnel*** 12](#_Toc518912494)

[***4.3La prospection et la production*** 13](#_Toc518912495)

[***4.4La collecte des revenus*** 13](#_Toc518912496)

[***4.5L’affectation des revenus*** 13](#_Toc518912497)

[***4.6Les dépenses sociales et économiques*** 13](#_Toc518912498)

[***4.7Les résultats et l’impact*** 13](#_Toc518912499)

[***4.8Le fonctionnement et le renforcement de capacités du SP-ITIE*** 13](#_Toc518912500)

[**V.** **OBJECTIFS POURSUIVIS** 13](#_Toc518912501)

[**VI.** **RESULTATS ET PROGRES ENVISAGES** 14](#_Toc518912502)

[**VII.COUT ET FINANCEMENT** 14](#_Toc518912503)

[***7.1Le coût du plan d’action 2018-2020*** 14](#_Toc518912504)

[***7.2Le financement du plan d’actions*** 15](#_Toc518912505)

[**VIII.DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI-EVALUATION** 15](#_Toc518912506)

[***8.1Le mécanisme de mise en œuvre*** 15](#_Toc518912507)

[***8.2 Le mécanisme de suivi-évaluation*** 16](#_Toc518912508)

[**IX.** **HYPOTHESES ET RISQUES** 16](#_Toc518912509)

[***9.1Les hypothèses*** 16](#_Toc518912510)

[***9.2Les risques*** 16](#_Toc518912511)

[***9.3Les mesures d’atténuation des risques*** 16](#_Toc518912512)

[**CONCLUSION** 17](#_Toc518912513)

[**ANNEXE : MATRICE DE PROGRAMMATION DES ACTIVITES** 18](#_Toc518912514)

**INTRODUCTION**

Le Burkina Faso a adhéré en 2008 à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) perçue comme une initiative internationale de bonne gouvernance dans le secteur des industries extractives. Cette décision d’adhérer à l’ITIE avait pour objectif d’œuvrer efficacement pour que l’exploitation des ressources minières contribue au développement du pays et à la réduction de la pauvreté. Elle visait également à garantir un maximum de transparence dans la gestion des ressources minières ainsi qu’une meilleure communication entre les différents intervenants du secteur minier.

Suite au processus de validation de l’ITIE-BF effectué au cours de l’année 2017, le Burkina Faso a été classé au rang des pays ayant réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre des Exigences de la Norme ITIE.

Cela fait dix (10) ans que le Burkina Faso à travers le groupe tripartite composé de la société civile, de l’administration et des sociétés minières met en œuvre le processus ITIE dont le champ prend en compte toute la chaine de valeurs des industries extractives à savoir :

* la publication des contrats et licences ;
* le suivi et la publication des quantités de production ;
* le suivi des paiements des taxes, impôts et redevances ;
* l’utilisation des recettes provenant de l’industrie extractive ;
* la contribution sociale et économique à travers la protection environnementale et l’amélioration des conditions sociales sur les sites miniers, les investissements durables réalisés au profit des générations futures.

Ainsi, pour accroître la transparence dans le secteur minier du Burkina Faso à travers la mise en œuvre de l’ITIE, le Comité de Pilotage de l’ITIE-BF s’est doté d’un plan d’actions 2018-2020. Ce plan d’actions, élaboré suivant les directives de la Norme ITIE adoptée en 2016 et conformément aux principes ITIE, intègre les priorités nationales en matière de gestion du secteur extractif contenues dans le Plan national de développement économique et social (PNDES) et la politique sectorielle des mines.

Le plan d’actions 2018-2020 élaboré par les parties prenantes (administration, sociétés minières, société civile) est exécuté par le Secrétariat Permanent de l’ITIE sous le contrôle du Comité de Pilotage.

Le plan d’actions prend aussi en compte des activités extraites des plans d’actions sectoriels des structures et OSC impliquées dans le domaine des industries extractives.

1. **ANALYSE DIAGNOSTIQUE DU SECTEUR MINIER EN 2017**

***I.1 Politique minière***

Le secteur minier au Burkina Faso est considéré comme l'un des plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest. En raison de ses performances au cours des dernières années, le Burkina Faso en plus d’être un pays agricole possède d’importants potentiels miniers, réparti sur l’ensemble du territoire.

Les principales ressources sont l’or, le zinc, le cuivre, le manganèse, le phosphate et les calcaires. Des indices de diamant, bauxite, nickel et vanadium ont été répertoriés dans des formations géologiques diverses. Cependant, l’or reste le minerai le plus exploité au Burkina Faso.

Le processus de développement du secteur minier a été amorcé par les réformes incitatives (code minier 2003, ouverture de la recherche minière au secteur privé), l’intensification des investissements et l’ouverture des mines industrielles.

Cependant, la contribution du secteur au développement socio-économique durable du Burkina Faso en général et plus particulièrement des populations riveraines des zones minières reste en deçà des attentes.

Une politique minière a été adoptée en octobre 2014 et a pour vision globale l’objectif suivant : « A l’horizon 2025, le secteur minier du Burkina Faso est compétitif et constitue un véritable levier de développement économique et social durable ».

Pour ce faire, deux orientations stratégiques ont été identifiées. Il s’agit de :

* créer les conditions favorables pour la recherche et l’exploitation rationnelle et durable des ressources minérales ;
* maximiser les retombées de l’exploitation des substances minérales au profit de l’Etat et des collectivités territoriales, en utilisant de façon optimale la contribution du secteur minier à la croissance économique et au développement durable.

Le code minier de 2003 avait pour objectif essentiel d’attirer les investisseurs. Il a effectivement permis à la faveur de la remontée des cours des métaux précieux amorcée en 2008, un essor sans précédent du secteur minier burkinabè.

Un nouveau code minier a été adopté (loi n°036-2015/CNT du 26 juin 2015) afin de relever les défis relatifs à l’optimisation des recettes de l’Etat, au développement communautaire, à la réhabilitation environnementale, au développement des chaines de valeurs du secteur minier à travers :

* la promotion du secteur privé national ;
* la bonne gouvernance du secteur minier ;
* la sécurisation des sites miniers.

Présenté comme un code de développement durable à travers les innovations qu’il apporte, ses sept (07) décrets d’application ont été adoptés le 23 janvier 2017. Ce sont :

* le décret portant modalités de perception, organisation et fonctionnement du Fonds minier de développement local ;
* le décret portant modalités de perception et de répartition du fonds de financement de la recherche géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la Terre ;
* le décret portant gestion du fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine ;
* le décret portant modalités de perception, d’utilisation du fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés ;
* le décret portant fixation des taxes et redevances minières ;
* le décret portant adoption d’un modèle-type de convention minière ;
* le décret portant gestion des autorisations et titres miniers.

Le 29 décembre 2017, trois (3) arrêtés d’application desdits décrets ont été signés par les ministres chargés des mines et des carrières, de l’économie, des finances et du développement, puis de l’administration territoriale et de la décentralisation.

Les objectifs du nouveau code minier sont entre autres :

* la maximisation des recettes publiques ;
* l’amélioration de la gestion des autorisations et titres miniers ;
* une meilleure contribution du secteur minier au développement communautaire;
* la prise en compte des directives des organisations d’intégration régionale en matière de politique minière.

Conformément à ces objectifs, certaines problématiques ont connu des changements profonds tels que :

* les principes de gouvernance ;
* la gestion des autorisations et titres miniers ;
* la fiscalité et autres formes de perceptions ;
* la gestion environnementale des activités minières ;
* la protection de l’intérêt général ;
* le développement local ;
* la répression des infractions et le règlement des litiges.

En matière de principe de gouvernance, des règles de transparence sont clairement inscrites dans le nouveau code à travers :

* l’affirmation de l’adhésion de l’Etat à toute initiative de bonne gouvernance dans le secteur minier notamment, le Processus de Kimberley et l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (article 6 code minier) ;
* l’obligation de publier les contrats miniers ou conventions minières au Journal Officiel (articles 16, 26, 27, 191 du code minier) ;
* l’obligation pour les détenteurs des autorisations et titres miniers de faire des déclarations semestrielles de leurs activités (article 172) ;
* l’obligation pour les détenteurs des autorisations et titres miniers de se soumettre aux mécanismes de déclaration des paiements effectués à l’Etat au titre des initiatives de bonne gouvernance auxquelles adhère le Burkina.

***I.2 Les résultats de l’activité minière***

Le Burkina Faso dispose d’un potentiel minier riche et varié dominé par l’exploitation de l’or.

Sur la base des statistiques des finances publiques, les paiements effectués par les entreprises minières se chiffrent à 226,026 milliards de FCFA pour l’année 2017 contre 189,983 milliards de FCFA en 2016, soit une hausse de **18,97%.** Cette hausse s’explique par l’atteinte de la production normale des nouvelles sociétés minières telles que RIVERSTONE KARMA SA et ROXGOLD SANU SA ainsi que l’entrée en production de HOUNDE GOLD OPERATION et DE NETIANA MINING COMPANY SA.

En terme d‘emplois directs, les mines industrielles emploient environ 9 651 personnes dont 9 017 nationaux (93,43%) et 634 non nationaux (6,57%)[[1]](#footnote-2).

Au 31 mars 2018, on enregistre 567 titres miniers et autorisations valides dont :

* 409 permis de recherche ;
* 25 permis d’exploitation industrielle de grandes mines ;
* 27 permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de mines ;
* 43 autorisations d’exploitation artisanale de substances de mines ;
* 63 autorisations d’exploitation industrielle des substances de carrières.

La production minière industrielle de l’or du Burkina Faso a évolué ainsi qu’il suit :

**Tableau de l’évolution de la production d’or au BF**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Production en tonnes | **12,5** | **23,1** | **30,2** | **32,6** | **32,904** | **36 ,503** | **36,3** | **38,12** | **45,58** |
| Variation en % | - | 84,8% | 30,7% | 8,10% | 0,9% | 10,9% | -0,5% | 5% | 19,57% |

Source : DGMG

Entre 2016 et 2017, la production minière a augmenté de **19,57%** traduisant ainsi une hausse significative de la production.

***I.3 Les innovations du code minier 2015 en matière de bonne gouvernance et de transparence***

Le code minier 2015 a apporté des changements par rapport à celui de 2003. Au titre des innovations, on relève :

* en matière de gouvernance :

- l’institution d’un rapport annuel conjoint des Ministères en charge des finances et des mines sur l’Etat des contributions au fonds minier de développement local à publier dans la Presse et le Journal officiel ;

- l’institution de rapports annuels soumis à l’adoption des conseils municipaux et régionaux, aux structures de contrôles de l’Etat sur l’usage des ressources de ce fonds minier ;

- l’institution d’un rapport annuel conjoint exhaustif et complet des ministères en charge des mines, de l’environnement et des finances sur l’état des contributions et de gestion du fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine ;

- l’interdiction de détenir un intérêt quelconque dans un titre minier ou autorisation par tout agent de l’Administration des mines, les élus locaux et nationaux, les personnalités de l’Etat notamment les membres du Gouvernement et les présidents d’institution ;

* en matière de transparence :

La modernisation du cadastre minier en cours vise la mise en place d’un nouveau système informatisé ayant pour objectif defaciliter la gestion cadastrale tout en garantissant le principe de transparence dans l’octroi et la gestion des titres miniers.

Elle vise également l’amélioration de la gouvernance et l’assainissement du climat de l'investissement dans le secteur minier.

Le projet de modernisation inclut entre autres la mise en ligne des données sur les titres miniers telles que prévues par la Norme ITIE. La finalisation du projet initialement prévue pour septembre 2016 a été reportée pour la fin du 2ème trimestre 2018.

1. **RAPPEL DES ACQUIS ET DES INSUFFISANCES DE L’ANNEE 2017**

***2.1 Acquis de l’ITIE-Burkina***

La mise en œuvre de l’ITIE a permis au groupe multipartite d’engranger des acquis dans le cadre de la gouvernance du secteur minier.

*2.1.1 Le bon fonctionnement du groupe multipartite (GMP) ou Comité de Pilotage*

Le Comité de Pilotage a fonctionné normalement et s’est réuni quatre fois en sessions ordinaires et quatre fois en sessions extraordinaires (dont trois sessions liées à la validation du processus ITIE-BF) au cours de l’année 2017.

Le rapport sur les flux de paiements et de recettes portant sur 2014 et 2015 a été présenté aux populations de 13 communes abritant des sociétés minières industrielles.

Les membres du groupe multipartite ont, de même participé régulièrement aux différents travaux de réflexion organisés par le Secrétariat permanent de l’ITIE.

Le GMP a renforcé les capacités des membres des comités ITIE locaux, de journalistes et d’élus locaux sur la nouvelle Norme ITIE adoptée en 2016, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et le Code minier 2015.

*2.1.2 La production régulière des rapports sur les flux de paiements*

Les rapports sur les flux de paiements et de recettes portant sur 2014 et 2015 ont été élaborés et publiés en 2017. Ce sont les 6ème et 7ème rapports ITIE du Burkina Faso.

*2.1.3 La publication et la dissémination des rapports dans les régions du Burkina Faso*

Les rapports ITIE 2014 et 2015 ont été disséminés dans 13 communes abritant des mines à savoir Niankorodougou, Yalgo, Gorom-Gorom, Réo, Namissiguima, Sabcé, Mogtédo, Zabré, Gogo, Houndé, Bagassi, Markoye et Djibo. Cette tournée de dissémination des rapports ITIE 2014 et 2015 a touché environ 585 personnes issues de la société civile, de l’administration, des élus et autres. En sus, plusieurs milliers de personnes ont été directement touchées par le truchement des couvertures médiatiques réalisées par des radios de proximité, sollicitées pour donner de larges échos aux sessions de dissémination.

De même, treize (13) émissions jeux radiophoniques sur la Norme ITIE, le Code minier et la RSE ont été réalisées sur les antennes de treize (13) radios locales ou radios de proximité, couvrant des zones minières.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REGIONS** | **RADIOS** | **COMMUNES** | **ZONES MINIERES** |
| CENTRE-NORD | Radio voix des Lacs | Kongoussi | BISSA GOLD |
| CENTRE-EST | Radio Pag La Yiri | Zabré | BMC |
| CENTRE-SUD | Radio Pax | Manga | KIAKA GOLD |
| BOUCLE DU MOUHOUN | Radio La Voix des Balès | Boromo | ROX GOLD |
| CENTRE-OUEST | Radio La Voix du Sanguié | Réo | NANTOU MINING SA |
| PLATEAU CENTRAL | Radio de l'Unité | Boudry | OREZONE INC SARL |
| CENTRE-NORD | Radio Basneeré | Tougouri | SOMITA SA |
| SAHEL | RTB 2 | Dori | IAM GOLD ESSAKANE |
| NORD | Radio La voix du Paysan | Ouahigouya | KALSAKA |
| SAHEL | Radio LCD | Djibo | IAM GOLD ESSAKANE |
| CASCADE | Radio Munyu « La voix des femmes » | Banfora | GRYPHON MINERALS |
| HAUTS BASSINS | Radio RED | Houndé | HOUNDE GOLD OPERATION |

Le rayon moyen de couverture de chacune de ces radios de proximité est de 50 kilomètres pour des audiences comprises entre 20 000 à 150 000 auditeurs/auditrices selon les estimations des promoteurs desdites radios.

*2.1.4 Le renforcement du débat public sur le secteur minier*

Les rapports ITIE 2014 et 2015 ont fait l’objet de débats publics au cours des sessions de dissémination et lors des jeux radiophoniques organisés au niveau des radios locales des zones minières.

*2.1.5 L’élaboration d’un formulaire de déclaration sur la propriété réelle*

Un atelier de consolidation du formulaire de déclaration des propriétaires réels des entreprises extractives a été organisé les 5 et 6 septembre 2017 à Kombissiri.

***2.2 Insuffisances de l’ITIE-BF***

Malgré les progrès réalisés, l’ITIE Burkina Faso connait certaines insuffisances.

*2.2.1 Les difficultés liées au financement et à l’exécution du budget de l’ITIE*

L’ITIE rencontre un certain nombre de difficultés dans la mise en œuvre de ses actions. Ces difficultés ont trait à la rigueur des conditionnalités des bailleurs, au respect des procédures de passations des marchés publics et aussi au respect du principe de l’annualité budgétaire.

A titre illustratif, le respect du principe de l’annualité budgétaire par l’ITIE constitue un obstacle financier qui empêche l’exécution de certaines dépenses, et partant, l’atteinte des objectifs fixés.

De plus, les procédures complexes d’exécution du budget de l’Etat impactent parfois négativement le processus de recrutement et de paiement des administrateurs indépendants.

*2.2.2 La faible mise en œuvre de certaines recommandations*

Les rapports ITIE-BF de validation et d’avancement font ressortir plusieurs recommandations formulées afin d’améliorer la mise en œuvre de l’Initiative. Dans le cadre du suivi, il ressort une faible mise en œuvre de certaines recommandations par les structures chargées de leur exécution.

*2.2.3 La mobilité de certains représentants au comité de pilotage*

Au niveau de la composante administration du Comité de Pilotage, il y’a fréquemment des changements dus au fait que le choix d’une personne pour être membre du Comité de Pilotage tient au poste qu’elle occupe.

Par conséquent, lorsqu’intervient une nouvelle nomination à ce poste, il y’a nécessité de renforcer les capacités du nouveau membre pour lui permettre de comprendre l’ITIE et de jouer correctement sa partition.

*2.2.4 L’absence de données spécifiques dans le secteur minier*

Certaines données relatives aux sous-traitants dans le secteur minier, à l’orpaillage et aux questions sur la gestion des revenus miniers dans les collectivités territoriales manquent. Cette absence ne permet pas d’appréhender toute la dimension du secteur minier burkinabè.

*2.2.5 La restructuration des instances de mise en œuvre de l’ITIE-BF*

Le processus de relecture des textes entamé augure des changements de statuts des instances de mise en œuvre de l’ITIE-BF. Contrairement aux principes de la Norme ITIE, ce processus de transformation des instances notamment le statut du Secrétariat Permanent de l’ITIE, n’avait pas impliqué les trois collèges : administration, société civile, sociétés minières. Cela engendre la démotivation du personnel avec pour conséquence une baisse de performance en perspective.

*2.2.6 La faible prise en compte des dimensions de genre dans l’ITIE-BF*

L’analyse des instances de mise en œuvre de l’ITIE fait ressortir une faible prise en compte des dimensions de genre. En effet, sur les vingt-sept (27) membres que compte le Comité de Pilotage, il y a seulement quatre (04) femmes.

***2.3 Défis***

Pour mettre en œuvre de façon optimale la norme ITIE, un certain nombre de défis doivent être relevés par l’ITIE Burkina Faso sur la période 2018-2020. Ce sont :

*2.3.1 L’autonomie financière et administrative de l’ITIE-BF*

Pour une mise en œuvre efficace des actions de l’ITIE-BF, il serait important d’assurer à court ou moyen terme une autonomie administrative et financière. Une telle autonomie lui permettrait de répondre efficacement aux besoins financiers et de prendre en charge l’exécution de ses activités sans que leur mise en œuvre ne soit enfermée dans la procédure classique de la dépense publique.

*2.3.2 Le recrutement de l’administrateur dans les meilleurs délais*

Le recrutement de l’administrateur indépendant doit être fait dans les meilleurs délais possibles pour permettre de disposer des rapports ITIE de qualité à temps.

*2.3.3 L’amélioration de la mise en œuvre des recommandations*

Pour une meilleure transparence dans le secteur extractif, une amélioration de la mise en œuvre des recommandations issues des rapports ITIE est nécessaire.

*2.3.4 Le renforcement des capacités des membres du GMP*

Suite au remplacement de certains membres du Comité de Pilotage, il serait souhaitable de renforcer les capacités des nouveaux membres afin de leur permettre d’être au même niveau d’information que les anciens membres du comité.

*2.3.5 La constitution d’une base de données*

La constitution d’une base de données spécifiques pourrait combler les déficits en matière d’informations sur le secteur minier. Le SP-ITIE fait partie des sources de données fiables dans le secteur minier au regard de sa position dans la mise en œuvre de l’ITIE.

*2.3.6 La clarification des statuts des instances de mise en œuvre de l’ITIE-BF*

Le processus de restructuration des instances de mise en œuvre de l’ITIE au Burkina Faso notamment la transformation du statut du SP-ITIE doit être inclusif et prendre en compte la spécificité de l’ITIE.

1. **ORIENTATIONS STRATEGIQUES**

La transparence étant un aspect fondamental de l’ITIE, sa mise en œuvre sur la période 2018-2020 repose sur sept (07) orientations stratégiques définies relativement aux exigences de l’ITIE qui suivent l’ordre de la chaîne de valeursdes industries extractives et une orientation stratégique relative au fonctionnement de la structure mettant en œuvre l’Initiative.

***3.1 L’implication du GMP dans la mise en œuvre de la Norme ITIE au BF***

L’ITIE exige un suivi efficace par les parties prenantes, assuré notamment par un Groupe multipartite fonctionnel qui associe le gouvernement et les entreprises, et requiert la pleine participation indépendante, active et effective de la société civile.

***3.2 L’attribution des autorisations et titres miniers***

L’ITIE exige la divulgation liée aux règles régissant la gestion du secteur extractif permettant aux parties prenantes de comprendre les lois et procédures pour l’octroi de droits de production et d’exploration des ressources minières, le cadre juridique, règlementaire et contractuel s’appliquant au secteur extractif et les responsabilités institutionnelles de l’Etat dans la gestion du secteur.

***3.3 Le suivi de la production***

L’ITIE exige la divulgation d’informations liées à l’exploration et à la production des ressources minières, permettant aux parties prenantes de comprendre le potentiel du secteur extractif.

***3.4 La collecte des revenus***

L’ITIE exige une conciliation exhaustive des paiements des entreprises et des revenus de l’Etat provenant des industries extractives. Comprendre les paiements des entreprises et les revenus de l’Etat peut permettre d’informer par le débat public, à propos de la gouvernance dans les industries extractives.

***3.5 La répartition des revenus***

L’ITIE exige la divulgation d’informations liées à l’attribution ou l’affectation des revenus, permettant aux parties prenantes de comprendre comment les revenus sont inscrits dans les budgets nationaux et le cas échéant infranationaux, ainsi que de retracer les dépenses sociales par entreprise.

***3.6 La contribution sociale et économique***

L’ITIE exige la divulgation d’informations liées aux dépenses sociales et à l’impact du secteur extractif sur l’économie, permettant d’aider les parties prenantes à évaluer dans quelle mesure le secteur extractif donne lieu aux résultats sociaux et économiques.

***3.7 Les résultats et l’impact***

Des divulgations régulières de données sur l’industrie extractive devraient déclencher une prise de conscience du grand public quant à la signification des chiffres publiés ainsi qu’un débat public sur l’utilisation efficace des revenus des ressources. Les Exigences ITIE portant sur les résultats et l’impact cherchent à assurer un engagement des parties prenantes dans un dialogue sur la gestion des revenus issus des ressources naturelles. Les rapports ITIE donnent lieu au respect des principes de l’ITIE en contribuant à un débat public élargi. Il est également capital que les leçons tirées de la mise en œuvre soient mises en pratique, que les écarts identifiés dans les rapports soient expliqués et si nécessaire corrigés, et que la mise en œuvre de l’ITIE se fasse sur une base stable et durable.

***3.8 Le fonctionnement et le renforcement de capacités du SP-ITIE***

Pour une mise en œuvre efficace de l’Initiative, il est capital que les moyens soient mis à la disposition des acteurs afin de bien faire fonctionner les instances et le Secrétariat permanent de l’ITIE.

1. **ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE**

La mise en œuvre de l’ITIE sur la période 2018-2020 se fera par vingt-deux (22) actions selon les exigences de l’ITIE tout en suivant l’ordre de la chaîne de valeurs des industries extractives et de sa couverture.

***4.1 Le suivi par le groupe multipartite ou Comité de Pilotage***

Il s’agira essentiellement à travers cinq (5) actions, de mener seize (16) activités pour assurer :

* la tenue des rencontres du groupe multipartite ;
* la décentralisation de l’ITIE dans les localités minières ;
* le renforcement des capacités du groupe multipartite de l’ITIE ;
* la mise à jour des règles de gouvernance du groupe multipartite de l’ITIE ;
* le suivi des recommandations dans le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE.
  1. ***Le c******adre légal et institutionnel***

Il s’agira essentiellement à travers quatre (4) actions, de mener trente (30) activités afin d’assurer :

* la publication des conventions minières ;
* le suivi des conventions minières ;
* le renforcement des capacités des acteurs ;
* la création d’un cadre juridique et institutionnel pour la divulgation de la propriété réelle des entreprises.
  1. ***La prospection et la production***

Il s’agira, à travers deux (2) actions, de mener quarante (40) activités pour la divulgation des activités de prospection et de production et le renforcement des capacités des acteurs.

* 1. ***La collecte des revenus***

Il s’agira, à travers deux (2) actions, de mener treize (13) activités pour l’amélioration de la qualité des rapports ITIE et pour le renforcement les capacités des acteurs.

***4.5*** ***L’affectation des revenus***

Il s’agira, à travers une (1) action, de mener trois (3) activités afin de collecter les informations relatives à l’utilisation qui est faite des revenus issus du secteur minier et de les faire connaitre aux populations.

***4.6 Les*** ***dépenses sociales et économiques***

Il s’agira, à travers deux (2) actions, de mener vingt-deux (22) activités afin de divulguer les informations relatives à la contribution économique et sociale du secteur minier, à l’amélioration des conditions de vie des populations et d’assurer le renforcement des capacités des acteurs.

***4.7 Les résultats et l’impact***

Il s’agira, à travers cinq (5) actions, de mener soixante-deux (62) activités afin d’assurer :

* le renforcement du débat public sur la gestion du secteur minier ;
* la planification et le suivi de la mise en œuvre de l'ITIE ;
* l’organisation de la validation du processus ITIE-BF ;
* le renforcement des capacités des acteurs ;
* la publication à la source des documents d’informations financières.

***4.8 Le fonctionnement et le renforcement de capacités du SP-ITIE***

Il s’agira à travers une (1) action de mener quatre (4) activités afin d’assurer le renforcement des capacités du SP-ITIE.

1. **OBJECTIFS POURSUIVIS**

L’Objectif global poursuivi par la mise en œuvre de l’ITIE dans notre pays est « d’améliorer la gestion des ressources minières afin qu’elles profitent aux populations et contribuent au développement du pays ».

Il est en phase avec les orientations stratégiques et se décline en neuf (9) objectifs stratégiques dont sept (7) définis en fonction des exigences de l’ITIE. Il s’agit :

1. d’assurer le fonctionnement du groupe multipartite ;
2. d’améliorer la transparence en matière de gestion des autorisations et titres miniers ;
3. de renforcer la transparence à travers le suivi de la production minière ;
4. de déterminer la contribution du secteur minier dans la mobilisation des recettes propres de l'Etat ;
5. de rendre compte de l'utilisation des revenus ;
6. d’améliorer les conditions de vie des populations ;
7. de réaliser des progrès dans la mise en œuvre de l'ITIE au BF ;
8. d’inciter les régies financières de l’Etat à publier les informations à la source ;
9. d’assurer le bon fonctionnement du secrétariat national de l'ITIE.

**VI.** **RESULTATS ET PROGRES ENVISAGES**

La mise en œuvre du plan d’actions permettra d’atteindre des résultats de développement illustratifs des changements opérés sur la période 2017-2019. Ces résultats se présentent comme suit :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Exigence** | **Résultats attendus** |
| R1 | Exigence 1 | Le GMP de l’ITIE-Burkina fonctionne de façon optimale |
| R2 | Exigence 2 | Les contrats et licences sont publiés |
| R3 | Exigence 3 | Les quantités de production sont suivies et publiées |
| R4 | Exigence 4 | Le suivi des paiements des taxes, impôts et redevances est assuré |
| R5 | Exigence 5 | La traçabilité de l’utilisation des recettes provenant de l’industrie extractive est assurée |
| R6 | Exigence 6 | Les conditions de vie des populations sont améliorées et l’environnement est protégé |
| R7 | Exigence 7 | Les parties prenantes sont engagées dans la gouvernance du secteur extractif |
| R8 | - | Les régies financières de l’Etat et les sociétés minières publient les informations à partir de leurs systèmes informatiques |
| R9 |  | Le secrétariat national de l'ITIE fonctionne de façon optimale |

**VII. COUT ET FINANCEMENT**

Le plan d’action 2018-2020 nécessite des moyens humains, matériels et financiers.

* 1. ***Le coût du plan d’action 2018-2020***

Le plan d’action 2018-2020 a un coût de vingt milliards cinq cent quatre millions quatre cent vingt-quatre mille cinq cent trente (20 504 424 530**)** FCFA représentant l’incidence financière de la mise en œuvre sur la période.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2 018** | **2 019** | **2 020** | **Total 2018-2020** |
| **Objectif 1** | 35 545 000 | 21 000 000 | 19 000 000 | **75 545 000** |
| **Objectif 2** | 3 841 963 615 | 945 022 854 | 818 610 586 | **5 605 597 055** |
| **Objectif 3** | 4 604 996 000 | 3 950 911 000 | 4 580 911 000 | **13 136 818 000** |
| **Objectif 4** | 169 922 000 | 136 000 000 | 141 000 000 | **446 922 000** |
| **Objectif 5** | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | **3 000 000** |
| **Objectif 6** | 136 300 000 | 106 900 000 | 137 200 000 | **380 400 000** |
| **Objectif 7** | 310 662 475 | 278 940 000 | 186 540 000 | **776 142 475** |
| **Objectif 8** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Objectif 9** | 35 000 000 | 35 000 000 | 10 000 000 | **80 000 000** |
| **Total** | **9 134 389 090** | **5 475 273 854** | **5 894 761 586** | **20 504 424 530** |

Ce coût intègre les coûts des activités des parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE au Burkina Faso.Pour la tranche annuelle 2018, le coût est de Neuf milliards cent trente-quatre millions trois cent quatre-vingt-neuf mille quatre-vingt-dix (9 134 389 090) francs CFA. Il est influencé par l’atteinte des objectifs 3 et 2.

* 1. ***Le financement du plan d’actions***

La mise en œuvre du plan d’actions 20218-2020 est financé par le budget national avec l’appui financier de divers partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale, ITIE International, PCQVP International, l’USAID, l’UUEMOA, la Chambre des mines, BISSA GOLD, AGCEDE, Plan Burkina, DIAKONIA, NRGI, OXFAM, Forum RSE et EIRENE.

Les sources de financement actuelles couvrant **98 ,09%** du plan d’actions sont diverses et réparties comme suit :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bailleurs** | **Montant** | | | | **Part en %** |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2018-2020** |  |
| **Etat** | **4 988 812 000** | **2 499 512 000** | **2 759 012 000** | **10 277 336 000** | **50,12%** |
| **ETAT +Autres PTF(IDA,..)** | **3 146 145 475** | **1 892 082 000** | **2 402 082 000** | **7 440 309 475** | **36,28%** |
| **Autres** | **891 931 615** | **1 009 179 854** | **676 567 586** | **2 577 679 055** | **12,57%** |
| **A rechercher** | **67 500 000** | **114 500 000** | **57 100 000** | **209 100 000** | **1,012 %** |
| **Total** | **9 094 389 090** | **5 515 273 854** | **5 894 761 586** | **20 504 424 530** | **100%** |

Cependant, un besoin de financement de **1,012 %** demeure et des actions pour mobiliser les ressources complémentaires auprès d’autres partenaires au développement sont de ce fait nécessaires afin de couvrir ce besoin.

**VIII. DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI-EVALUATION**

La mise en œuvre et le suivi du plan d’actions se fera à travers un mécanisme de mise en œuvre et un mécanisme de suivi.

* 1. ***Le mécanisme de mise en œuvre***

La mise en œuvre de chaque tranche annuelle du plan d’actions relève de la responsabilité de chaque structure responsable, en l’occurrence le SP-ITIE, les OSC, l’administration, la chambre des mines et les sociétés minières. De plus, il sera assuré à travers les instances de mise en œuvre de l’ITIE.

Le SP-ITIE sera chargé du pilotage des activités. (Voir Matrice du plan d’actions triennal)

***8.2 Le mécanisme de suivi-évaluation***

Le suivi sera assuré par le SP-ITIE et le GMP.

Le SP-ITIE produira des rapports semestriels qui seront soumis au Comité de Pilotage pour amendement et adoption.

**IX. HYPOTHESES ET RISQUES**

Un certain nombre d’hypothèses et de risques influent sur l’atteinte des résultats escomptés dans la mise en œuvre du plan d’actions.

***9.1 Les hypothèses***

L’atteinte des résultats pourrait être favorisée par des facteurs favorables tels que :

* la volonté politique des autorités du Burkina Faso ;
* la forte adhésion des acteurs ;
* la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières au profit de l’ITIE-Burkina Faso.

***9.2 Les risques***

Les risques majeurs susceptibles de compromettre l’atteinte des résultats sont essentiellement :

* les menaces sécuritaires : le Burkina Faso à l’instar de certains de ses voisins fait face à des attaques terroristes répétées dans sa partie nord et est. Ces menaces, si elles ne sont pas contenues, peuvent constituer à termes une entrave à l’activité extractive du pays d’autant plus que la majeure partie des sociétés minières sont situées dans ces zones ;
* la corruption : la corruption est une gangrène à toute économie.Elle l’est encore davantage pour les activités florissantes comme celle de l’activité minière. Dans le cadre du processus ITIE au Burkina Faso, les autorités se doivent de multiplier les efforts pour son éradication car elle peut plomber les efforts de développement du pays ;
* la chute du cours de l’or : la baisse de la valeur de l’or sur le marché international peut freiner les investissements directs dans le secteur minier, les tensions sociales dans les industries minières, une faible contribution de l’activité minière au budget de l’Etat etc. ;
* les conflits entre d’une part les sociétés minières et les orpailleurs et d’autres part les populations riveraines des zones minières et les sociétés minières.
  1. ***Les mesures d’atténuation des risques***

Afin d’atténuer les risques mentionnés ci-dessus, des mesures de mitigation suivantes sont proposées :

* renforcer les dispositifs sécuritaires dans les zones d’exploitations minières ;
* renforcer les prérogatives de l’ITIE aux fins de lui permettre de mieux influencer les différents acteurs dans la collecte, le traitement et la publication des données ;
* sensibiliser les acteurs intervenant dans la chaine de valeurs de l’exploitation minière sur la nécessité de développer les canaux de dialogues aux fins d’éviter les conflits ;
* organiser un séminaire gouvernemental sur la norme ITIE 2016.

**CONCLUSION**

La Plan national de développement économique et social (PNDES) qui est le référentiel du Burkina Faso en matière de planification du développement a accordé une place de choix au secteur minier.

L’option du Gouvernement est de faire du secteur minier, un véritable levier de développement socio-économique durable.

En s’engageant à mettre en œuvre la Norme ITIE, l’Etat a montré sa volonté d’assurer la transparence dans la gestion du secteur minier afin d’optimiser les retombées réelles pour les populations.

Les points forts de l’ITIE peuvent se résumer comme suit :

* la signature en janvier 2017 des sept (07) décrets d’application du code minier voté en 2015 ;
* la signature en décembre 2017 des arrêtés d’application desdits décrets, la modernisation en cours du cadastre minier ;
* la mise en œuvre de la feuille de route relative à la divulgation des propriétaires réels des entreprises dans le secteur minier ;
* la validation réussie du processus ITIE-BF qui s’est soldé par l’ascension du Burkina Faso au rang des pays accomplissant des progrès significatifs.

**ANNEXE: MATRICE DE PROGRAMMATION DES ACTIVITES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 1 | **Axe 1 : Implication du GMP dans la mise en œuvre de la Norme au BF** | **Exigence 1** |  |  |  |  |  |  |  | **35 545 000** | **21 000 000** | **19 000 000** | **75 545 000** |  |  |
| 1.1 | Objectif 1 : Assurer le fonctionnement du GMP | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |  | \_ | **\_** | **\_** | **35 545 000** | **21 000 000** | **19 000 000** | **75 545 000** |  |  |
| 1.1.1 | ***Action 1.1.1 : Tenue des rencontres du GMP*** |  | ***R.1.1: Les rencontres du GMP sont régulièrement tenues*** |  |  |  |  |  |  | **10 500 000** | **12 500 000** | **10 500 000** | **33 500 000** |  |  |
| 1.1.1.1 | Organiser 12 sessions ordinaires du Comité de Pilotage |  |  | X | X | X | X | X | X | **9 000 000** | **9 000 000** | **9 000 000** | **27 000 000** | **Budget national** | **SP-ITIE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 1.1.1.2 | Organiser 03 sessions ordinaires du Comité de Supervision |  |  | X | X | X | X | X | X | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **4 500 000** | **Budget national** | **SP-ITIE** |
| 1.1.1.3 | Lancer la plateforme multi acteurs d’informations et de communication sur le secteur minier (PMIC/SM) au plan national |  |  |  |  |  |  | X |  |  | **2 000 000** |  | **2 000 000** | **CMB** | **SP-ITIE**  **CMB** |
| 1.1.2 | ***Action 1.1.2: Décentralisation de l'ITIE dans les localités minières*** |  | ***R.1.2: L'ITIE est décentralisée dans les localités minières*** |  |  |  |  |  |  | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **15 000 000** |  |  |
| 1.1.2.1 | Réaliser une étude sur l’état des lieux et les perspectives des comités locaux mis en place dans les communes minières |  |  |  |  |  |  | X |  |  | **\_** | **\_** | **\_** | **A rechercher** | **SP-ITIE**  **MMC** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 1.1.2.2 | Faire fonctionner les comités locaux ITIE |  |  | X | X | X | X | X | X | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **15 000 000** | **Budget national** | **SP-ITIE**  **MMC** |
| **1.1.3** | ***Action 1.1.3: Renforcement des capacités du GMP*** |  | ***R.1.3: Les capacités des membres du GMP sont renforcées*** |  |  |  |  |  |  | **10 000 000** | **0** | **0** | **10 000 000** |  |  |
| 1.1.3.1 | Faire un plaidoyer auprès de la COMFIB de l’Assemblée Nationale, du réseau des Parlementaires sur les mines et du réseau « burkindi » de l’Assemblée Nationale pour solliciter l’augmentation de l’allocation budgétaire de l’Etat aux activités de l’ITIE |  |  | X |  |  |  |  |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |  | **SP-ITIE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 1.1.3.2 | Participer aux rencontres internationales de l'ITIE |  |  |  |  | X | X | X | X | **PM** | **PM** | **PM** | **\_** | **ITIE Internationale** | **SP-ITIE GMP** |
| 1.1.3.3 | Organiser une session de formation sur le thème « femmes et monde minier » des femmes élues nationales et élues locales |  |  | X |  |  |  |  |  | **10 000 000** | **\_** | **\_** | **10 000 000** | **PADSEM** | **AFEMIB**  **CMB**  **SP-ITIE** |
| **1.1.4** | ***Action 1.1.4 : Mise à jour des règles de gouvernance du GMP de l’ITIE*** |  | ***R.1.4: Les règles de gouvernance du GMP de l'ITIE sont mises à jour*** |  |  |  |  |  |  | **10 045 000** | **3 500 000** | **3 500 000** | **17 045 000** |  |  |
| 1.1.4.1 | Elaborer et soumettre à la signature de la hiérarchie les outils de pilotage de l’ITIE restructurés (documents relatifs au fonctionnement du comité de pilotage, du comité de supervision et du secrétariat permanent de l’ITIE-BF) |  |  | X |  |  |  |  |  | **5 000 000** | **\_** | **\_** | **5 000 000** | **USAID** | **GMP SP-ITIE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 1.1.4.2 | Mettre en ligne les outils de pilotage ITIE-BF |  |  | X |  |  |  |  |  | **PM** | **PM** | **PM** | **0** |  | **GMP  SP-ITIE** |
| 1.1.4.3 | Mettre à jour la liste des membres du GMP conformément aux textes |  |  |  |  | X |  |  |  | **PM** | **\_** | **\_** | **0** |  | **GMP, SP-ITIE** |
| 1.1.4.4 | Rédiger une charte contenant les engagements de la société civile pour matérialiser le protocole sur la participation de la société civile |  |  | X |  |  |  |  |  |  | **\_** | **\_** |  | **USAID** | **GMP  SP-ITIE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 1.1.4.5 | Finaliser et faire adopter le Règlement Intérieur du GMP de l'ITIE-BF |  |  |  | X |  |  |  |  | **1 000 000** |  |  | **1 000 000** | **Budget national** | **GMP  SP-ITIE** |
| 1.1.4.6 | Rendre publics et accessibles les comptes rendus, les décisions et rapports des travaux du GMP en mettant à jour le site internet de l’ITIE |  |  | X |  |  |  | X | X | **\_** | **\_** | **\_** | **0** | **\_** | **SP-ITIE** |
| 1.1.4.7 | Elaborer, adopter et mettre en œuvre le plan d'actions triennal de l'ITIE-BF |  |  | X |  |  |  | X | X | **4 045 000** | **3 500 000** | **3 500 000** | **11 045 000** | **Budget national PADSEM** | **GMP SP-ITIE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| **1.1.5** | ***Action 1.1.5 : Suivi des recommandations dans le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE*** |  | ***R.1.5: Les recommandations dans le cadre de la mise en œuvre de l'ITIE sont suivies*** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 1.1.5.1 | Mettre en place un comité technique du GMP chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des rapports ITIE-BF, des rapports de validation et d'avancement de l'ITIE |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SP-ITIE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| **2** | **Axe 2 : Attribution des autorisations et titres miniers** | **Exigence 2** |  |  |  |  |  |  |  | **3 841 963 615** | **945 022 854** | **818 610 586** | **5 605 597 055** |  |  |
| **2.1** | **Objectif 2. 1 : Améliorer la transparence en matière de gestion des autorisations et titres miniers** |  | **\_** |  |  |  | **\_** |  |  | **3 841 963 615** | **945 022 854** | **818 610 586** | **5 605 597 055** |  |  |
| **2.1.1** | ***Action 2. 1.1 :* Publication des conventions minières** |  | ***R.2.1: Les conventions minières sont publiées*** |  |  |  |  |  |  | **205 500 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **215 500 000** |  |  |
| 2.1.1.1 | Publier les conventions minières ou contrats miniers et les cahiers de charges dans le JO et sur les sites web de l’ITIE, du MMC et sur celui de la chambre des mines |  |  |  | X |  |  | X | X | **\_** | **\_** | **\_** | **0** |  | **MMC**  **CMB SP-ITIE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 2.1.1.2 | Organiser 09 rencontres de présentations des conventions minières sur 09 sites miniers |  |  |  | X |  |  | X | X | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **15 000 000** | **A rechercher** | **ORCADE SP-ITIE** |
| 2.1.1.3 | Editer et vulgariser le guide sur la Propriété Réelle |  |  |  | X |  |  |  |  | **3 000 000** |  |  | **3 000 000** | **UEMOA** | **SP-ITIE GMP** |
| 2.1.1.4 | Achever la modernisation du cadastre minier |  |  | X | X |  |  |  |  | **197 500 000** |  |  | **0** | **PADSEM** | **DGCM** |
| 2.1.1.5 | Démarrer le processus de divulgation de la propriété réelle |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  | **0** |  | **SP-ITIE GMP** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| **2.1.2** | ***Action 2.1.2:* Suivi des conventions minières** |  | ***R.2.2: Les conventions minières sont suivies*** |  |  |  |  |  |  | **150 213 615** | **210 272 854** | **234 360 586** | **594 847 055** |  |  |
| **2.1.2.1** | Identifier les acteurs de l'artisanat minier |  |  | X |  |  |  | X | X | **101 100 000** | **151 650 000** | **227 457 000** | **480 207 000** | **Budget national** | **ANEMAAS** |
| 2.1.2.2 | Mettre en ligne les informations sur l'octroi et le transfert des titres miniers |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 | Organiser des missions de contrôle et de vérification des coordonnées des titres miniers et des autorisations |  |  | X |  |  |  | X | X | **49 113 615** | **58 622 854** | **6 903 586** | **114 640 055** | **Budget national** | **DGMG DGC** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| **2.1.3** | ***Action 2.1.3 :* Renforcement des capacités** |  | ***R.2.3: Les capacités des acteurs sont renforcées*** |  |  |  |  |  |  | **3 351 250 000** | **529 750 000** | **499 250 000** | **4 380 250 000** |  |  |
| 2.1.3.1 | Organiser une journée de sensibilisation des journalistes sur la Propriété Réelle |  |  |  |  |  | X |  |  | **2 500 000** |  |  | **2 000 000** | **UEMOA** | **SP-ITIE** |
| 2.1.3.2 | Organiser une journée de sensibilisation des opérateurs minier sur la Propriété Réelle |  |  |  |  |  |  | X |  |  | **1 500 000** |  | **1 500 000** | **Budget national** | **SP-ITIE** |
| 2.1.3.3 | Former le GMP sur le code minier et ses textes d'application |  |  |  |  |  |  | X | X |  | **5 000 000** | **5 000 000** | **10 000 000** | **A rechercher** | **DGMG** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 2.1.3.4 | Renforcer les capacités du GMP, SP/ITIE, les OSC du secteur minier sur les aspects du genre et l’ITIE au Burkina Faso |  |  |  |  | X |  |  |  | **PM** |  |  |  | **PVQVP International** | **PCQVP BF** |
| 2.1.3.5 | Organiser des sorties d’identification et de retrait des enfants sur les sites artisanaux de mines et carrières |  |  | X | X | X | X | X |  | **5 750 000** | **5 750 000** |  | **11 500 000** | **Budget national** | **MFSN**  **DGEPEA** |
| 2.1.3.6 | Poursuivre l’opérationnalisation de l’ANEMAAS |  |  | X | X | X | X | X | X | **3 000 000 000** | **1 000 000** | **1 250 000** | **3 002 250 000** | **Budget national** | **ANEMAAS** |
| 2.1.3.7 | Réaliser des études stratégiques et d’évaluation de la situation sécuritaire sur les sites miniers au plan national |  |  | X | X | X | X | X | X | **15 000 000** | **20 000 000** | **25 000 000** | **60 000 000** | **Budget national** | **ONASSIM** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 2.1.3.8 | Renforcer les capacités professionnelles des personnes chargées de la sécurisation des sites miniers |  |  |  | X | X | X | X | X | **60 000 000** | **70 000 000** | **80 000 000** | **210 000 000** | **Budget national** | **ONASSIM** |
| 2.1.3.9 | Renforcer les capacités logistiques et opérationnelles de la Direction générale de l’ONASSIM |  |  |  | X | X | X | X | X | **200 000 000** | **250 000 000** | **300 000 000** | **750 000 000** | **Budget national** | **ONASSIM** |
| 2.1.3.10 | Suivre la mise en œuvre de 15 PGES dans les mines industrielles et semi-mécanisées |  |  | X | X | X | X | X | X | **20 000 000** | **20 000 000** | **20 000 000** | **60 000 000** | **Budget national Sociétés minières** | **BUNEE** |
| 2.1.3.11 | Organiser un voyage d’études au Maroc sur la fermeture et la réhabilitation des sites miniers |  |  |  |  | X |  |  |  | **20 000 000** |  |  | **20 000 000** | **Budget national** | **BUNEE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 2.1.3.12 | Inspecter des mines industrielles et semi-mécanisées |  |  | X | X | X | X | X | X | **8 000 000** | **8 000 000** | **8 000 000** | **24 000 000** | **Budget national** | **BUNEE** |
| 2.1.3.13 | Organiser des séances de sensibilisation et de formation sur l’utilisation des cornues sur trente (30) sites d’orpaillage de 10 communes rurales au Burkina Faso |  |  | X | X |  |  |  |  | **21 000 000** |  |  | **21 000 000** | **PADSEM** | **DGC CMB ACAB** |
| 2.1.3.14 | Mettre en œuvre le plan d’action pour l’autonomisation du cadastre minier |  |  | X |  |  |  | X | X | **PM** | **PM** | **PM** | **PM** | **PADSEM CMB** | **DGCM** |
| 2.1.3.15 | Mettre en place une base de données sur les emplois existants dans les sociétés minières et les compétences disponibles au niveau national |  |  |  |  |  |  | X | X |  | **150 000 000** | **45 000 000** | **195 000 000** | **PADSEM** | **DGMG DGC CMB ACAB** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 2.1.3.16 | Elaborer des prescriptions sur les techniques d’extraction et de traitement de minerais |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | **15 000 000** | **15 000 000** |  | **DGMG** |
| **2.1.4** | ***Action 2.1.4 : Création d’ un cadre juridique et institutionnel pour la divulgation de la propriété réelle des entreprises*** |  | ***R.2.4: Un cadre juridique et institutionnel pour la divulgation de la propriété réelle des IE est crée*** |  |  |  |  |  |  | **135 000 000** | **200 000 000** | **80 000 000** | **415 000 000** |  |  |
| 2.1.4.1 | Elaborer des textes législatifs adaptés aux exigences de la publication de la PR |  |  |  |  |  |  | X |  |  | **15 000 000** |  | **15 000 000** |  |  |
| 2.1.4.2 | Inclure dans la fiche de déclaration ITIE les informations sur les propriétaires réels de sociétés minières |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | **GMP SP-ITIE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| **2.1.4.3** | Vulgariser la réglementation sur les carrières |  |  | X |  |  |  | X | X | **5 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | **25 000 000** | **Budget national** | **DAJC DCPM** |
| 2.1.4.4 | Elaborer et mettre en œuvre le plan d’action de l’Inspection des mines |  |  |  |  |  |  | X | X |  | **10 000 000** | **50 000 000** | **60 000 000** | **Budget national** | **MMC IM** |
| 2.1.4.5 | Lutter contre l’utilisation illégale du cyanure, du mercure et des autres produits chimiques dangereux et des explosifs dans les sites artisanaux |  |  | X |  |  |  | X | X | **5 000 000** | **15 000 000** | **20 000 000** | **40 000 000** | **Budget national** | **DGMG ONASSIM  BUMIGEB  IM** |
| 2.1.4.6 | Elaborer le plan d’action national de réduction et d’élimination du mercure dans le secteur de l’exploitation minière artisanale |  |  |  | X | X | X | X |  | **125 000 000** | **150 000 000** | \_ | **275 000 000** | **FEM** | **BUNEE MECCV** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| **3** | **Axe 3 : Suivi de la prospection et de la production** | **Exigence 3** |  |  |  |  |  |  |  | **4 604 996 000** | **3 950 911 000** | **4 580 911 000** | **13 136 818 000** |  |  |
| 3.1 | **Objectif 3. 1 : Renforcer la transparence à travers le suivi de la production minière** | **\_** | **\_** |  |  |  | **\_** |  |  | **4 604 996 000** | **3 950 911 000** | **4 580 911 000** | **13 136 818 000** |  |  |
| **3.1.1** | ***Action3. 1.1 :* Divulgation des activités de prospection et de la production** |  | ***R.3.1: Les activités de prospection et de productions sont divulguées*** |  |  |  |  |  |  | **3 809 590 000** | **3 082 590 000** | **3 652 590 000** | **10 544 770 000** |  |  |
| 3.1.1.1 | Réaliser une étude sur l'installation d'une raffinerie d'or |  |  |  |  |  |  | X |  |  | **30 000 000** |  | **30 000 000** |  | **SP-CNM** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 3.1.1.2 | Réaliser la cartographie géologique à l’échelle 1/200 000 |  |  | X | X |  |  |  |  | **1 500 000 000** |  |  | **1 500 000 000** | **Budget national PADSEM** | **BUMIGEB** |
|
| 3.1.1.3 | Elaborer et mettre en œuvre des stratégies de plaidoyer et d’influence |  |  |  |  |  |  | **PM** |  |  |  |  |  | **PCVQP International** | **PVQVP BF** |
| 3.1.1.4 | Contrôler les anomalies mises en évidence par les différents levés régionaux |  |  | X | X | X | X | X | X | **400 000 000** | **400 000 000** | **400 000 000** | **1 200 000 000** | **Budget national PADSEM** | **BUMIGEB** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 3.1.1.5 | Réaliser des études des minéralisations liées aux intrusifs granitiques |  |  |  |  | X | X | X | X | **500 000 000** | **250 000 000** | **250 000 000** | **1 000 000 000** | **Budget national BUMIGEB** | **BUMIGEB** |
| 3.1.1.6 | Réaliser des études des potentialités minières de la couverture sédimentaire |  |  |  |  | X | X | X | X | **PM** | **PM** | **PM** |  | **Budget national BUMIGEB** | **BUMIGEB** |
| 3.1.1.7 | Atelier de validation des travaux de la recherche afin de documenter les points clés des entretiens semi-structurés selon la méthodologie convenue |  |  |  |  | X |  |  |  | **PM** |  |  |  | **PCVQP International** | **PVQVP BF** |
| 3.1.1.8 | Faire la recherche des métaux de base |  |  |  |  |  |  | X | X | **0** | **200 000 000** | **500 000 000** | **700 000 000** | **Budget national BUMIGEB** | **BUMIGEB** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 3.1.1.9 | Faire des recherches de minéralisations liées au Volcanisme basique et ultrabasique |  |  |  |  |  |  | X | X | **0** | **50 000 000** | **100 000 000** | **150 000 000** | **Budget national BUMIGEB** | **BUMIGEB** |
| 3.1.1.10 | Contrôler, suivre et évaluer les activités de recherche et d’exploitation des mines et des carrières |  |  | X | X | X | X | X | X | **60 150 000** | **60 150 000** | **60 150 000** | **180 450 000** | **Budget national** | **BUMIGEB DGC IGM** |
| 3.1.1.11 | Diffuser l’information géo scientifique (publication en ligne, impression, reproduction, stockage et vulgarisation) |  |  | X | X | X | X | X | X | **25 000 000** | **25 000 000** | **25 000 000** | **75 000 000** | **Budget national PADSEM** | **BUMIGEB** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 3.1.1.12 | Améliorer la connaissance géologique et mener une étude du potentiel en hydrocarbures des bassins sédimentaires |  |  | X | X | X | X | X | X | **412 000 000** | **1 000 000 000** | **1 150 000 000** | **2 562 000 000** | **Budget national** | **BUMIGEB DGMG** |
| 3.1.1.13 | Faire la recherche et la promotion des substances utiles |  |  | X | X | X | X | X | X | **220 567 000** | **320 567 000** | **420 567 000** | **961 701 000** | **Budget national BUMIGEB** | **BUMIGEB DGMG** |
| 3.1.1.14 | Tenir un fichier à jour des sociétés minières en phase de recherche et les publier |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  | **MMC** |
| 3.1.1.15 | Divulguer le volume des exportations par région et par destination pour le raffinage dans les rapports ITIE et dans les médias |  |  |  |  |  | X | X | X | **PM** | **PM** | **PM** |  |  | **SP-ITIE GMP DGMG DGC** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 3.1.1.16 | Rechercher et cartographier des gîtes de substances de carrières par Région |  |  | X | X | X | X | X | X | **70 567 000** | **70 567 000** | **70 567 000** | **211 701 000** |  | **BUMIGEB DGC** |
| 3.1.1.17 | Faire des contrôles géologiques t géophysiques au sol des anomalies aérospectrométriques (uranium) sur l’ensemble du territoire |  |  | X | X | X | X | X | X | **451 306 000** | **376 306 000** | **376 306 000** | **1 203 918 000** | **Budget national** | **BUMIGEB** |
| 3.1.1.18 | Mettre en œuvre les activités prévues dans la stratégie de lutte contre la fraude dans la commercialisation de l’or |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | **PADSEM** | **BNAF** |
| 3.1.1.19 | Produire des Rapports d'évaluation et caractérisation des gîtes de substances de carrières |  |  | X | X | X | X | X | X | **150 000 000** | **150 000 000** | **150 000 000** | **450 000 000** | **Budget national** | **BUMIGEB** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 3.1.1.20 | Divulguer en ligne les quantités et valeurs de minerais produits et exportés |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | **DGD BUMIGEB DGMG ANEMAAS** |
| 3.1.1.21 | Poursuivre les activités de conciliations des données sur les productions par le comité mis en place à cet effet |  |  | X | X | X | X | X |  | **PM** | **PM** | **PM** |  | **Budget national** | **MMC** |
| 3.1.1.22 | Divulguer à partir des systèmes informatisés et en temps réel les payements des entreprises minières |  |  |  |  |  |  | X | X | **PM** | **PM** | **PM** |  | **Budget national** | **DGI DGD DGTCP** |
| 3.1.1.23 | Mener une étude sur les prix de vente des substances des carrières |  |  | X | X |  |  |  |  | **20 000 000** |  |  | **20 000 000** | **PADSEM** | **PADSEM DGESS BUMIGEB DGMG** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 3.1.1.24 | Elaborer un code pétrolier et ses textes d'application |  |  | X |  |  |  | X | X |  | **150 000 000** | **150 000 000** | **300 000 000** |  | **BUMIGEB** |
| **3.1.2** | ***Action 3.1.2 : Renforcement des capacités des acteurs*** |  | ***R.3.2: Les capacités des acteurs sont renforcées*** |  |  |  |  |  |  | **795 406 000** | **868 321 000** | **928 321 000** | **2 592 048 000** |  |  |
| 3.1.2.1 | Sensibiliser les artisans miniers à la modernisation de l’exploitation, au passage à la semi mécanisée et au respect des normes environnementales, d’hygiène et de sécurité au travail |  |  | X | X | X | X | X | X | **PM** | **PM** | **PM** | **0** | **PADSEM** | **ANEMAAS CONAPEM DGMG BUNEE** |
| 3.1.2.2 | Organiser des journées de promotion minière (SAMAO) |  |  |  |  | X |  | X |  | **300 000 000** | **300 000 000** | **300 000 000** | **900 000 000** | **Budget national PADSEM CMB** | **SP-SAMAO DGMG CMB** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 3.1.2.3 | Participer à des activités de promotion minière à l'extérieur |  |  |  |  | X |  | X |  | **\_** |  |  | **0** | **Budget national PADSEM CMB** | **MMC** |
| 3.1.2.4 | Organiser des journées de promotion de substances de carrières |  |  |  |  | X | X | X | X | **\_** | **PM** | **PM** | **0** | **BM** | **SP-SAMAO DGC** |
| 3.1.2.5 | Participer à des journées de promotion de substances de carrières à l'extérieur |  |  |  |  |  | X | X | X | **\_** | **PM** | **PM** | **0** | **BM** | **SP-SAMAO DGC** |
| 3.1.2.6 | Sensibiliser et contribuer à l’organisation des petits exploitants des substances de carrières |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | **0** | **Budget national** | **DGC** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 3.1.2.7 | Effectuer des contrôles géologiques et géophysiques au sol des anomalies aérospectrométriques (uranium) sur l’ensemble du territoire |  |  | X | X | X | X | X | X | **451 306 000** | **376 306 000** | **376 306 000** | **1 203 918 000** | **Budget national** | **BUMIGEB** |
| 3.1.2.8 | Traduire, éditer et vulgariser le catalogue de promotion des substances de carrières |  |  | X |  |  |  | X | X |  | **PM** | **PM** | **0** | **A rechercher** | **DGC** |
| 3.1.2.9 | Contrôler, suivre et évaluer les activités de recherche et d'exploitation des mines et des carrière |  |  | X | X | X | X | X | X | **PM** | **PM** | **PM** | **0** |  | **DGC** |
| 3.1.2.10 | Promouvoir la mécanisation de l’artisanat minier |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | **ANEMAAS** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 3.1.2.11 | Promouvoir la mécanisation des petites exploitations des carrières. |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | **DGC** |
| 3.1.2.12 | Sensibiliser les petits exploitants des substances de carrière à s’organiser en coopératives/associations pour une exploitation semi-mécanisée |  |  | X | X | X | X |  |  | **7 085 000** |  |  | **7 085 000** | **PADSEM** | **ANEMAAS** |
| 3.1.2.13 | Apporter un appui technique aux exploitants artisanaux |  |  | X | X | X | X | X | X | **PM** | **PM** | **PM** | **0** | **Budget national  BM** | **ANEMAAS** |
| 3.1.2.14 | Former les techniciens du BUMIGEB en géosciences |  |  | X | X | X | X | X | X | **22 015 000** | **22 015 000** | **22 015 000** | **66 045 000** | **Budget national  BM** | **BUMIGEB** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 3.1.2.15 | Former le personnel du BUMIGEB dans les domaines administratif, comptable et financier de la gestion du secteur minier l |  |  | X | X | X | X | X | X | **15 000 000** | **20 000 000** | **30 000 000** | **65 000 000** | **Budget national  BM** | **BUMIGEB** |
| 3.1.2.16 | Renforcer l’inspection des mines |  |  | X |  |  |  | X | X | **PM** | **150 000 000** | **200 000 000** | **350 000 000** | **Budget national PADSEM** | **DAF** |
| **4** | **Axe 4 : Collecte des revenus** | **Exigence 4** |  |  |  |  |  |  |  | **169 922 000** | **136 000 000** | **141 000 000** | **446 922 000** |  |  |
| 4.1 | **Objectif 4.1 : Déterminer la contribution du secteur minier dans la mobilisation des recettes propres de l'Etat** | **\_** | ***\_*** |  |  |  |  | **\_** | **\_** | **169 922 000** | **136 000 000** | **141 000 000** | **446 922 000** |  |  |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| **4.1.1.** | ***Action 4. 1.1 :* Amélioration de la qualité des rapports ITIE** |  | ***R.4.1: La qualité des rapports ITIE est améliorée*** |  |  |  |  |  |  | **159 122 000** | **101 000 000** | **101 000 000** | **361 122 000** |  |  |
| 4.1.1.1 | Atelier d’information de la Cour des Comptes sur la certification des données des rapports ITIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **PASIE** | **SP-ITIE** |
| 4.1.1.2 | Former les acteurs chargés de remplir les formulaires de déclarations des paiements et des revenus |  |  | X |  |  |  | X | X | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **3 000 000** | **USAID** | **SP-ITIE** |
| 4.1.1.3 | Réviser la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales pour prendre en compte les lignes spécifiques aux recettes minières |  |  |  |  |  |  | X | X |  | **PM** | **PM** | **PM** | **A rechercher** | **DGTCP DGCT SG/CM** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 4.1.1.4 | Publier en temps réel à la source les quantités de production de concentrés de zinc et de métal |  |  | X | X | X | X | X | X | **PM** | **PM** | **PM** | **PM** |  | **DGD DGC BUMIGEB ANEMAAS Sociétés minières** |
| 4.1.1.5 | Publier en temps réel à la source les quantités d'exportation de concentrés de zinc et de métal |  |  | X | X | X | X | X | X | **PM** | **PM** | **PM** | **PM** |  | **DGMG**  **DGD** |
| 4.1.1.6 | Réaliser et publier l'inventaire du portefeuille titres de l'Etat et des sociétés d'économie mixte |  |  |  |  | X | X |  |  | **8 122 000** |  |  | **8 122 000** | **Budget national PTF** | **DGTCP** |
| 4.1.1.7 | Elaborer un rapport sur les réalisations socio-économiques des sociétés minières |  |  | X |  |  |  | X | X | **PM** | **PM** | **PM** | **PM** |  | **Sociétés minières** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 4.1.1.8 | Opérationnaliser la société de participation minière (SOPAMIB) |  |  |  |  |  |  |  |  | **PM** | **PM** | **PM** | **PM** |  | **DAF** |
| 4.1.1.9 | Opérationnaliser l’infocentre |  |  |  | X |  |  |  |  | **50 000 000** |  |  | **50 000 000** | **PADSEM** | **DGI** |
| 4.1.1.10 | Opérationnaliser la télé-procédure |  |  |  | X | X | X | X | X | **100 000 000** | **100 000 000** | **100 000 000** | **300 000 000** | **Budget national PADSEM** | **DGI** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| **4.1.2.** | ***Action 4.1.2 :* Renforcement des capacités des acteurs** |  | ***R.4.2: Les capacités des acteurs sont renforcées*** |  |  |  |  |  |  | **10 800 000** | **35 000 000** | **40 000 000** | **85 800 000** |  |  |
| 4.1.2.1 | Organiser les artisans miniers et proposer les techniques d’exploitation sans produits chimiques |  |  |  |  |  |  | X | X |  | **20 000 000** | **20 000 000** | **40 000 000** | **A rechercher** | **CONAPEM** |
| 4.1.2.2 | Sensibiliser les artisans miniers au respect de la règlementation en matière d'exploitation artisanale et semi mécanisée de l'or |  |  |  |  | X | X | X | X | **10 800 000** | **15 000 000** | **20 000 000** | **45 800 000** | **Budget national** | **ANEMAAS** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| **5** | **Axe 5 : Affectations des revenus** | **Exigence 5** |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **1 500 000** | **1 500 000** | **3 000 000** |  |  |
| 5.1 | **Objectif 5.1 : Rendre compte de l'utilisation des revenus** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **1 500 000** | **1 500 000** | **3 000 000** |  |  |
| **5.1.1.** | ***Action 5.1.1 :* Collecte des informations sur l'utilisation des revenus** |  | ***R.5.1:Les informations sur l'utilisation des revenus sont collectées*** |  |  |  |  |  |  | **0** | **1 500 000** | **1 500 000** | **3 000 000** |  |  |
| 5.1.1.1 | Collecter et publier les rapports communaux et régionaux sur l'utilisation des recettes provenant du fonds minier de développement local |  |  |  |  |  |  | X | X |  | **1 500 000** | **1 500 000** | **3 000 000** | **USAID** | **SP-ITIE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 5.1.1.2 | Organiser un Forum national de plaidoyer |  |  |  |  |  |  | X | X |  | **PM** |  |  | **PCQVP International** | **PCQVP BF** |
| 5.1.1.3 | Mettre en place les organes de gestion et de suivi du fonds minier de développement local |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | **\_** | **Budget national** | **MINEFID**  **MMC**  **MATD** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| **6** | **Axe 6 : Contribution sociale et économique** | **Exigence 6** |  |  |  |  |  |  |  | **136 300 000** | **106 900 000** | **137 200 000** | **380 400 000** |  |  |
| 6.1 | **Objectif 6.1 : Améliorer les conditions de vie des populations** |  |  |  |  |  |  |  |  | **136 300 000** | **106 900 000** | **137 200 000** | **380 400 000** |  |  |
| **6.1.1** | ***Action 6.1.1 :* Divulgation des informations relatives à la contribution sociale du secteur minier à l'amélioration des conditions de vie des populations** |  | ***R.6.1: Les informations relatives à la contribution sociale des secteurs miniers sont divulguées*** |  |  |  |  |  |  | **32 800 000** | **40 900 000** | **28 200 000** | **101 900 000** |  |  |
| 6.1.1.1 | Vulgariser les rapports conjoints des ministères en charge des finances et des mines sur la gestion du fonds minier de développement local |  |  |  |  |  |  | X | X |  | **3 500 000** | **3 500 000** | **7 000 000** | **A rechercher** | **SP-ITIE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 6.1.1.2 | Vulgariser les rapports conjoints des ministères en charge des finances, des mines et de l'environnement sur la gestion du fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine |  |  |  |  |  |  | X | X |  | **3 000 000** | **3 000 000** | **6 000 000** | **A rechercher** | **SP-ITIE** |
| 6.1.1.3 | Réaliser une base de données des sociétés minières |  |  |  |  |  | X |  |  | **10 000 000** |  |  | **10 000 000** | **CMB** | **CMB** |
| 6.1.1.4 | Réaliser une plateforme d'aide à la décision pour les acteurs privés du secteur minier |  |  |  |  |  |  | X | X |  | **19 000 000** | **10 000 000** | **29 000 000** | **CMB** | **CMB** |
| 6.1.1.5 | Elaborer un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du Fonds minier de développement local |  |  |  |  | X |  | X | X | **2 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **6 000 000** |  | **OSC** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 6.1.1.6 | Produire et publier des statistiques sur la contribution du secteur minier à l'emploi |  |  |  |  |  |  | X |  | **PM** | **PM** | **PM** |  | **Budget national** | **INSD** |
| 6.1.1.7 | Faire une recherche de base sur la dimension d’intégration du genre dans l’ITIE dans les principales communes abritant les industries extractives |  |  |  | X | X |  |  |  | **7 500 000** |  |  | **7 500 000** | **PCQVP International** | **PCQVP BF** |
| 6.1.1.8 | Organiser la validation des travaux de la recherche |  |  |  |  |  | X | X |  | **7 500 000** | **6 700 000** |  | **14 200 000** | **PCQVP International** | **PCQVP BF** |
| 6.1.1.9 | Elaborer l’annuaire statistique et le tableau de bord du Ministère |  |  | X |  |  |  | X | X | **5 800 000** | **6 700 000** | **6 700 000** | **19 200 000** |  | **DGESS**  **MMC** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 6.1.1.10 | Identifier les PME et grandes entreprises minières appliquant la responsabilité sociale des entreprises |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | **3 000 000** | **3 000 000** | **A rechercher** | **DGEVCC MEVCC** |
| **6.1.2** | ***Action 6.1.2 :* Renforcement des capacités des acteurs** |  | ***R.6.1.2: Les capacités des acteurs sont renforcées*** |  |  |  |  |  |  | **103 500 000** | **66 000 000** | **109 000 000** | **278 500 000** |  |  |
| 6.1.2.1 | Organiser treize conférences publiques sur les fonds miniers existants dans les treize régions |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | **13 000 000** | **13 000 000** | **A rechercher** | **ORCADE** |
| 6.1.2.2 | Organiser des sessions de renforcement de capacités au profit des élus locaux des zones minières |  |  |  | X |  |  |  |  | **20 000 000** |  |  | **20 000 000** | **CMB PADSEM** | **CMB** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 6.1.2.3 | Organiser 4 conférences publiques dans les régions sur le secteur minier |  |  |  |  |  | X | X | X | **10 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** | **30 000 000** | **CMB** | **CMB** |
| 6.1.2.4 | Organiser une sortie de presse au profit des journalistes de l'AJM sur l'environnement et les investissements sociaux |  |  |  |  |  | X |  |  | **3 000 000** |  |  | **3 000 000** | **CMB** | **AJM** |
| 6.1.2.5 | Lancer et opérationnaliser l’école des métiers de la mine |  |  |  |  |  | X |  |  | **20 000 000** | **20 000 000** | **50 000 000** | **90 000 000** | **BM CCI-BF CMB** | **CMB CCI-BF** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 6.1.2.6 | Apporter un appui financier aux étudiantes et étudiantes dans les filières en lien avec les mines |  |  | X | X | X | X | X | X | **2 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **12 000 000** | **CMB** | **CMB** |
| 6.1.2.7 | Elaborer et mettre en œuvre un programme d'intervention des professionnels dans les écoles de formation sur les mines |  |  | X | X | X | X | X | X | **PM** | **PM** | **PM** | **0** | **CMB** | **CMB** |
| 6.1.2.8 | Organiser des conférences dans les écoles de formation du secteur minier |  |  |  | X | X |  | X | X | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **3 000 000** | **CMB** | **CMB** |
|
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 6.1.2.9 | Suivre l’élaboration d’un projet de document cadre national de promotion de la fourniture locale de biens et de services |  |  |  |  | X |  |  |  | **PM** |  |  |  | **PADSEM** | **MMC CMB** |
| 6.1.2.10 | Organiser un atelier de validation des résultats de l’étude d’analyse des écarts sur la fourniture locale de biens et services |  |  |  | X |  |  |  |  | **10 000 000** |  |  | **10 000 000** | **PADSEM** | **CMB DGMG** |
| 6.1.2.11 | Produire et publier le rapport global sur les finances locales |  |  | X | X | X |  | X | X | **30 000 000** | **30 000 000** | **30 000 000** | **90 000 000** | **Budget national** | **DGDT** |
| 6.1.2.12 | Apporter un appui financier à trois (3) communes minières pour la relecture de leur PCD |  |  |  |  | X |  |  |  | **7 500 000** |  |  | **7 500 000** | **BISSA GOLD** | **BISSA GOLD** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| **7** | **Axe 7 : Résultats et impact** | **Exigence 7** |  |  |  |  |  |  |  | **345 662 475** | **278 940 000** | **186 540 000** | **811 142 475** |  |  |
| **7.1** | **Objectif 7.1 : Réaliser des progrès dans la mise en œuvre de l'ITIE au BF** |  |  |  |  |  |  |  |  | **310 662 475** | **278 940 000** | **186 540 000** | **776 142 475** |  |  |
| **7.1.1** | ***Action 7. 1.1 :* Renforcement du débat public sur la gestion du secteur minier** |  | ***R.7.1: Le débat public sur la gestion du secteur minier est renforcé*** |  |  |  |  |  |  | **249 440 000** | **266 440 000** | **182 040 000** | **697 920 000** |  |  |
| 7.1.1.1 | Simplifier les rapports ITIE-BF |  |  | X |  |  | X | X | X | **2 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **6 000 000** | **Budget national** | **SP-ITIE GMP** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 7.1.1.2 | Traduire les rapports ITIE en langues nationales |  |  |  |  |  | X | X | X | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **15 000 000** | **Budget national** | **SP-ITIE** |
| 7.1.1.3 | Editer les rapports ITIE simplifiés |  |  |  |  |  | X | X | X | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **15 000 000** | **Budget national CMB** | **SP-ITIE** |
| 7.1.1.4 | Disséminer les Rapports ITIE , 2016, 2017 et 2018 dans les communes abritant des mines |  |  |  |  | X | X | X | X | **15 000 000** | **15 000 000** | **15 000 000** | **45 000 000** | **Budget national  PADSEM** | **SP-ITIE GMP** |
| 7.1.1.5 | Produire et soumettre un rapport en conseil des ministres après adoption des rapports ITIE |  |  |  |  | X |  | X | X | **PM** | **PM** | **PM** |  |  | **SP-ITIE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 7.1.1.6 | Instituer les cérémonies d’ouverture et de clôture des campagnes d’orpaillage |  |  |  |  |  | X | X | X | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 000 000** | **15 000 000** | **Budget national** | **DGMG** |
| 7.1.1.7 | Organiser une session d’information et d’échanges sur le secteur minier et sur l’ITIE au profit des parlementaires |  |  |  |  |  | X | X | X | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **3 000 000** | **USAID** | **SP-ITIE** |
| 7.1.1.8 | Organiser cinq sessions d’information et d’échanges sur le secteur minier et l’ITIE au profit des universités publiques de Ouagadougou, Bobo, Koudougou, Fada N’Gourma et Ouahigouya |  |  |  |  |  |  | X | X | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **9 000 000** | **A rechercher** | **SP-ITIE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 7.1.1.9 | Organiser treize sessions de formation sur les questions minières et sur l’ITIE au profit des Gouverneurs, des Présidents des conseils régionaux, les hauts commissaires, des maires, des préfets, des responsables des services déconcentrés de l’Etat et des animateurs des médias locaux |  |  |  |  |  |  | X |  |  | **60 000 000** |  | **60 000 000** | **USAID** | **SP-ITIE** |
| 7.1.1.10 | Produire des émissions radios sur les questions minières et sur l’ITIE au niveau des zones minières |  |  | X | X | X | X | X | X | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **9 000 000** | **Budget national AGCEDE** | **SP-ITIE** |
| 7.1.1.11 | Renforcer les capacités des élus locaux pour l’utilisation rationnelle des ressources provenant du FMDL et des sociétés minières |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | **MMC** |
| 7.1.1.12 | Renforcer les capacités techniques et professionnelles des fournisseurs locaux des biens et services aux mines |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | **MMC** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 7.1.1.13 | Instituer un prix ITIE de la meilleure production journalistique sur la promotion de la transparence dans le secteur minier |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | **1 500 000** | **1 500 000** | **CMB** | **SP-ITIE** |
| 7.1.1.14 | Présenter annuellement 3 exposés sur les questions minières et sur l’ITIE lors des rencontres nationales (SAMAO, JNP, JNJ, SNC, SIAO, FESPACO, 11 Décembre...) |  |  | X |  | X | X | X | X | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **9 000 000** | **Budget national** | **SP-ITIE** |
| 7.1.1.15 | Assurer le suivi contrôle des activités de recherche et d’exploitation minières |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  | **MMC** |
| 7.1.1.16 | Organiser une cérémonie de lancement officielle de la mise en œuvre de la plateforme multi-acteurs d’Information et de Communication du Secteur minier (PMIC/SM) du Burkina Faso |  |  |  |  |  |  | X |  |  | **10 000 000** |  | **10 000 000** | **CMB** | **SP-ITIE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 7.1.1.17 | Elaborer une stratégie genre et un document de plaidoyer |  |  |  |  |  | X | X | X | **PM** | **PM** | **PM** | **PM** | **PCQVP International** | **PCQVP BF** |
| 7.1.1.18 | Mettre en place une plate-forme informatique de collecte et de publication de données ouvertes sur le secteur minier au Burkina Faso |  |  |  |  | X |  |  |  | **30 000 000** | **\_** | **\_** | **30 000 000** | **A rechercher** | **SP-ITIE** |
| 7.1.1.19 | Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour un changement de comportement en matière de prise en compte du genre dans l’utilisation des recettes minières |  |  |  |  |  |  | X |  | **PM** |  |  | **PM** | **PCQVP International** | **PCQVP BF** |
| 7.1.1.20 | Réaliser une émission télévisuelle sur la contribution des femmes dans le secteur minier |  |  |  |  |  |  | X |  |  | **2 500 000** | **\_** | **2 500 000** | **CMB** | **AFEMIB** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 7.1.1.21 | Sensibiliser 50 responsables des compagnies minières industrielles et semi-mécanisée et des exploitations artisanales à la prise en compte de la dimension genre dans le secteur minier |  |  |  |  |  |  | X |  | **\_** | **10 000 000** | **\_** | **10 000 000** | **A rechercher (en négociation avec les partenaires)** | **AFEMIB** |
| 7.1.1.22 | Suivre l’élaboration et l’adoption des textes d’application du nouveau code minier |  |  | X | X | X | X | X | X | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **1 500 000** | **OXFAM** | **ORCADE** |
| 7.1.1.23 | Publier sur le site web de l’ITIE-BF les analyses économiques et financières du secteur extractif faites par la banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest ( BCEAO) |  |  |  |  |  |  | X | X |  | **0** |  | **PM** |  | **SP-ITIE** |
| 7.1.1.24 | Réaliser mensuellement des émissions radios et télés sur le secteur minier |  |  | X | X | X | X | X | X | **15 000 000** | **15 000 000** | **20 000 000** | **50 000 000** | **CMB** | **CMB** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 7.1.1.25 | Organiser une visite de mine au profit des parlementaires |  |  |  |  | X |  |  |  | **4 000 000** |  |  | **4 000 000** | **CMB** | **CMB** |
| 7.1.1.26 | Organiser un séminaire gouvernemental |  |  |  |  |  | X |  |  | **10 000 000** |  |  | **10 000 000** | **CMB** | **CMB** |
| 7.1.1.27 | Mettre en place un cadre de concertation entre communes minières et acteurs privés du secteur minier |  |  | X |  |  |  |  |  | **5 000 000** |  |  | **5 000 000** | **CMB PADSEM** | **CMB** |
| 7.1.1.28 | Elaborer le plan d'actions du cadre de concertation entre acteurs privés et communes minières |  |  |  |  | X |  |  |  | **5 000 000** |  |  | **5 000 000** | **CMB BM** | **CMB** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 7.1.1.29 | Réaliser les activités du plan d'actions du cadre de concertation entre acteurs privés et communes minières |  |  |  |  |  |  | X | X |  | **15 000 000** | **15 000 000** | **30 000 000** | **CMB BM** | **CMB** |
| 7.1.1.30 | Réaliser une analyse de genre |  |  |  | X |  |  |  |  | **7 500 000** |  |  | **7 500 000** |  |  |
| 7.1.1.31 | Réaliser un film documentaire sur les femmes exerçant dans le secteur minier industriel |  |  |  |  |  |  | X |  |  | **15 000 000** |  | **15 000 000** | **Amb Canada  CMB** | **CMB AFEMIB** |
| 7.1.1.32 | Faire une recherche de base dans les principales communes abritant les industries extractives |  |  |  | X | X |  |  |  | **7 500 000** |  |  | **7 500 000** | **PCVQP International** | **PCQVP BF** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 7.1.1.33 | Réaliser un film sur les pionniers du secteur minier |  |  | X | X | X | X |  |  | **15 000 000** |  |  | **15 000 000** | **CMB** | **CMB** |
| 7.1.1.34 | Organiser des journées portes ouvertes au Canada sur les emplois dans les mines au profit de la Diaspora burkinabè |  |  |  | X |  |  |  |  | **10 000 000** | **\_** | **\_** | **10 000 000\_** | **Budget national**  **CMB** | **CMB MMC** |
| 7.1.1.35 | Elaborer et publier le rapport de conciliation ITIE |  |  | X | X | X | X | X | X | **70 000 000** | **70 000 000** | **70 000 000** | **210 000 000** | **Budget national** | **SP-ITIE GMP** |
| 7.1.1.36 | Organiser un atelier national de réflexion sur les bonnes pratiques pour prévenir les impacts environnementaux dans les communautés et assurer une réhabilitation environnementale des sites miniers avant leur fermeture |  |  |  |  |  | X |  |  | **PM** |  |  | **PM** | **UNICEF** | **Forum RSE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 7.1.1.37 | Sensibiliser les communautés riveraines sur la RSE |  |  |  |  |  | X | X | X | **PM** | **PM** | **PM** | **PM** | **Plan Burkina** | **FORUM RSE** |
| 7.1.1.38 | Organiser dix (10) espaces d’interpellation et de dialogue entre les communautés et les sociétés minières |  |  |  |  | X | X |  |  | **PM** |  |  | **PM** | **DIAKONIA** | **RAJ** |
| 7.1.1.39 | Réalisation de dix (10) émissions radiophoniques de sensibilisation sur la RSE dans les industries extractives et de diffusion des dispositions du nouveau code minier |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | **1 400 000** | **1 400 000** |  |  |
| 7.1.1.40 | Publication et diffusion d'un (1) numéro de bulletin d'information et d'éducation sur les activités minières |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | **600 000** | **600 000** |  |  |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 7.1.1.41 | Organiser une conférence publique débats sur le rapport annuel 2018 sur la mise en œuvre du Fonds minier de développement local |  |  |  |  | X |  |  | X | **1 500 000** |  | **1 600 000** | **3 100 000** | **A rechercher** | **ORCADE** |
| 7.1.1.42 | Organiser 6 caravanes de presse thématiques |  |  |  | X |  |  | X | X | **1 600 000** | **1 600 000** | **1 600 000** | **4 800 000** | **NRGI OXFAM** | **AJM** |
| 7.1.1.43 | Organiser des conférences publiques thématiques sur le secteur minier |  |  |  |  | X |  | X | X | **3 040 000** | **3 040 000** | **3 040 000** | **9 120 000** | **NRGI OXFAM** | **AJM** |
| 7.1.1.44 | Créer et animer un journal sur le secteur minier |  |  | X | X |  | X | X | X | **3 400 000** | **3 400 000** | **3 400 000** | **10 200 000** | **NRGI OXFAM** | **AJM** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 7.1.1.45 | Créer et gérer un site web spécialisé sur le secteur minier |  |  | X | X | X | X | X | X | **3 400 000** | **3 400 000** | **3 400 000** | **10 200 000** | **NRGI OXFAM** | **AJM** |
| 7.1.1.46 | Mettre en œuvre la stratégie de communication pour la promotion du secteur des mines et des carrières |  |  | X |  |  |  | X | X | **12 000 000** | **15 000 000** | **20 000 000** | **47 000 000** |  | **MMC** |
| 7.1.1.47 | Organiser des rencontres périodiques d'échanges thématiques entre les responsables de communication des sociétés minières et les journalistes |  |  |  | X |  | X | X | X | **PM** | **PM** | **PM** |  | **CMB** | **CMB AJM** |
| 7.1.1.48 | Organiser un forum national de plaidoyer et d’influence sur le genre dans l’ITIE |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | **PM** | **PCQVP International** | **PCQVP BF** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 7.1.1.49 | Mettre en place un centre de documentation et d’information sur l'investissement dans l'exploitation à petite échelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.50 | Sensibiliser les hommes et femmes de Médias sur les enjeux liés à la gestion des produits chimiques prohibés au Burkina Faso |  |  | X | X |  |  |  |  | **3 000 000** |  |  | **3 000 000** | **FEM** | **BUNEE MEVCC** |
| **7.1.2** | ***Action 7.1.2 :* Planification et suivi de la mise en œuvre de l'ITIE** |  | ***R.7.2: La mise en œuvre de l'ITIE est planifiée et suivie*** |  |  |  |  |  |  | **4 896 475** | **12 500 000** | **4 500 000** | **21 896 475** |  |  |
| 7.1.2.1 | Elaborer les programmes d’activités 2018, 2019 et 2020 |  |  | X |  |  |  | X | X | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **PM** | **SP-ITIE GMP** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 7.1.2.2 | Elaborer et adopter le plan d'actions de la plateforme d'information et de communication sur le secteur minier |  |  |  |  |  |  | X |  |  | **3 000 000** | **\_** | **3 000 000** | **CMB** | **SP-ITIE** |
| 7.1.2.3 | Suivre la mise en œuvre des recommandations issues des rapports ITIE, des rapports de validation et d'avancement et produire des rapports semestriels de suivi |  |  |  | X |  | X | X | X | **\_** | **5 000 000** | **\_** | **5 000 000** |  | **SP-ITIE** |
| 7.1.2.4 | Elaborer les rapports annuels d'avancement de l'ITIE-BF 2017, 2018 et 2019 |  |  | X |  |  |  | X | X | **3 396 475** | **3 000 000** | **3 000 000** | **9 396 475** | **Budget national PADSEM** | **SP-ITIE GMP** |
| 7.1.2.5 | Adopter et publier en ligne les rapports annuels d'avancement de l'ITIE-BF 2017, 2018 et 2020 |  |  |  | X |  |  | X | X | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **4 500 000** | **Budget national** | **GMP SP-ITIE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| **7.1.3** | ***Action 7.1.3 Organisation de la Validation du processus ITIE BF*** |  | ***R.7.3: La validation du processus ITIE est organisée*** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 7.1.3.1 | Collecter la documentation utile pour la validation |  |  |  |  |  |  | X |  | **\_** |  |  | **\_** | **\_** | **SP-ITIE** |
| **7.1.4** | ***Action 7.1.4 Renforcement des capacités des acteurs*** |  | ***R.7.4: Les capacités des acteurs sont renforcées*** |  |  |  |  |  |  | **56 326 000** | **0** | **0** | **56 326 000** |  |  |
| 7.1.4.1 | Former les acteurs du secteur minier en gestion des conflits et la communication de crise |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | **PM** | **Forum RSE CMB** | **Forum RSE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 7.1.4.2 | Organiser 6 ateliers de formation des élus locaux, des OSC en fiscalité minière |  |  |  | X |  |  |  |  | **13 326 000** |  |  | **13 326 000** | **EIRENE** | **ORCADE** |
| 7.1.4.3 | Organiser un atelier de formation des organisations de la société civile du secteur minier sur la propriété réelle des entreprises minières |  |  |  |  |  | X |  |  | **3 000 000** |  |  | **3 000 000** | **A rechercher** | **ORCADE** |
| 7.1.4.4 | Former les associations locales leaders dans les communes minières et les sensibiliser à s’impliquer dans le suivi de la gestion du FMDL |  |  |  |  |  | X |  |  | **40 000 000** |  |  | **40 000 000** | **A rechercher** | **PCQVP BF** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| **7.2** | **Objectif 7.2 : Inciter les régies financières de l'Etat à publier les informations à la source** | **-** |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **7.2.1** | ***Action 7.2.1 : Publication à la source des documents d’informations financières*** |  | ***R.7.5: Les documents d'informations financières sont publiées à la source*** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 7.2.1.1 | Publier sur les sites web (DGB, MINEFID, …), dans les délais indiqués dans le cadre PEFA 2016, les huit (8) documents d'informations budgétaires prévus |  |  | X | X | X | X | X | X | **PM** | **PM** | **PM** | **PM** |  | **DGEP DCPM** |
| 7.2.1.2 | Etablir des liens entre le site web de l’ITIE-BF et ceux de l’infocentre de la DGI, du système informatisé de la DGD et du Cadastre minier en ligne |  |  |  |  | X |  |  |  | **PM** |  |  |  |  | **SP-ITIE** |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| **8** | **Axe  8 : Fonctionnement du SP-ITIE** |  |  |  |  |  |  |  |  | **35 000 000** | **35 000 000** | 10 000 000 | **80 000 000** |  |  |
| 8.1 | **Objectif 8.1 : Assurer le fonctionnement du secrétariat permanent de l'ITIE-BF** | **\_** | ***\_*** |  |  |  | **\_** | **\_** |  | **35 000 000** | **35 000 000** | **10 000 000** | **80 000 000** |  |  |
| **8.1.1** | ***Action 8.1.1 :* Renforcement des capacités du SP-ITIE** |  | ***R.8.1: Les capacités du SP-ITIE sont renforcées*** |  |  |  |  |  |  | **35 000 000** | **35 000 000** | **10 000 000** | **80 000 000** |  |  |
| **Identifiants (codes)** | **Mesures ou actions par programme et sous-programme** | **Exigence/ITIE** | **Résultats**  **attendus** | **Programmation Physique** | | | | | | **Programmation Financière** | | | **Total PAP 2018-2020** | **Source de Financement** | **Structure responsable** |
| **2018** | | | | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| ***T1*** | ***T2*** | ***T3*** | ***T4*** |
| 8.1.1.2 | Elaborer et faire adopter les budgets 2018-2019-2020 de SP-ITIE |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | **\_** | **PM** | **SP-ITIE** |
| 8.1.1.3 | Acquérir du matériel roulant (deux véhicules 4x4, une moto) |  |  |  | X |  | X | X |  | **25 000 000** | **25 000 000** |  | **50 000 000** | **A rechercher** | **SP-ITIE** |
| 8.1.1.4 | Renforcer le Secrétariat permanent de l’ITIE-BF en personnel |  |  | X | X |  | X |  |  | **PM** | **PM** | **PM** | **\_** | **PM** | **SP-ITIE** |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **9 134 389 090** | **5 475 273 854** | **5 894 761 586** | **20 504 424 530** |  |  |

1. DGESS Mines, 2017 [↑](#footnote-ref-2)