## Feuil1
PLAN D'ACTION ACTUALISE POUR LA RELANCE DES ACTIVITES DE L'ITIE-RCA EN 2017
COMPOSANTE 1: PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA MISE EN OEURVRE DES NOUVELLES NORMES ITIE EN RCA
1 | Activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification | Niveau institutionnel de responsabilité | Autres intervenants | Trimestre 2017 |  |  |  | FINANCEMENT
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | GOUVERNEMENT | PARTENAIRES A RECHERCHER | TOTAL
1.1 | Séminaire de mise à niveau des membres du CNP-ITIE-RCA sur les nouvelles normes de l'ITIE | Tous les membres du CNP-ITIE-RCA sont outillés pour une bonne mise enoeuvre de l'ITIE en RCA | Tous les membres participent efficacement au débat | Procès verbaux des réunions, Listes de présence | Comité National de l'ITIE | Partenaires au développement |  |  |  |  | 3500000 | 2000000 | 5500000
1.2 | Voyages d'études dans des pays conformes qui mettent en œuvres les Normes ITIE pour les membres du CNP | Partagent d'expériences avec d'autres pays | Tous les membres participent efficacement au débat | Procès verbaux des réunions, Listes de présence | Comité National de l'ITIE | Partenaires au développement |  |  |  |  | 20000000 | 5000000 | 25000000
1.3 | Réunion de sensibilisation des Responsables du secteur privé extractif et forestier | Les Responsables comprennent bien les Nouvelles Normes ITIE pour y participer efficacement | Nombre des Responsables contactés et leurs apports à la mise en œuvre | Procès verbaux des réunions, Listes de présence | Comité National de l'ITIE | Partenaires au développement |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 2000000
1.4 | Conférence de Presse pour informer sur les nouveaux dispositifs de l'ITIE-RCA | La communauté nationale et Internationale sont informées | Nombre de conférence et Communication tenues | Copies des Journaux et supports electroniques | Secrétariat Technique (Cellule Communication et Information) | Primature et Ministère des Mines et Ministères des Eaux et Forêts |  |  |  |  | 1000000 | 0 | 1000000
1.5 | Organisation et tenue des sessions ordinaires et extraordinaires du Comité National de Pilotage de l'ITIE-RCA | Les membres du CNP sont engagés dans la mise en œuvre de l'ITIE en RCA | Nombre de sessions ordinaires et extraordinaires tenues | PV des sessions et listes de présences | Secrétariat Technique | Tous Partenaires au développement confondus |  |  |  |  | 4000000 | 4000000 | 8000000
1.6 | Reconstitution des Comités Préfectoraux | Les membres du CP sont engagés dans la mise en œuvre de l'ITIE en RCA | Nombre de sessions ordinaires et extraordinaires tenues | PV des sessions et listes de présences | Secrétariat Technique | Tous Partenaires au développement confondus |  |  |  |  | 10000000 | 6000000 | 16000000
SOUS TOTAL COMPOSANTE 1: | [10 empty] | 39500000 | 18000000 | 57500000
COMPOSANTE 2: RENFORCEMENT DES CAPACITES DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES SUR LES NOUVELLES NORMES ITIE
N° | Activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification | Niveau institutionnel de responsabilité | Autres intervenants | Trimestre 2017 |  |  |  | FINANCEMENT
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | GOUVERNEMENT | PARTENAIRES A RECHERCHER | TOTAL
2 | RENFORCEMENT DES CAPACITES
2.1 | Formation des membres des regies financiers (Impôt, Douane et Trésor) aux procédures de déclaration | Les Représentants de l'Etat comprennent bien la necessité de la transparence | La nomenclature des paiements et versements sont bien définis et compris | Procès verbaux des réunions, Listes de présence | Secrétariat Technique (Cellules Renforcement des capacités et Communication) | Partenaires au développement et le Ministère des Finances |  |  |  |  | 2000000 | 1000000 | 3000000
2.2 | Formation des Responsables de bureaux d'achat et des entreprises du secteur minier et hydraucarbure | Les Responsables des Bureaux d'Achat et des Entreprises du secteur minier et hydraucarbure comprennent bien les Nouvelles Normes ITIE pour y participer efficacement | Nombres de sessions de formation organisées Nombre d'acteurs formés | Procès verbaux des réunions, Listes de présence | Secrétariat Technique (Cellules Renforcement des capacités et Communication) | Ministère des Mines et le Syndicat des Collecteurs |  |  |  |  | 2000000 | 1000000 | 3000000
2.3 | Formation des artisans et collecteurs miniers | Les Artisans et Collecteurs miniers comprennent bien les Nouvelles Normes ITIE pour y participer efficacement | Nombre d'artisans et collecteurs miniers formés | Procès verbaux des réunions, Listes de présence | Secrétariat Technique (Cellules Renforcement des capacités et Communication) | Ministère des Mines, UNCMCA et le Syndicat des Collecteurs |  |  |  |  | 2000000 | 1000000 | 3000000
2.4 | Formation des Opérateurs du secteur forestier | Les Opérateurs du secteur Forestier comprennent bien les Nouvelles Normes ITIE pour y participer efficacement | Nombre d'opérateur forestier formé | Procès verbaux des réunions, listes de présence | Secrétariat Technique (Cellule Renforcement des capacités) | Ministère des Eaux et Forêts |  |  |  |  | 2000000 | 1000000 | 3000000
2.5 | Formations des Acteurs de la Société Civile oeuvrant dans le secteur des industries extractives | Les Acteurs de la Société Civile sont bien outillés sur les Nouvelles Normes ITIE pour participer efficacement dans débats. | Nombres de sessions de formation organisées Nombre d'acteurs formés | Procès verbaux des réunions, Listes de présence. | Secrétariat Technique (Cellule Renforcement des capacités) | Ministère des Mines et la plate forme de la Société civile |  |  |  |  | 2000000 | 1000000 | 3000000
2.6 | Session de formation avec les Parlementaires | Les Parlementaires sont bien informés sur les Nouvelles Normes ITIE pour y participer efficacement lors des débats sur les textes concernant le secteur extractif | Les Représentants des différentes couches de la population sont outillés sur les nouvelles Normes ITIE | Procès verbaux des réunions, Listes de présence et copies des journaux | Secrétariat Technique (Cellules Renforcement des capacités et Communication) | Ministère des Mines et le Ministère chargé des Relations avec les Institutions |  |  |  |  | 3500000 | 1000000 | 4500000
2.7 | Formation des membres des Comités Préfectoraux | Transparence budgétaire sur les revenus provenant des ressources naturelles à la source. | Les Représentants des différentes couches de la population sont outillés sur les revenus provenant des ressources naturelles | Procès verbaux des réunions, Listes de présence et copies des journaux | Secrétariat Technique (Cellules Renforcement des capacités et Communication) | Ministère des Mines et le Ministère chargé des Relations avec les Institutions |  |  |  |  | 20000000 | 16000000 | 36000000
SOUS TOTAL COMPOSANTE 2: | [10 empty] | 30000000 | 21000000 | 51000000
COMPOSANTE 3: EVALUATION DES RESULTATS ET L'IMPACT DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ITIE SUR LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES NATURELLES
N° | Activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification | Niveau institutionnel de responsabilité | Autres intervenants | Trimestre 2017 |  |  |  | FINANCEMENT
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | GOUVERNEMENT | PARTENAIRES A RECHERCHER | TOTAL
3 | EVALUATION
3.1 | Collecte des données: - Régies Financières - Secteur des mines -Secteur hydraucarbure - Secteur forestier - Autres données | Chaque structure dispose d'une base des données statistiques fiables utiles pour l'ITIE | Existence des points focaux dans chaque structure prêts à fournir les données. | Les données financières couvrant les années 2012 à 2015 sont collectées | Secrétariat Technique (Cellule Collecte des données) | Partenaires au developpement et Administrateur Indépendant |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 4000000
3.2 | Evaluation des procédures de passation des contrats et d'octroi des licences d'exploitation des ressources naturelles | Existence des lois et Règlements assurant une Transparence minimale dans la passation des contrats et l'octroi des licences d'exploitation des ressources naturelles | Les informations de base relatives à l'octroi des licences et des contrats sont accessibles au grand public | Les sites web du gouvernement , des Ministères concernés et de l'ITIE-RCA | Secrétariat Technique | Partenaires au developpement et Gouvernement |  |  |  |  | 2000000 |  | 2000000
3.3 | Publication des rapports annuels d'activités | Les rapports annuels sont adoptés et publiés avec la participation de toutes les parties prenantes | Les performances des objectifs sont évaluées | Rapports disponibles sur Internet | Comité National de Pilotage | Partenaires au developpement |  |  |  |  | 2000000 | 0 | 2000000
SOUS TOTAL COMPOSANTE 3: | [10 empty] | 8000000 | 0 | 8000000
COMPOSANTE 4: APPUI OPERATIONNEL
| Activités | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification | Niveau institutionnel de responsabilité | Autres intervenants | Trimestre 2017 |  |  |  | FINANCEMENT
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | GOUVERNEMENT | PARTENAIRES A RECHERCHER | TOTAL
5. | Fonctionnement du Secrétariat Technique
5.1 | Fournitures, petits entretien et Equipements de bureau | [9 empty] | 15000000 | 9000000 | 24000000
5.2 | Services de communications et d'informations | [9 empty] | 10000000 |  | 10000000
5.3 | Jetons de présences Comité National de Pilotage | [9 empty] | 15000000 |  | 15000000
5.4 | Acquisition de deux véhicules Pick up | [9 empty] | 35000000 | 35000000 | 70000000
5.5 | Carburant | [9 empty] | 5000000 |  | 5000000
5.6 | Entretien Véhicules | [9 empty] | 1000000 |  | 1000000
SOUS TOTAL COMPOSANTE 4: | [10 empty] | 81000000 | 44000000 | 125000000
TOTAL | [10 empty] | 158500000 | 83000000 | 241500000