## Projet PT_2017-18
PROJET DE PLAN DE TRAVAIL DECEMBRE 2017 - JUIN 2018 AXE SUR LA VALIDATION
Objectif général 1 : Développer les outils de la mise en œuvre de l’ITIE-RDC
Objectifs spécifiques | Activités |  | Responsable | Échéance de réalisation | Résultat attendu | Prévisions Budgétaires | Source de financement
S1 Produire un Plan de travail conforme à l'échéance de validation (PT décembre 2017-juin 2018) | A1 | Mettre à jour le PT décembre 2017-juin 2018, l'améliorer, l'adopter et le publier | ST PP GMP | 2017-12-31 | L'ITIE-RDC dispose d'un PT conforme à l'échéance de validation fixée par le Conseil d'Administration | 25599 | Gouv
Sous-Total S1 : | [5 empty] | 25599
S2 Publier le Rapport ITIE-RDC 2015 | A2 | Convenir avec l'Administrateur Indépendant (AI) de la version finale du rapport et le publier | GMP ST AI | 2017-12-31 | Le Rapport ITIE-RDC 2015 signé par l'AI est publié sur le site du ST | 1000 | Gouv
| A3 | Synthétiser, traduire, imprimer et disséminer le Rapport ITIE-RDC 2015 | GMP ST PTF | 2018-01-01 | Le Rapport ITIE-RDC 2015 est accessible, disponible en format données ouvertes, compréhensible et contribue au débat. | 152900 | Gouv
Sous-Total S2 : | [5 empty] | 153900
S3 Produire le Rapport ITIE-RDC 2016 | A4 | Produire le Cadrage ITIE-RDC 2016, l'améliorer et l'adopter | ST PP AI GMP | 2018-02-28 | Le GMP et l'AI conviennent du périmètre exhaustif de déclaration, du mécanisme de fiabilisation des données et des formulaires de déclaration | 25599 | GOUV
| A5 | Recruter l'Administrateur Indépendant (AI) et convenir avec lui du Cadrage adoté. | GMP COMMISSION ST | 24/12/2017-28/02/2018 | Le GMP approuve le contrat signé entre le CN et l'AI et convient avec lui du cadrage | 3800 | Gouv
| A6 | Evaluer l'exécution des récommandations de l'AI, du validateur et des parties prenantes | GMP ST PTF | 2018-01-18 | Les recommandations issues des Rapports ITIE-RDC sont exécutées et l'Exigence 7.3 de la Norme est respectée. | 19286 | Gouv
| A7 | Certifier les déclarations des AFE et EPE par l'IGF | IGF | 2018-04-30 | Les déclarations de l'Etat sont fiabilisées | 0 | Gouv
| A8 | Produire le rapport ITIE-RDC 2016, l'améliorer par les parties prenantes et le valider | GMP PP AI ST | 02/03-16/05/2018 | Le Rapport de l'atelier établit que toutes les Parties Prenantes se sont appropriées le Rapport ITIE-RDC 2016 en l'améliorant. Le PV de la réunion du CE atteste que le Rapport ITIE-RDC 2016 est adopté. | 51987 | Gouv
| A9 | Payer l'Administrateur Indépendant (AI) | GMP ST AI | 2/15/2018 - 16/05/2018 | Le Rapport ITIE-RDC 2016 signé par l'AI est publié sur le site du ST | 65000 | Gouv
| A10 | Publier le Rapport ITIE-RDC 2016, le synthétiser et le disséminer | GMP ST PTF | 2018-05-30 | Le Rapport ITIE-RDC 2016 est accessible, disponible en format données ouvertes, compréhensible et contribue au débat. | 153900 | Gouv
Sous-Total S3 : | [5 empty] | 319572
S4 Publier le Rapport Annuel d’Avancement 2017 | A11 | Produire le RAA 2017, l'améliorer par les parties prenantes, le valider et le publier | ST PP GMP | 2018-06-30 | Le Rapport de l'atelier établit que les Parties Prenantes ont amélioré le RAA 2017, et le PV de la réunion du GMP atteste son adoption. | 5550 | Gouv
Sous-Total S4 : | [5 empty] | 5550
S5 Actualiser le Plan Stratégique de Communication (P.S.C) | A12 | Recruter un consultant pour adapter le PSC à la Norme 2016, l'améliorer par les PP, le valider et le publier | ST PP GMP | 2018-03-30 | Le contrat de prestation de services atteste qu'un consultant est recruté. Le rapport de l'atelier montre que le Plan Stratégique de Communication est amélioré par les PP. Le PV de la réunion du CE déclare que le PSC est validé. | 12150 | Gouv
| A13 | Exécuter le Plan de Communication | GMP ST | 2018-06-30 | Les objectifs de l'ITIE-RDC sont partagés avec les parties prenantes, ses activités sont comprises et activement promues par ces dernières. | 0 | Gouv
Sous-Total S5 : | [5 empty] | 12150
S6 Produire et actualiser les Textes de Gouvernance du Comité National de l'ITIE-RDC | A14 | Produire, améliorer en ligne, valider et publier les textes de gouvernance du CN-ITIE/RDC | COMMISSION PP GMP | 2018-01-01 | Le rapport de la Commision assure que les textes améliorés de gouvernance sont produits et transmis au CE. Le rapport de compilation des améliorations des PP montre que les projets des textes de gouvernance sont améliorés. Le PV de la réunion du CE déclare que les textes de gouvernance sont validés. | 0 | Gouv
Sous-Total S6 : | [5 empty] | 0
S7 Exécuter la Feuille de route relative à la divulgation de la propriété Réelle |  | VOIR LA FEUILLE DE ROUTE EN ANNEXE |  |  |  | 98078 | Gouv, NRGI
Sous-Total S7 : | [5 empty] | 98078
S8 Définir les dépenses sociales et en élaborer la liste des différents types de dépenses sociales (Référentiel) | A15 | Organiser une rencontre entre la société civile et les entreprises pour harmoniser la définition de la dépense sociale et la liste des différents types de dépenses sociales | ST ENTREPRISES OSC | 2018-01-01 | Un projet consensuel de définition des dépenses sociales et un projet d'une liste de différents types de ces dépenses sont adoptés par la SC et les entreprises | 17682 | GOUV
| A16 | Valider et publier la définition harmonisée de la dépense sociale et la liste des différents types de dépenses sociales | GMP | 2018-01-01 | Les projets de définition et de la liste des types des dépenses sociales sont validés par le CE et publiés sur le site de l'ITIE-RDC | 0
Sous-Total S8 : | [5 empty] | 17682
S9 Définir et adopter une politique en matière de données ouvertes pour l'ITIE-RDC | A17 | Elaborer, valider et publier la politique en matière de données ouvertes | ST GMP | 2017-12-31 | Le GMP dispose d'une politique formelle de publication des informations sous format données ouvertes | 0
Sous-Total S9 : | [5 empty] | 0
S10 Intégrer l'ITIE dans les systèmes de déclaration des entreprises et des pouvoirs publics | A18 | Elaborer et valider une Feuille de Route d'intégration de l'ITIE dans les systèmes de déclaration des entreprises et des pouvoirs publics | ST GMP PP | 2018-03-30 | La RDC passe des déclarations ITIE conventionnelles aux déclarations ITIE intégrées instaurant ainsi la transparence dans les systèmes nationaux | 14000 | GOUV
Sous-Total S10 : | [5 empty] | 14000
S11 Organiser un débat public sur la gestion des revenus du secteur extractif | A19 | Organiser des rencontres entre les élus et les délégués des parties prenantes | Points focaux au Parlement | 2018-05-30 | A l'issue du débat engagé, les réformes en matière de la gestion des revenus du secteur extractif sont proposées | 5150 | GOUV
Sous-Total S11 : | [5 empty] | 5150
Objectif général 2 : Préparer la validation de juillet 2018
S12 Mener l’auto-évaluation conjointe avec les parties prenantes | A20 | Rassembler tous les éléments nécessaires à la constitution de la documentation pertinente à soumettre à la validation | ST PP | nov 2017-juin 2018 | La documentation pertinente à la validation est prête | 0 | GOUV
| A21 | Vulgariser le Guide de validation et entrainer les PP à la validation à Kinshasa et à Lubumbashi | ST PP | 2018-02-28 | Les PP maîtrisent le Guide et sont prêtes à participer à la validation | 20600 | GOUV
| A22 | Exécuter les mesures correctives issues de l'atelier d'auto-évaluation par les PP | ST GMP PP | 2018-04-30 | La RDC se conforme aux exigences de la Norme et est prête pour la validation | 0 | GOUV
Sous-Total S12: | [5 empty] | 20600
Objectif général 3 : Elaborer, valider et exécuter un budget de fonctionnement du CN/ITIE-RDC
S13 Exécuter le budget de fonctionnement du CN/ITIE-RDC | VOIR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT EN ANNEXE |  |  |  |  | 904884.3 | GOUV
Sous-Total S13 : | [5 empty] | 904884.3
[5 empty] | TOTAL : | 1577165.3

## Projet PT_2017-18_Détaillé
Budget détaillé du PT Décembre 2017 - Juin 2018
Objectif spécifique 1 : Produire un Plan de travail conforme à l'échéance de validation (PT décembre 2017-juin 2018)
Activités |  | Sous-activités | Montant Total prévu en USD | Répartition des Coûts par Sous-activités | Répartition des Coûts par libellés des Sous-activités | Libellés
A1 | Mettre à jour le PT décembre 2017-juin 2018, l'améliorer, l'adopter et le publier | A1.1. Actualiser le PT | 25599 | 0 | 0
|  | A1.2. Organiser, à Lubumbashi, un atelier de mise en commun des améliorations des Parties Prenantes |  | 25599 | 6050 | Billets avion Kin-L'shi-Kin + Go Pass x 11 Pers.
[5 empty] | 9790 | Frais de séjour/ 11 pers.
[5 empty] | 3420 | Repas+Pause-café+Boissons x 60 pers. X 1 jr.
[5 empty] | 1500 | Location salle
[5 empty] | 1539 | Fournitures diverses
[5 empty] | 3300 | Autres frais (Transport participants, Location véhicules, Couverture médiatique)
|  | A.1.3. Soumettre le projet de PT amélioré à l'adoption du C.E |  | 0 | 0
|  | A.1.4. Publier le PT adopté sur le site web de l'ITIE-RDC |  | 0 | 0
|  | Sous-Total OS1 : | 25599
Objectif spécifique 2 : Publier le Rapport ITIE-RDC 2015
A2 | Convenir avec l'Administrateur Indépendant (AI) de la version finale du rapport et le publier | A.2.1. Convenir avec l'AI des améliorations reçues des PP à intégrer dans le Rapport 2015 | 1000 | 1000 | 1000 | Collation pour Travaux intensifs de 10 Experts avec le Cabinet Moore Stephen x 50$ x 2 jrs.
|  | A.2.2. Publier le Rapport sur le site de l'ITIE-RDC |  |  | 0
A3 | Synthétiser, traduire, imprimer et disséminer le Rapport ITIE-RDC 2015 | A.3.1. Synthétiser (Résumer) en français le Rapport 2015 | 152900 | 152900 | 500 | Collation pour Travaux intensifs de 10 Experts x 50$ x 1 jrs.
|  | A.3.2. Traduire la synthèse Rapport 2015 en 4 langues nationales |  |  | 2400 | Honoraires de 8 Experts traducteurs x 50$ x 6 jrs.
|  | A.3.3. Imprimer les synthèses du Rapport 2015 en 5 langues |  |  | 85000 | Impression de 8500 exemplaires x 10$ (Français:4000; Swahili:2000; Lingala: 1000; Tshiluba: 1000; Kikongo: 500)
|  | A.3.4. Disséminer le Rapport 2015 |  |  | 65000 | Appui aux OSC de 26 provinces x 2500$
|  | Sous-Total OS2 : | 153900
Objectif spécifique 3 : Produire le Rapport ITIE-RDC 2016
A4 | Produire le Cadrage ITIE-RDC 2016, l'améliorer et l'adopter | A.4.1. Produire le Cadrage ITIE-RDC 2016 | 25599 | 0 | 0
|  | A.4.2. Organiser, à L'shi, un atelier de mise en commun des améliorations des PP |  | 25599 | 6050 | Billets avion Kin-L'shi-Kin + Go Pass x 11 Pers.
[5 empty] | 9790 | Frais de séjour/ 11 pers.
[5 empty] | 3420 | Repas+Pause-café+Boissons x 60 pers. X 1 jr.
[5 empty] | 1500 | Location salle
[5 empty] | 1539 | Fournitures diverses
[5 empty] | 3300 | Autres frais (Transport participants, Location véhicules, Couverture médiatique)
|  | A.4.3. Soumettre le projet amélioré au CE pour adoption et publier le Cadrage 2016 sur le site du ST |  | 0 | 0
A5 | Recruter l'Administrateur Indépendant (AI) et convenir avec lui du Cadrage adopté. | A.5.1. Recruter l'AI pour le Rapport ITIE-RDC 2016 | 3800 | 3800 | 2000 | Collation des membres de la Commission de recrutement de l'AI (8 membres x 5 réunions plénières x 50$)
[5 empty] | 600 | Collation des membres de la Commission de recrutement de l'AI (4 membres x 3 réunions sous-commision Evaluation x 50$)
[5 empty] | 200 | Collation des membres de la Commission de recrutement de l'AI (4 membres x 1 réunions sous-commision Attribution x 50$)
[5 empty] | 1000 | Lancement d'appel d'offres dans les médias
|  | A.5.2. Signer le contrat et convenir du Cadrage adopté avec l'AI recruté |  | 0 | 0
A6 | Evaluer l'exécution des récommandations de l'AI, du validateur et des parties prenantes |  | 19286 | 19286 | 3850 | Billets avion Kin-L'shi-Kin + Go Pass x 7 Pers.
[5 empty] | 4448 | Frais de séjour/ 7 pers.
[5 empty] | 3420 | Repas+Pause-café+Boissons x 60 pers. X 1 jr.
[5 empty] | 1500 | Location salle
[5 empty] | 1148 | Fournitures diverses
[5 empty] | 2150 | Autres frais (Transport participants, Location véhicules, Couverture médiatique)
[5 empty] | 2770 | Prise en charge transport et frais de séjour 5 membres des OSC (Likasi, Kipushi, Sakania, Kolwezi et Mbuji-Mayi)
A7 | Produire le Rapport ITIE-RDC 2016, l'améliorer par les parties prenantes et le valider | A.7.1. Organiser un atelier de sensibilisation des entreprises de Kinshasa à la collecte de données du Rapport ITIE-RDC 2016 | 20838 | 20838 | Budget T_SL 2018 VF.xlsx
A.7.2. Organiser, à Kinshasa, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kolwezi, Goma, Bukavu et Kindu), des sessions de formation à l'utilisation du progiciel T/SL au profit des parties déclarantes
A.7.3. Accompagner les parties déclarantes à la télédéclaration dans le progiciel T/SL
|  | A.7.4. Organiser à Kinshasa un atelier de mise en commun des améliorations au projet de Rapport contextuel ITIE-RDC 2016 élaboré par le ST | 5550 | 5550 | 4200 | Restauration x 60 pers.
[5 empty] | 750 | Couverture médiatique
[5 empty] | 600 | Transport participants
|  | A.7.5. Présenter le projet de Rapport contextuel au C.E pour adoption et publication | 0 | 0 | 0
|  | A.7.4. Reconcilier les déclarations des entités déclarantes, identifier et résoudre ou expliquer les écarts | 0 | 0 | 0
|  | A.7.5. Présenter le projet de Rapport au C.E | 0 | 0 | 0
|  | A.7.6. Partager le projet de Rapport avec les PP pour amélioration | 0 | 0 | 0
|  | A.7.7. Organiser, à Lubumbashi, un atelier de mise en commun des améliorations des PP au projet de Rapport | 25599 | 25599 | 6050 | Billets avion Kin-L'shi-Kin + Go Pass x 11 Pers.
[5 empty] | 9790 | Frais de séjour/ 11 pers.
[5 empty] | 3420 | Repas+Pause-café+Boissons x 60 pers. X 1 jr.
[5 empty] | 1500 | Location salle
[5 empty] | 1539 | Fournitures diverses
[5 empty] | 3300 | Autres frais (Transport participants, Location véhicules, Couverture médiatique)
|  | A.7.8. Soumettre le Rapport pré final à l'adoption du C.E | 0 | 0 | 0
A8 | Elaborer le Rapport de conciliation par l'AI et payer ses honoraires | A.8.1. Déposer le Rapport final ITIE-RDC 2016 | 65000 | 65000 | 65000 | Prix des prestations intellectuelles de l'AI
A9 | Publier le Rapport ITIE-RDC 2016, le synthétiser et le disséminer | A.9.1. Convenir avec l'AI des améliorations reçues des PP à intégrer dans le Rapport 2016 | 153900 | 153900 | 1000 | Collation pour Travaux intensifs de 10 Experts avec l'AI x 50$ x 2 jrs.
|  | A.9.2. Publier le Rapport sur le site de l'ITIE-RDC |  |  | 0
|  | A.9.3. Synthétiser (Résumer) en français le Rapport 2016 |  |  | 500 | Collation pour Travaux intensifs de 10 Experts x 50$ x 1 jrs.
|  | A.9.4. Traduire la synthèse du Rapport 2016 en 4 langues nationales |  |  | 2400 | Honoraires de 8 Experts traducteurs x 50$ x 6 jrs.
|  | A.9.5. Imprimer les synthèses du Rapport 2016 en 5 langues |  |  | 85000 | Impression de 8500 exemplaires x 10$ (Français:4000; Swahili:2000; Lingala: 1000; Tshiluba: 1000; Kikongo: 500)
|  | A.9.6. Disséminer le Rapport 2016 |  |  | 65000 | Appui aux OSC de 26 provinces x 2500$
|  | Sous-Total OS3 : | 319572
Objectif spécifique 4 : Publier le Rapport Annuel d’Avancement 2017
A10 | Produire le RAA 2017, l'améliorer par les parties prenantes, le valider et le publier | A.10.1 Elaborer le projet de RAA 2017 | 0 | 0 | 0
|  | A.10.2 Partager le projet de RAA avec les PP pour amélioration |  |  | 0
|  | A.10.3 Compiler les améliorations reçues des PP |  |  | 0
|  | A.10.4 Organiser l'atelier de mise en commun des améliorations | 5550 | 5550 | 4200 | Restauration x 60 pers.
[5 empty] | 750 | Couverture médiatique
[5 empty] | 600 | Transport participants
|  | A.10.5 Intégrer les améliorations dans le projet de RAA | 0 | 0 | 0
|  | A.10.6 Présenter le projet de RAA au C.E pour adoption |  |  | 0
|  | A.10.7 Publier le RAA 2017 sur le site |  |  | 0
|  | Sous-Total OS4 : | 5550
Objectif spécifique 5 : Actualiser le Plan Stratégique de Communication (P.S.C)
A11 | Recruter un consultant pour adapter le PSC à la Norme 2016, l'améliorer par les PP, le valider et le publier | A.11.1 Constituer la Commission de recrutement d'un consultant | 0 | 0 | 0
|  | A.11.2 Lancer l'appel d'offres | 1000 | 1000 | 1000 | Sur 3 médias
|  | A.11.3 Sélectionner le consultant | 1000 | 1000 | 1000 | Collation 4 membres de la Commission pour 5 réunions x 50$/Réunion
|  | A.11.4 Signer le contrat | 0 | 0 | 0
|  | A.11.5 Produire le projet de PSC adapté à la Norme 2016 | 5000 | 5000 | 5000 | Payer prestations Consultant
|  | A.11.6 Organiser, à Kinshasa, un atelier d'amélioration du projet de PSC par le PP | 5150 | 5150 | 4200 | Restauration x 60 pers.
[5 empty] | 750 | Couverture médiatique
[5 empty] | 200 | Transport participants OSC x 20 x1jr
|  | A.11.7 Soumettre le projet de PSC amélioré à la validation du C.E | 0 | 0 | 0
|  | A.11.8 Publier le PSC sur le site web du ST/l'ITIE-RDC | 0 | 0 | 0
A12 | Exécuter le Plan Stratégique de Communication | N.B. : Les activités à exécuter seront contenues dans le PSC adopté | 0 | 0
|  | Sous-Total OS5 : | 12150
Objectif spécifique 6 : Produire et actualiser les Textes de Gouvernance du Comité National de l'ITIE-RDC
A13 | Adapter (revoir), améliorer en ligne, valider et publier les textes de gouvernance du CN-ITIE/RDC | A.13.1 Adapter les textes de gouvernance par la Commission ad hoc | 0 | 0 | 0
|  | A.13.2 Améliorer en ligne par les membres du C.E le projet des textes adaptés | 0 | 0 | 0
|  | A.13.3 Soumettre à la validation du GMP le projet amelioré | 0 | 0 | 0
|  | A.13.4 Publier les textes adoptés | 0 | 0 | 0
|  | Sous-Total OS6 : | 0
Objectif spécifique 7 : Exécuter la Feuille de route (FDR) relative à la divulgation de la propriété Réelle
| VOIR FEUILLE DE ROUTE AD HOC | N.B. : Le montant ci-contre est relatif aux activités extraites de la FDR en annexe, à réaliser de décembre 2017 à juin 2018. | 98078 | FDR PR ITIE-RDC Révisée- 2017_2018.xls
|  | Sous-Total OS7 : | 98078
Objectif spécifique 8 : Définir les dépenses sociales et en élaborer la liste des différents types (Référentiel)
A14 | Organiser une rencontre entre la société civile et les entreprises pour harmoniser la définition de la dépense sociale et la liste des différents types | Organiser, à Lubumbashi, un atelier d'harmonisation de la définition et du référentiel des dépenses sociales | 17682 | 17682 | 4400 | Billets avion Kin-L'shi-Kin + Go Pass x 8 Pers(CE:3, ST:4 et OSC:1).
[5 empty] | 5064 | Frais de séjour/ 8 pers.
[5 empty] | 3420 | Repas+Pause-café+Boissons x 60 pers. X 1 jr.
[5 empty] | 1500 | Location salle
[5 empty] | 1148 | Fournitures diverses
[5 empty] | 2150 | Autres frais (Transport participants, Location véhicules, Couverture médiatique)
A15 | Valider et publier la définition harmonisée de la dépense sociale et la liste des différents types de dépenses sociales | A.15.1 Soumettre le projet de définition et du référentiel harmonisés à l'adoption du C.E | 0 | 0 | 0
|  | A.15.2 Publier la définition et le référentiel des dépenses sociales adoptés sur le site web du ST/ITIE-RDC |  |  | 0
|  | Sous-Total OS8 : | 17682
Objectif spécifique 9 : Définir et adopter une politique en matière de données ouvertes pour l'ITIE-RDC
A16 | Elaborer, valider et publier la politique en matière de données ouvertes | A.16.1 Elaborer le projet d'une politique nationale en matière de données ouvertes | 0 | 0 | 0
|  | A.16.2 Partager le projet de politique nationale de données ouvertes avec les PP pour amélioration en ligne | 0 | 0 | 0
|  | A.16.3 Soumettre le projet amélioré de politique nationale de données ouvertes à l'adoption du C.E | 0 | 0 | 0
|  | A.16.4 Publier, sur le site web du ST/ITIE-RDC, la politique nationale adoptée de données ouvertes | 0 | 0 | 0
|  | Sous-Total OS9 : | 0
Objectif spécifique 10 : Intégrer l'ITIE dans les systèmes de déclaration des entreprises et des pouvoirs publics
A17 | Elaborer et valider une Feuille de Route d'intégration de l'ITIE dans les systèmes de déclaration des entreprises et des pouvoirs publics | A.17.1 Recruter un consultant chargé d'élaborer le projet d'une Feuille de route d'intégration de l'ITIE dans les systèmes de déclaration des entreprises et des pouvoirs publics | 14000 | 14000 | 0 | Constituer la Commission de recrutement d'un consultant
[5 empty] | 1000 | Lancer l'appel d'offres sur 3 médias
[5 empty] | 1000 | Sélectionner le consultant : Collation 4 membres de la Commission pour 5 réunions x 50$/Réunion
[5 empty] | 0 | Signer le contrat
[5 empty] | 12000 | Payer prestations Consultant/ Production du projet de la FDR
|  | A.17.2 Partager le projet de Feuille de route avec les PP pour amélioration en ligne | 0 | 0 | 0
|  | A.17.3 Soumettre le projet amélioré de Feuille de route à l'adoption du C.E | 0 | 0 | 0
|  | A.17.4 Publier, sur le site web du ST/ITIE-RDC, la Feuille de route adoptée de d'intégration de l'ITIE dans les systèmes de déclaration des entreprises et des pouvoirs publics | 0 | 0 | 0
|  | Sous-Total OS10 : | 14000
Objectif spécifique 11 : Organiser un débat public sur la gestion des revenus du secteur extractif
A18 | Organiser des rencontres entre les élus et les délégués des parties prenantes | A.18.1 Organiser, à Kinshasa, une rencontre entre les élus et les délégués des parties prenantes | 5150 | 5150 | 4200 | Restauration x 60 pers.
[5 empty] | 750 | Couverture médiatique
[5 empty] | 200 | Transport participants OSC x 20x jr
|  | Sous-Total OS11 : | 5150
Objectif spécifique 12 : Mener l’auto-évaluation conjointe avec les parties prenantes
A19 | Rassembler tous les éléments nécessaires à la constitution de la documentation pertinente à soumettre à la validation | A.19.1 Rassembler les documents pertinents à soumettre à la validation et en évaluer l'avancement | 0 | 0 | 0
A20 | Vulgariser le Guide de validation et entrainer les PP à la validation à Kinshasa et à Lubumbashi | A.20.1 Organiser, à Lubumbashi, un atelier de vulgarisation du Guide de validation | 6650 | 6650 | 4200 | Restauration 1 jr x 60 pers.
[5 empty] | 750 | Couverture médiatique
[5 empty] | 1500 | Location salle
[5 empty] | 200 | Transport participants OSC x 20 x1jr
|  | A.20.2 Organiser, à Kinshasa, un atelier de vulgarisation du Guide de validation et d'auto-évaluation pendant 3 jours | 13950 | 13950 | 12600 | Restauration 3 jrs x 60 pers.
[5 empty] | 750 | Couverture médiatique
[5 empty] | 600 | Transport participants OSC x 20 x3jrs
A21 | Exécuter les mesures correctives issues de l'atelier d'auto-évaluation par les PP | A.21.1 Produire un planning d'exécution des mesures correctives et l'exécuter | 0 | 0 | 0
|  | Sous-Total OS12 : | 20600
Objectif spécifique 13 : Exécuter le budget de fonctionnement du CN/ITIE-RDC
| OS13.1 | Tenir les réunions du C.E et payer les jetons de présence | 50400 | 50400 | 50400 | 7 200$ x 7 réunions ordinaires
| OS13.2 | Payer les rémunérations du personnel ST | 560000 | 560000 | 560000 | 80 000$ x 7 mois
| OS13.3 | Payer les charges locatives | 86660 | 86660 | 86660 | 12 380 x 7 mois
| OS13.4 | Payer les frais de mission des membres du Comité National de l'ITIE-RDC (diverses formations et réunions du Conseil d'Administration de l'ITIE) | 88915.75 | 88915.75 | 88915.75
| OS13.5 | Acheter les fournitures de bureau | 10500 | 10500 | 10500 | 1 500$ x 7 mois
| OS13.6 | Acheter le carburant et les lubrifiants | 39666.69 | 39666.69 | 39666.69 | 5 666,67 x 7 mois
| OS13.7 | Payer l'abonnement de communication/ Téléphone | 28070 | 28070 | 28070 | 4 010 x 7 mois
| OS13.8 | Payer l'abonnement à l'Internet | 26833.31 | 26833.31 | 26833.31 | 3 833,33 x 7 mois
| OS13.9 | Frais Bancaires | 5823.86 | 5823.86 | 5823.86 | 831,98 x 7 mois
| OS13.10 | Entretenir et réparer les véhicules du ST | 4666.69 | 4666.69 | 4666.69 | 666,67 x 7 mois
| OS13.11 | Entretenir et réparer les matériels de bureau du ST | 1400 | 1400 | 1400 | 200 x 7 mois
| OS13.12 | Payer les polices d'assurance véhicules | 1948 | 1948 | 1948 | 4 véhicules du ST
| OS13.14 | Payer les collations des Commissions diverses (ad hoc) | 3000 | 3000 | 3000
| OS13.15 | Auditer les comptes du Comité National de l'ITIE-RDC, exercice 2016 | 10100 | 10100 | 10100
|  | Sous-Total OS13 : | 917984.3
|  | TOTAL : | 1590265.3