**Plan d’action ITIE-Togo 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thématique** | | **Activités** | **Résultat attendu** | **Indicateurs** | **Calendrier** | **Coût** | **Source de financement** |
| 1 | Fonctionnement des organes de mise en œuvre | Suivi des mesures correctives/ recommandations de la validation | Toutes les exigences sont satisfaites | Atelier d’auto évaluation | Août 2019 | 8 100 000 | Banque Mondiale |
| Atelier d’auto évaluation | Octobre 2019 |
| Suivi des recommandations des rapports ITIE | Les recommandations sont mises en œuvre | Le rapport ITIE 2017 présente une amélioration de la mise en œuvre | Septembre 2019  Octobre 2019 |  | Gouvernement |
| Elaboration des rapports ITIE 2017 et 2018 | Publication des rapports ITIE 2017 et 2018 | Les données des rapports ITIE 2017 et 2018 existent et sont consultables | Octobre 2017  Décembre 2018 | 90 000 000 | Gouvernement |
| Dissémination des rapports ITIE 2015 et 2016 | La population a pris connaissance du contenu des rapports | Les différentes localités ont accueilli les équipes de dissémination. Listes de présence. | Mai 2019  Juin 2019  Juillet 2019 | 24 561 000 | BAD/ PAMOCI |
| Formation des parties prenantes | Appropriation du mécanisme ITIE | La formation a lieu : liste de présence. | Juillet 2019 | 5 716 6000 | BAD/ PAMOCI |
| Réunion des organes de mise en œuvre | Garantir la qualité, l’efficacité et la fiabilité de la mise en œuvre | Les comptes rendus des réunions | Septembre 2019 | 5 000 000 | Gouvernement |
| 2 | Intégration de la norme ITIE | Mécanisme de la gouvernance interne des organes de mise en œuvre | Revisiter les textes de base de la mise en œuvre afin de définir les règles organisationnelles des organes, des collèges et des parties prenantes. | Le rapport d’étude et les propositions de texte de gouvernance interne. | Octobre 2019 | 10 000 000 | Banque Mondiale |
| Mécanisme de financement pérenne du processus ITIE | Doter ITIE Togo d’une institution formelle et d’un financement adéquat | Le rapport d’étude | Octobre 2019 | 10 000 000 | Banque Mondiale |
| Mécanisme de données ouvertes | Rendre systématique les déclarations des entreprises aux agences gouvernementales. | Le rapport d’étude, à termes, le système est fonctionnel | Octobre 2019 | 34 050 000 | Banque Mondiale |
| Mécanisme de propriété réelle | Mettre en place les orientations et les dispositions pour la déclaration des propriétaires effectifs. | Le rapport d’étude ; les orientations et dispositions sont identifiées | Octobre 2019 | 15 000 000 | Banque Mondiale | |
| Vulgarisation des résultats de l’ITIE | Augmenter la perception du public | Le public comprend le mécanisme ITIE et en parle aisément | Décembre2019 | - | Gouvernement | |
| 3 | Evaluation des résultats et de l’impact de l’ITIE | Atelier d’auto évaluation | Apprécier les progrès accomplis au niveau des exigences | Disposer des données sur l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE | Août 2019  Octobre 2019 | - | Banque Mondiale | |
|  | Autres activités | Traduction des rapports en Ewé et kabyè et interprétation des rapports en pièces théâtrales et en bandes dessinées | Permettre à la population de mieux connaitre le contenu des rapports ITIE | Les rapports sont traduits en Ewé et en Kabyè | Septembre 2019 | 12 000 000 | BAD/ PAMOCI | |
| Editions des rapports et documents | Permettre une plus grande accessibilité physique des rapports et documents aux parties prenantes | Les rapports et documents sont édités | Octobre 2019 | 15 000 000 | Banque Mondiale | |
|  |  | Participation des membres du secrétariat technique à la conférence mondiale | Renforcer les capacités du personnel ; Mieux comprendre la dynamique d’évolution de la norme | Les membres du Secrétariat technique ont pris part aux différents ateliers de la conférence mondiale. | Juin 2019 | 9 183 239 | BAD/ PAMOCI | |